
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» (ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева»).
2. ОКПД2 - ОКПД2. 43.39.1 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие;
- КТРУ. 43.39.10.000-00000002 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие.
3. Общие сведения:
	Предмет Контракта
	Выполнение работ по локальному ремонту штукатурного и красочного слоёв фасада.

	Наименование объекта 
	здание нежилое

	Адрес
	101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16.

	Место производства работ
	Задний фасад здания, зоны повреждения на уровне 4 этажа

	Срок выполнения работ
	Начало: с даты заключения Контракта.
Окончание: 31.08.2026.



4. Цель работ.
Устранение выявленных дефектов (локальное отслоение и разрушение штукатурного слоя заднего фасада здания площадью 2 (два) кв.м.; нарушение красочного покрытия), поддержание объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

5. Состав работ и технические требования.
5.1. Обеспечение доступа
Доступ к месту производства работ обеспечивается методом промышленного альпинизма. 
5.2. Фасадные работы
Виды и объем работ

	№
	Наименование работ
	Объем работ (ед. измерения)
	Объем работ (кол-во)

	1
	Подготовительные работы: устройство анкерных креплений, навеска и перенавеска страховочного и рабочего тросов, работы с применением альпинистского снаряжения
	усл. ед.
	1

	2
	Демонтажные работы: отбивка старого штукатурного слоя, разделка и заделка отверстий, гнезд
	м2
	6

	3
	Очистка поверхности фасада от загрязнений и старых покрытий
	м2
	6

	4
	Грунтование поверхности составом глубокого проникновения (2 слоя, с материалом)
	м2
	6

	5
	Антисептическая и антигрибковая обработка поверхности (с материалом)
	м2
	6

	6
	Оштукатуривание фасада ремонтными и декоративными составами, восстановление рустов (с материалом)
	м2
	6

	7
	Окраска фасада дисперсионной фасадной краской, усиленной силоксаном, за 2 слоя (с материалом)
	м2
	6



6. Требования к применяемым материалам:
материалы должны иметь предусмотренные действующим законодательством сопроводительные документы, подтверждающие качество (технические паспорта, сертификаты, декларации соответствия и пр.);
материалы должны быть совместимы с историческим основанием объекта (кирпичная кладка, известковые штукатурные слои);
применение гипсовых штукатурных составов не допускается;
замена элементов водосточной системы на пластиковые не допускается;
образцы материалов и колеровочные карты согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

7. Требования к производству работ:
работы выполняются в период с даты заключения Контракта по 31.08.2026 в согласованное с Заказчиком время;
Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешительных документов и лицензий, если такие требуются в соответствии с законодательством;
все необходимые разрешения и согласования для работ на объекте получаются Подрядчиком до их начала;
в ходе работ не допускается повреждение любых элементов фасада (лепной декор, карнизы, наличники);
	строительный мусор и отходы вывозятся Подрядчиком ежедневно.
По завершении каждого этапа Подрядчик представляет Заказчику фотоотчёт.
Работы выполняются с помощью специального профессионального оборудования методом промышленного альпинизма. Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на выполнение данного вида работ в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране труда.
На время выполнения работ соответствующие должны быть огорожены Исполнителем специальными знаками и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

8. Ответственность при выполнении работ:
Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при работе на высоте в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте», а также в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. 
Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ. 

9. Порядок сдачи и приёмки работ.
9.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ. Заказчик осуществляет приёмку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.
9.2. Для приёмки Исполнитель представляет:
–	фотоотчёт о ходе и результатах выполнения работ;
–	копии документов о качестве применённых материалов;
–	акт контрольного пролива водосточной системы.
9.3. При выявлении несоответствий Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний. Исполнитель устраняет их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней за свой счёт.

10. Гарантийные обязательства.
10.1. Гарантийный срок на выполненные работы — 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приёмки.
10.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения некачественных материалов, за свой счёт в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

11. Перечень нормативно-правовых актов.
11.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
11.2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
11.3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
11.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11.6. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
11.7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
11.8. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».
11.9. «ГОСТ 12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579).
11.10. «ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 № 670).
11.11. «ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.  Общие требования и методы испытаний» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 18.07.1978 № 1941).
11.12. «ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039).
11.13. «ГОСТ Р 12.3.053-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда.  Строительство.  Ограждения предохранительные временные.  Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2020 № 1192-ст).
11.14. «ГОСТ 12.4.011-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих.  Общие требования и классификация» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 № 3222).
11.15. «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).
11.16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01».
11.17. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».
11.18. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
11.19. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».
11.20. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования.
11.21. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».



