Техническое задание

на оказание профессиональных услуг по упаковке/распаковке, монтажу/демонтажу музейных предметов в залах временных выставок Государственного музея Востока.

- Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, Никитский бульвар, д. 12А.

Российская Федерация, г. Москва, Проспект мира, д. 119, стр. 13.

- Общий срок оказания услуг: с 10 июля 2026 года по 4 сентября 2026 года.

- Цель и назначение оказываемых услуг.

Оказание профессиональных услуг по упаковке/распаковке, переносу, монтажу/демонтажу музейных предметов в залах временных выставок и фондах Государственного музея Востока, а также сборке/разборке, переносу, покраске выставочного оборудования Заказчика.

4. Объем оказываемых услуг:

4.1.

| № п/п | Наименование работ | Ориентировочное Кол –во чел./день |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение специализированных работ в залах Государственного музея Востока при монтаже временной выставки «Ковчег Будущего». г. Москва, Проспект мира, д. 119, стр. 13. (55 м.п.)* Работы включают в себя перенос м.п. из фондохранилища, монтаж выставочного оборудования (сборка модульных витрин, монтаж стеклянных выгородок, монтаж подиумов и стендов), монтаж м.п. в витрины, на стены и на стенды, монтаж декоративного сопровождения выставки (этикетки, баннеры, экспликации, декоративные ткани и панели). | 2 человека/ 5 дня |
| 2. | Выполнение специализированных работ в залах Государственного музея Востока при демонтаже временной выставки «Легкий ветерок в цветущем саду (персональная выставка Натальи Кабаковой)». Москва, Никитский бульвар, д. 12А. Залы № 1-2. (50 п.)* Работы включают в себя демонтаж м.п., упаковку в тару Заказчика с использованием упаковочного материала Заказчика, погрузку на А/М Заказчика, разгрузка/ распаковка м.п. при возврате на территории владельцев, демонтаж выставочного оборудования (разбор модульных витрин, демонтаж стеклянных выгородок, демонтаж подиумов), демонтаж декоративного сопровождения выставки (этикетки, баннеры, экспликации, декоративные ткани и панели). | 2 человека/ 3 дня |
| 3. | Выполнение специализированных работ в залах Государственного музея Востока при монтаже временной выставки «Пополнение собрания ГМВ: шедевры Каджарской живописи». Москва, Никитский бульвар, д. 12А. Залы № 1-2. (4 м.п.)* Работы включают в себя перенос м.п. из фондохранилища, монтаж выставочного оборудования (сборка модульных витрин, монтаж стеклянных выгородок, монтаж подиумов и стендов), монтаж м.п. в витрины, на стены и на стенды, монтаж декоративного сопровождения выставки (этикетки, баннеры, экспликации, декоративные ткани и панели). | 2 человека/ 2 день |
| 4. | Выполнение специализированных в залах Государственного музея Востока при демонтаже временных выставок «Традиционные способы защиты детей у туркмен на рубеже XIX – XX столетий», «ПОД ДРЕВОМ ПРОБУЖДЕНИЯ. Буддийское искусство тайских народов», «Исчезающая Африка. Свет и тени Казимира Загурского». г. Москва, Никитский бульвар, д. 12А. Залы №33-39. (145 м.п., 200 п.)* Работы включают в себя демонтаж м.п. из витрин, упаковку в индивидуальные упаковки, перевозку в фондохранилище, демонтаж декоративного сопровождения выставки (этикетки, баннеры, экспликации), демонтаж выставочного оборудования (разборка модульных витрин). | 2 человека/ 5 дней |
| 5. | Выполнение специализированных работ в залах Государственного музея Востока при монтаже временной выставки «ТРИ ВЕКА СТРАНСТВИЙ (наследие семьи Волковых)». г. Москва, Никитский бульвар, д. 12А. Залы №33-39. (80 м.п., 50 п.)* Работы включают в себя перенос м.п. из фондохранилища, монтаж выставочного оборудования (сборка модульных витрин, монтаж стеклянных выгородок, монтаж подиумов и стендов), монтаж м.п. в витрины, на стены и на стенды, монтаж декоративного сопровождения выставки (этикетки, баннеры, экспликации, декоративные ткани и панели). | 2 человека/ 5 дней |

*музейные предметы включают в себя предметы декоративно-прикладного искусства (деревянная и металлическая скульптура, керамические сосуды), произведения графики и живописи в рамах, ткани, ковры.

4.2.    Максимальный объем оказываемых услуг не более 40 человеко-дней

4.2.1. Количество сотрудников Исполнителя при оказании услуг: от 1 (одного) до 4 (четырех) человек в день в зависимости от заявки по предварительному согласованию с Заказчиком.

5. Порядок и условия оказания услуг:

5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора Исполнитель назначает Ответственное лицо, которое отвечает за оперативное исполнение поступающих Заявок на оказание услуг.

Контактные данные Ответственного лица направляются Заказчику Исполнителем по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование получения Заказчиком предоставленной информации.

5.2. Заказчик направляет Исполнителю заявки на оказание услуг по мере необходимости, в срок не менее чем за 1 (одни) сутки до предполагаемой даты оказания услуг. В заявке указывается количество необходимых человек и время начала оказания услуг.

5.3.  Услуги, предоставляемые Исполнителем, должны оказываться с 10-00 до 19-00 в рабочие дни, и (в порядке исключения) в выходные дни.

5.4. Заявки направляются Исполнителю по предоставленному Исполнителем контактному телефонному номеру.

5.5.	Специализированные работы с музейными предметами производятся исключительно с использованием специализированных перчаток (тонкие, белые, назначение – для высокоточных и ювелирных работ).

5.5.  Сдача и приемка результатов оказанных услуг оформляются актом оказанных услуг.

6. Дополнительные требования по организации оказания услуг:

6.1 Исполнитель должен иметь стаж работы с учреждениями культуры по обслуживанию музейных предметов не менее 3 (трех) лет, с представлением подтверждающей информации в виде портфолио реализованных выставочных проектов.

6.2 Оказываемые Исполнителем услуги должны строго соответствовать требованиям Приказа Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 23 июля 2020 г. №827 "Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций".

6.3 Исполнитель обязан привлекать для оказания услуг только квалифицированный по персонал с опытом работы по специальности (распаковка/ упаковка, монтаж/демонтаж музейных предметов) не менее 3 (трех) лет.

6.4. Исполнитель должен иметь опыт выполнения специализированных работ с музейными предметами, выполненных в разных техниках.

6.4. Сотрудники Исполнителя, осуществляющий оказание услуг, обязан быть полностью и должным образом экипирован Исполнителем за его счёт.

6.5. Материалы, используемые для монтажа музейных предметов, должны быть не горючими, по своим физико–химическим свойствам не токсичными, не оказывать агрессивное, негативное воздействие на музейные предметы.

6.6. Исполнитель несёт полную материальную ответственность за недопущение механических повреждений музейных предметов при работе с ними.

6.7. Допущенные к оказанию услуг сотрудники Исполнителя не должны иметь медицинских противопоказаний к оказанию указанных услуг.

6.8. Сотрудники Исполнителя при оказании услуг обязаны строго соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда, санитарные правила в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К выполнению работ на высоте допускаются сотрудники Исполнителя, в соответствии с приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

6.9. Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, требования контрольно-пропускного режима, внутренних положений и выполнять инструкции Заказчика.

6.10.  Исполнитель должен учесть возможность по требованию Заказчика произвести замену своих сотрудников в случае несоответствия оказываемых услуг условиям Технического задания.

6.11. Исполнитель обязан привлекать сотрудников, владеющих русским языком. Сотрудники должны быть вежливы с посетителями и сотрудниками Музея.

6. 12. В случае привлечения иностранных граждан, они должны иметь разрешение на работу, оформленное надлежащим образом.

6.13. Сотрудникам Исполнителя запрещается находиться на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

6.14. Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу музейных предметов, выставочного оборудования, помещений и иного имущества Заказчика, а также за действия своих сотрудников.

6.15. При исполнении своих обязательств Исполнитель должен обеспечить явку своих сотрудников в строго оговоренное в заявке время. При нарушении сроков, опоздании сотрудников Исполнителя на 15 (пятнадцать) минут и более от сроков (времени), указанных в заявке на оказание услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.16. Исполнитель обязан не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате выполнения работ.