## график вып. работ
Приложение №2
к ПК
Календарный график выполнения работ (услуг)
Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге Р-92 Калуга-Перемышль-Белев на км 136+090 р. Машок, Орловская область
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм. толщина слоя до 5 см | м2 | 217.6 | 16206 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 30 км | т | 10 | 3470 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б из расчета 0,3 л/м² | м2 | 217.6 | 1884 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
4 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси А16ВТ: с применением укладчиков асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | т | 25.7 | 212996 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
5 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной | км | 0.116 | 10533 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
| Итого |  |  | 245089
| НДС 22% |  |  | 53920
| Всего |  |  | 299009
| Заказчик |  | Подрядчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов