ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления
Место выполнения работ: г. Архангельск, ул. Гайдара 24
Описание работ: Замена фрагментов металлических труб и фитингов в системах розлива и рециркуляции горячей воды на полипропиленовые, замена радиатора.
Срок выполнения работ: Работы выполняются в срок, с даты заключения Контракта в течение 30(Тридцати) календарных дней.
Ведомость объемов работ на текущий ремонт системы отопления
	№ п/п
	Место
	Виды работ
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Корпус № 1, тепловой узел
	Демонтаж фильтра грубой очистки ДУ 25
	шт
	1

	2
	
	Демонтаж Циркуляционного насоса ДУ 25
	шт
	1

	3
	
	Демонтаж крана Ду 25
	шт 
	1

	4
	
	Демонтаж манометра с трехходовым краном
	шт
	5

	5
	
	Демонтаж металлической водопроводной трубы ДУ 57
	м
	4

	6
	
	Демонтаж металлической водопроводной трубы ДУ 32 
	м
	6

	7
	Корпус № 2
	Демонтаж чугунной батареи в кабинете № 114
	шт
	1

	
	
	Монтажные работы   
	
	

	1
	Корпус № 1, тепловой узел
	Установка Циркуляционного насоса (сущ.)
	шт
	1

	2
	
	Монтаж манометра с трехходовым краном
	шт
	3

	3
	
	Монтаж шаровых кранов d:25
	шт
	2

	4
	
	Монтаж полипропиленовой трубы d: 63ппр
	м
	4

	5
	
	Монтаж полипропиленовой трубы d: 32ппр
	м
	6

	6
	
	Монтаж шарового крана ДУ 20(сущ.)
	шт
	5

	7
	
	Монтаж шарового крана ДУ 15(сущ.)
	шт
	3

	8
	
	Установка фланца ДУ 50 (сварка)
	шт
	1

	9
	
	Монтаж фильтра грубой очистки ДУ 25
	шт
	1

	10
	Корпус № 2
	Монтаж чугунной батареи в кабинете №114
	шт
	1


	Ведомость материалов 

	
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Тройник PPRC 63х25х63 (4/32) 
	шт
	7


	2
	Тройник PPRC 63 (2/24)
	шт
	1

	3
	 Муфта PPRC с НР 25х1/2 (20/120)
	шт
	3

	4
	Муфта PPRC с НР 25х3/4 (20/80)
	шт
	6

	5
	Угольник PPRC 90гр 63 (4/24)
	шт
	4

	6
	Бурт под фланец PPRC 63 (10/100) 
	шт
	1

	7
	Фланец 63 PN10/сталь ДУ 50
	шт
	1

	8
	 Фланец Ру16 Ду 50 
	шт
	1

	9
	Труба PPRC SDR6 63 армированная алюминием ВНУТРИ (20)
	м
	4

	10
	Труба PPRC SDR6 25 армированная алюминием ВНУТРИ (100) 
	м
	1

	11
	Хомут трубный стальной 59-63 (2) 
	шт
	5

	12
	Штанга резьбовая М 8 (1м)
	шт
	2

	13
	Труба PPRC SDR6 32 армированная алюминием ВНУТРИ (60)
	м
	6

	14
	Гайка удлиненная М8х25
	шт
	3

	15
	Заглушка PPRC 63 (6/36)
	шт
	2

	16
	Муфта PPRC с НР 32х1" (15/60) 
	шт
	2

	17
	Кран шаровый VT Base рычаг Г/Ш ДУ 25 (VT.215.N.06)
	шт
	2

	18
	Фильтр VTm косой сетчатый латунный ДУ 25 (VT.192.N.06) 
	шт
	1

	19
	Ниппель 25 никель (VTr.582.N.0006)
	шт
	1

	20
	Тройник PPRC с НР 32х1/2 (10/30) 
	шт
	3

	21
	Хомут трубный стальной 32-35 (1) 
	шт
	6

	22
	 Угольник PPRC 90гр 32 (20/140) 
	шт
	2

	23
	Муфта PPRC 32 (35/245) 
	шт
	3

	24
	Радиатор секционный Ogint 500/8, 10 секций, чугунный
	шт
	1


При проведении ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы. Используемые материалы, изделия и оборудование (товар) должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
 Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.
 Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, а также документы, подтверждающие технические характеристики используемых материалов и оборудования. Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по контракту. 
Ответственный за выполнением работ со стороны Заказчика - заведующий хозяйством Марков Сергей Григорьевич, тел. (8182) 20-47-97 (*6), 8-931-400-01-76.
Требования к качеству работ:

 Работы должны выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами пожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на объекте. Все работы должны выполняться без нарушения графика работы заказчика. При выполнении работ стороны руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СниПами, ГОСТами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания документа о приемке в полном объеме. Подрядчик обязан своими силами осуществлять вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления.
