## график вып. работ
Приложение №2 к электронному контракту по закупке №
Календарный график выполнения работ (услуг)
на выполнение работ (услуг) по нанесению горизонтальной дорожной разметки автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной, участок 456+751 - 466+315.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
Нанесение разметки краской
1 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, приведенных к разметке 1.1, шириной 0,1 м, белая (желтая, черная) | 1 км разметки | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
Нанесение разметки термопластиком
2 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком со световозвращающими элементами маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, приведенных к разметке 1.1 шириной 0,1 м,белая | 100 м2 разметки (1 км) | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
3 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком со световозвращающими элементами маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, приведенных к разметке 1.1 шириной 0,1 м, жёлтая | 100 м2 разметки (1 км) | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Нанесение разметки холодным пластиком мех. способом |  |  |  | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
4 | Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, сплошной, белая | 100 м2 разметки | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
5 | Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, сплошной, желтая | 100 м2 разметки | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
Нанесение разметки вручную
6 | Нанесение линий дорожной разметки краской вручную на покрытие без поверхностной обработки | 10 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
7 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки | 10 м2 | 22 | 485669.36 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
Демаркировка
8 | Демаркировка линий разметки нанесенной краской (выжигание) | 10 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
9 | Демаркировка линий разметки нанесенной краской (гидравлическим способом) | 10 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
10 | Демаркировка линий разметки нанесенной термопластиком (роликом) | 10 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
11 | Демаркировка линий разметки нанесенной термопластиком (выжигание) | 10 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Итого |  |  | 485669
| НДС 22% |  |  | 106847
| Всего |  |  | 592517
| Заказчик |  | Подрядчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов