## ЛСР РСРпом №1КалугаБор 599 - Де
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01
Ремонтно- строительные работы в помещении №1 Калуга-Бор
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. | [5 empty] | Раздел 1.
Демонтаж | [6 empty] | Демонтаж
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 61 | ГЭСНр57-01-003-01
2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 75.9 | ГЭСНр57-01-002-03
3 | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 75.9 | ГЭСНр57-01-021-08
4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 | м2 | 75.9 | ГЭСНр57-01-021-11
Устройство | [6 empty] | Устройство
5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 75.9 | ГЭСН11-01-011-01
6 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 75.9 | ГЭСН11-01-011-02
7 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 5.4193 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016
8 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 75.9 | ГЭСН11-01-047-02
9 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм | м2 | 77.418 | ФСБЦ-06.2.05.03-0003
10 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0.9108 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011
11 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 15.18 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 61 | ГЭСН11-01-040-03
13 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 61.61 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001
14 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 15 | ГЭСН11-01-049-01
15 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м | шт | 15 | ФСБЦ-09.2.03.02-0023
Мусор | [6 empty] | Мусор
16 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 10.0859 | ГЭСНр69-01-015-01
17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 10.0859 | 47-1
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 10.0859 | 02-15-1-01-0015