## Лист1
Приложение № 5
Приказа № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ , оборудования
Выполнение работ по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие №1 университета.
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования* | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЛСР№ 02-01-04 Выполнение работ по капитальному ремонту заполнений оконных проемов в здании Общежитие №1 университета.
Демонтажные работы с вывозом мусора
1 | ЛСР№02-01-04 поз. 1-5,84-87 | Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах(5шт). Снятие оконных переплетов остекленных(8.9175м2).Снятие подоконных досок(4.29м2).Демонтаж дверных коробок(2шт).Снятие дверных полотен(3,01м2).Затаривание,погрузка,перевозка и утилизация строительного мусора(1.25т). | усл.ед. | 1
Монтажные работы. Тип 1
2 | ЛСР№02-01-04 поз.6-38 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых(6,3075м2).Установка подоконных досок из ПВХ(4,95м).Установка противомоскитных сеток(3шт).Внутренние откосы: Утепление оконных откосов теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола(0,44м3). Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями(6,7м2).Установка стартового профиля (13,05м).Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза(7,308м2).Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом(7,308м2).Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная(7,482м2).Установка и крепление наличников(13,05м).Наружные откосы:Смена водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием(4,95м).Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах(0,076м3).Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором(3,5м2).Окраска стен акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности(3,5м2). | усл.ед. | 1
Монтажные работы. Тип 5
3 | ЛСР№02-01-04 поз.39-83 | Установка блоков из ПВХ в дверных проемах(3,01м2).Установка замков(2шт). Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых2,61(м2).Установка подоконных досок из ПВХ(2,2м).Установка противомоскитных сеток(2шт).Внутренние откосы: Утепление оконных откосов теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола(0,38м3). Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями(7.7м2).Установка стартового профиля (11,8м).Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза(7,5м2).Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом(7,5м2).Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная(7,5м2).Установка и крепление наличников(11,8м).Наружные откосы:Смена водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием(2м).Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах(0,8м3).Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором(2,4м2).Окраска стен акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности(2,4м2).Утепление порога теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола(0,031м3).Установка подоконных досок из ПВХ(2,2м) | усл.ед. | 1
Составил: ____________________________ Инженер ОТМ Е.Г. Коломеец
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Начальник ОТМ В.А. Акименко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]