ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке дизайн-макетов стендов для экспозиции «История заповедного человека» в п. Давша.

1. Общие и исходные данные

1.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до «01» сентября 2026 года.

1.2. Количество дизайн макетов информационных стендов должно соответствовать утвержденному содержанию экспозиции и тематическому наполнению при разработке дизайн-макетов (Приложение №2) и согласовывается с Заказчиком в процессе оказания услуг.

1.4. Место оказания услуг:  Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя.

2. Этапы выполнения работ:

2.1 Разработка дизайн-макетов стендов для экспозиции «История заповедного человека» в п.Давша.

- Анализ и переработка материала, предоставленного Заказчиком, согласно тематико-экспозиционного плана;

- Разработка дизайн-макетов стендов, объектов интерактивов и крупногабаритных информационных макетов в соответствии с утвержденным ТЭП и дизайн-кодом, на основании разработанного контента;

- Подборка, приобретение профессиональных фотоизображений и графических изображений, а также необходимой шрифтовой гарнитуры. Ответственность за соблюдение авторских прав несет Исполнитель, если материалы не были предоставлены Заказчиком. По окончанию работ неэксклюзивные авторские права на фотоконтент передаются Заказчику.

- Подборка фото, графических изображений и создание шаблонов в едином художественно-стилевом решении экспозиционного комплекса для верстки мультимедийного контента.

- Утверждение дизайн-макетов информационных стендов, объектов интерактивов и крупногабаритных макетов Заказчиком. Без положительного заключения переход к следующему этапу не допускается.

- Подготовка макетов стендов с указанием общих габаритных размеров, используемых материалов и технологий;

- Проработка конструкций с учетом безопасности и долговечности.

- Ретушь, цветокоррекция и комбинирование фотоматериала и графических изображений;

- Корректорская вычитка информационных макетов и этикетажа.

Приложение №2

Обязательное содержание экспозиции и тематическое наполнение при разработке дизайн-макетов

| Зал | Тема | Подтемы | Тематический комплекс |
| --- | --- | --- | --- |
| Зал 1 (с начала XX века по конец 1930-х годов) Основание заповедника для восстановления популяции соболя, но с заделом на более масштабные и комплексные исследования | Объяснение идеи, бренд-стена. | Исторический контекст, в рамках которого зародилась и была реализована концепция заповедания в России. Развитие науки, исторический оптимизм Модерна, появление новых технологий, позволяющих учёным собрать колоссальный объём данных об окружающей среде. | Раздел представляет собой отдельный стенд с иллюстрированным текстовым материалом. Иллюстрации демонстрируют дух эпохи: достижения науки и техники нач. XX века. |
|  | Научные предпосылки заповедания, методология исследований, которые были в дальнейшем реализованы в заповедниках Идея заповедания как концепция, прямо следующая из мейнстримовых идей и потребностей науки начала XX века. | — Комплекс естественных наук и неразрывные связи между ними: физической и социально-экономической географией, биологией, биогеографией, охотоведением, лесоводством и лесоведением и другими. Из перечня задач и методов науки выводится перечень требований к охраняемым природным территориям и сама идея о необходимости создания таковых. — Выдающиеся путешественники и исследователи начала XX века. Формирование образа исследователя и естествоиспытателя как героя нового времени. В данном контексте впервые представляются образы участников экспедиции Доппельмайера и ранние эпизоды их биографий. Цитата из книги Нансена о его пребывании на Байкале. — Персоналии учёных и подвижников природоохранного дела, предлагавших свои проекты, а также характер их вклада в формировании заповедного проекта (Докучаев, Кожевников, Алёхин, Семёнов-Тян-Шанский, Бородин). — Разные проекты особо охраняемых природных территорий: охотничьи заповедники, американская модель, основанная на туризме, комплексные научные заповедники, частные заповедники. | Стенд с инфографикой, демонстрирующей связи между разными направлениями науки. Фото и иллюстрации знаменитых путешественников и первооткрывателей. |
|  | Экспедиция Доппельмаира (1914—1916 годы) | — Экспедиция Доппельмайера. Состав участников, ход и методология исследований, разделение ролей между участниками. Предыстория экспедиции: инициатива генерал-губернатора Леонида Михайловича Князева, автора доклада императору Николаю II о тревожной ситуации с популяцией соболя. — Динамика численности популяции соболя и цен на пушнину на международном рынке к началу экспедиции. В завершающей точке графика указано, что экспедицией было обнаружено лишь 20-30 особей. — Инфраструктура, организованная участниками экспедиции на территории будущего заповедника: соболиный питомник, лаборатория З. Ф. Сватоша в эвенкийском зимовье, сторожевые домики, соболиный питомник и обстоятельства его основания. | Карта маршрутов экспедиции: от прибытия в Сосновку до обследования отдельных участков членами экспедиции: З. Ф. Сватошем. Портрет генерал-губернатора Л. М. Князева — одного из инициаторов экспедиции. Карта Российской империи с маршрутами Баргузинской, Саянской и Камчатской соболиных экспедиций. Стенд с кратким представлением каждого из участников с определением их задач и ролей: организаторская и хозяйственная деятельность З. Ф. Сватошем, картографирование местности Д. А. Александровым, учёт популяции соболя, проведённый К. А. Забелиным, маршруты исследований А. Д. Батурина. Рядом со стендом представлены экспонаты: чучела некрупных животных, а также научное оборудование, использовавшееся в первой половине XX века. В виде схемы показаны методы охоты и отлова соболя. Также представлена минидиорама с фигурами Сватоша, Забелина и эвенкийского шамана. |
|  | Основание и формирование Баргузинского заповедника | — Формирование организационной структуры заповедника: отдела охраны, научного отдела, первых музейных коллекций. — Люди, связанные с заповедником на первых этапах его существования. — Основные направления исследований на ранних этапах заповедания на Байкале. Первые исследования байкальской нерпы, охотоведение на Байкале. — Местные коренные народы Байкала и их взаимоотношения с заповедником. — Особенности соболиного промысла на Байкале. Динамика численности соболя с начала освоения Байкала до основания заповедника. — Через соболя раскрывается тема экосистем Байкала. Рассказывая о среде обитания соболя и о ценности его меха, раскрываем темы климата, фауны, рельефа, других обитателей территории. — Начало стационарных исследований баргузинского соболя на территории заповедника (П. П. Тарасов, В. К. Тимофеев). — Заповедник как база для исследований Турова, Ожегова, Крепса, Сукачёва и других ведущих учёных своего времени, которые вели исследования на территории заповедника и сопредельных территориях, а также инфографика, посвящённая направлениям их исследований. | Стенд, посвящённый окончательному решению об утверждении заповедника, а также начале формирования географической сети заповедников в России. Инфографика о быте коренных народов. В том числе на основе материалов Тунгусской экспедиции: фото и публикаций. |
| Зал 2 (конец 1930-х годов — 1990-е годы) Комплексный заповедник и многолетние ряды наблюдений | Переход к комплексному заповеданию. Исследования на территории Баргузинского заповедника | — Хронология повествования в зале № 2 открывается моментом успешного решения задачи по сохранению соболя и переходу к комплексному заповеданию. — Формирование научного отдела в нач. 1940-х годов, прерванное в связи с началом Великой Отечественной войны. Первые сотрудники научного отдела: геоботаник Л. Н. Тюлина, зоологи И. Корнеев, Н. Колов, Б. Ф. Белышев, ботаник А. И. Семенова, геоморфологи А.М. Цуркан и Н. П. Ладохин. | Дополнительно, для формирования контекста, рядом со стендом размещается инфографика о развитии географической сети заповедников в России. |
|  |  | — Исследования флористических комплексов тайги, гольцовой фауны. — Ключевые объекты охраны после решения задачи по восстановлению популяции соболя: черношапочный сурок (в т. ч. исследования В..К. Жаров в 1950-60-е годы), таймень, орлан-белохвост. | Стенд, посвящённый направлениям исследования, харизматическим видам фауны. Экспонаты: таксидермия, научное оборудование. |
|  | Воспоминания сотрудников Баргузинского заповедника 1940-х — 1990-х годов | Биографии и воспоминания Геннадия Янкуса, Людмилы Тюлиной, Евгения Черникина и других сотрудников Баргузинского заповедника. | — Фотографии, выдержки из дневников и художественных текстов сотрудников заповедника. — Минидиорама с фигурой Людмилы Тюлиной. |
|  | Развитие Заповедного ожерелья: предложенный О. К. Гусевым проект сети ООПТ, основание Байкальского и Байкало-Ленского заповедников, Забайкальского и Прибайкальского национальных парков | Развитие подходов и практик заповедания. Формирование образовательных и экскурсионно-туристических программ: создание музейных коллекций, выездные выставки, фотоработы О. К. Гусева, геоботанические исследования Л. Н. Тюлиной и геоморфологические исследования Н. П. Ладохина и другое. Роль национального парка как буфера, помогающего сохранить ядро заповедника. — Развитие заповедной системы в России, динамика роста числа и площади заповедников. — Изменение границ и площади заповедника (в т. ч. два разгрома заповедной системы: по сталинскому декрету в 1951 году и в хрущёвский период в 1961 году, а также восстановление территории после). — Первый в стране биосферный полигон. | Стенд с «Палитрой Байкала»: графическим представлением уникального разнообразия природы Байкала. Экран для видеоматериалов, включая фильм о заповеднике 1980-х годов. Монофон с воспоминаниями старожилов Давши. |
| Зал 3 с 1990-х по 2010-е годов Современное «Заповедное Подлеморье»: наука, охрана, экологическое просвещение | «Заповедное Подлеморье» (наши дни, формирование и становление современной заповедной системы на Байкале) | — Зал открывается тезисом о том, что сейчас заповедник реализует накопленные знания, опирается на собственное наследие в реализации новых научных программ, развитии экологического просвещения и туризма на территории нацпарка. — Отдельно выделяется период 90-х годов, включая финансовые и кадровые проблемы, закат посёлка Давша, и то, как заповеднику удалось в таких условиях сохранить своё наследие и продолжать научную и природоохранную работу. — Территории, входящие в состав «Заповедного Подлеморья» в настоящий момент. Представлена карта и краткие сведения об уникальных особенностях каждой из территорий. — Изменения в тематике и методологии исследований с первых лет заповедания на Байкале до наших дней. Переход от работы в стационарах к летним полевым выездам и камеральным исследованиям в городе. Современное научное оборудование и его влияние на исследовательскую деятельность. Инфографика по результатам многолетних исследований: изменения климата, динамика численности индикаторных видов животных, фото краснокнижных видов животных и растений. — Современные направления исследований на территории «Заповедного Подлеморья». — Ценность уникальных по продолжительности непрерывных рядов наблюдения с т. з. современной науки. | Стенд с картосхемой функционального зонирования территорий «Заповедного Подлеморья» и объяснением разницы в их режимах охраны и задачах. Стенды и витрины с оборудованием, используемым в научной и природоохранной работе заповедника. |
|  | Кабинет учёного | Реконструкция интерьера кабинета учёного первой половины XX века с оборудованием, книжными полками, стилизованными заметками. Интерактивная иммерсивная зона, завершающая экспозицию. | Реконструкция дополняется интерактивами и этикетажем, комментирующим и объясняющим назначение различных предметов. |