## Раздел ПД№12 02-01-01 ВОР АР Кр
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Административное здание УФНС России по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край г. Красноярск ул. Сергея Лазо, 4Г (ремонт кровли)"
Наименование объекта капитального строительства |  | Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Административное здание УФНС России по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край г. Красноярск ул. Сергея Лазо, 4Г (ремонт кровли)"
Ведомость объемов работ № |  | №02-01-01
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | 3-25-АС
Дата составления |  | 30.06.2025
Составил ФИО |  | Коледенков М.В.
Составил должность |  | Инженер-сметчик
Проверил ФИО |  | Ю. А. Куриленко
Проверил должность |  | Руководитель УФНС России по Красноярскому краю
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Ремонт крыши основного здания в осях А-Л/8-19
Ремонт плит перекрытия (лист 6 раздела АС)
1 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 6 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
2 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | м2 | 9 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 6
3 | Праймер полимерный на основе преполимера с содержанием органических растворителей и модифицирующих добавок для подготовки поверхности из бетона, цемента, кирпича и дерева перед нанесением гидроизоляционных полимерных композиций, расход 0,20-0,30 кг/м2 | кг | 2.7 | 0,3*9 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 6
4 | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 918 | 0,459*2000 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 6
5 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2 | кг | 19.8 | 1,1*9*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 6
Замена люков выхода на крышу (лист 5 раздела АС)
6 | Демонтаж бетонной конструкции выходов на крышу | м3 | 1.4 | 0,7*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
7 | Устройство перекрытий каналов | м3 | 1.56 | (0,08+0,7)*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
8 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.12418 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
9 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 0.094692 | 1,89384*0,05 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 1.421 | 0,7*2*1,015 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
11 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0.1624 | 0,08*2*1,015 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
12 | Демонтаж существующего люка-выхода на крышу | м2 | 0.98 | 0,7*0,7*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
13 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 0.98 | 0,7*0,7*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
14 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм | шт | 2 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
Ремонт лотковой крыши (лист 7 раздела АС)
15 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м | 600 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7
16 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл | шт | 60 | 600/10 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7
17 | Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей, с люлек, герметиком и герметизирующим шнуром диаметром: 60 мм | м | 600 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7
18 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 0.94 | 18,8*0,05 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7
19 | Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа | кг | 676.8 | 1,8*18,8*20 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7
20 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1600 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
21 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на цементной основе: горизонтальной | м2 | 1600 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
22 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2 | кг | 3520 | 1,1*1600*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 7
Ремонт покрытия парапета (лист 8 раздела АС)
23 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 160 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 8
24 | Устройство парапетов из стального листа с полимерным покрытием | м2 | 131 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 8 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
25 | Герметизация стыков и примыканий листов к стенам | м | 480 | 160*3 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 8
26 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 93.6 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 8
Ремонт вентшахт (лист 5 раздела АС)
27 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | шт | 34 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
28 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.1768 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
29 | Изоляция по периметру стаканов зенитных фонарей: из органического стекла в зданиях с покрытием из железобетонных плит | м | 34 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
30 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 252.62 | 0,25262*1000 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
31 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 4,85 кг/м2 | м2 | 27.2 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
32 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 3,7 кг/м2 | м2 | 77.18 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
33 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3 | м3 | 0.629 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
34 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 34 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
35 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 4,85 кг/м2 | м2 | 85.68 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
36 | Установка прижимной планки | м | 34 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
37 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт | 2 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
38 | Планка прижимная из алюминия для кассетного профиля для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36,7х5 мм, толщина алюминия 1,2 мм | м | 34 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 5
Раздел 2. Ремонт крыши пристройки в осях (лист 10-11 раздела АС)
Кровельное покрытие
39 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | м | 69 | (4,5+16,5+13,5)*2 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
40 | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,5 мм | т | 0.0621 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
41 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 420 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
42 | Состав огнезащитный для покрытия кровли, эластичность 8 мм, адгезия 8-9 кПа, расход для обеспечения показателей пожарной опасности Г2, В1, РП1 при нанесении не менее 1700 г/м2 | кг | 273 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
Чердачное помещение
43 | Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см | м2 | 306 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
44 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 44.5536 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
45 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | м2 | 306 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
46 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 306 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
47 | Пленка полиэтиленовая изоловая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 351.9 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
48 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (первый слой утеплителя) | м3 | 30.6 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов; При изоляции поверхностей только сверху коэффициент 0,75 к затратам труда (оплате труда)
49 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3 | м3 | 31.212 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
50 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (второй слой утеплителя) | м3 | 30.6 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов; При изоляции поверхностей только сверху коэффициент 0,75 к затратам труда (оплате труда)
51 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3 | м3 | 31.212 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
52 | Утепление покрытий: керамзитом (ранее демонтированным и затаренным в мешки) | м3 | 30.6 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов
53 | Укладка ходовых досок | м | 255 | (26+26+16,5+16,5)*3 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
54 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 3.06 |  | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
Раздел 3. Вывоз мусора (Вывозится весь строительный мусор по расходу сметных за исключением демонтируемого керамзита, поскольку он идет для повторного использования и обратной засыпки)
55 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3.5857 | 48,1393-44,5536 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11
56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | т | 3.5857 | 48,1393-44,5536 | 3-25-АС | Ремонт кровли Лазо AC.pdf | 10 11