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1. Место выполнения работ: 
Российская федерация, 628240 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Ленина, 46, кадастровый номер земельного участка 86:09:0101006:640
2. Виды и объем выполняемых работ:
· Планирование территории  24х7 м. – 20 м3;
· Отсыпка площадки песком (высота 10 см) – 16,8 м3;
· Установка стоек из трубы НКТ 73 мм (или эквивалент) высотой 4,5м, диаметр ямы не менее 250 мм, глубина не менее 1300 мм с бетонированием (объем бетона не менее 1,2 м3) – 21 шт.;
· Укладка дорожных плит (2000х6000х140) на площадке с уклоном не менее 3о и не более 5о – 11 шт.;
· Бетонирование швов между плитами. Объем бетона не менее 2,1 м3.

3. Перечень материалов:
· Плита ПДН – 11 шт.
· Труба НКТ 73 или эквивалент – 94,5 м.
· Песок – 16,8 м3
· Бетон М 400 – 3,3 м3.

4. Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к услугам подобного рода, требованиям государственных стандартов, требованиям действующих нормативных документов.

5. Работы выполняются в соответствии с:
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
· СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей»;
· иные действующие нормативы, относящиеся к видам работ и материалам.

6. Сроки и этапы выполнения работ
· Начало работ: 28.07.2026 г;
· Подготовительные работы: 28.07.2026 г;
· Планировка, земляные работы 29.07.2026 г;
· Установка стоек, укладка дорожных плит 30.07.2026 г;
· Уборка, оформление исполнительной документации 31.07.2026 г.


