## график вып. работ
Приложение №2
к ПК
Календарный график выполнения работ (услуг)
Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге Р-92 Калуга-Перемышль-Белев на км 140+053 р. Рог, Орловская область
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм толщина слоя до 5 см |  | 27817 | С момента заключения Контракта по 15.09.2024
2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 30 км |  | 6247 | С момента заключения Контракта по 15.09.2025
3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б из расчета 0,3 л/м² |  | 3245 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
4 | Устройство верхнего слоя изасфальтобетонной смеси А16ВТ: с применением укладчиков асфальтобетона, толщиной слоя 5см | 100 м2 | 365445 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
5 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1м сплошной | 10 км расстояния доставки | 13620 | С момента заключения Контракта по 15.09.2026
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 49466.32 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 Смесь асфальтобетонная А16 ВТ (стоимость отпускная) | 100 м2 | 161305.81 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 186510.08 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 169463.31 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 202100.9 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 224964.22 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 195166.72 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Итого |  | 416374
| НДС 22% |  | 91602
| Всего с НДС 22 % |  | 507976
Заказчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов