Техническое задание

1. Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту кровли административного здания (далее – Работы).

2. Срок и место проведения Работ:
Место проведения работ: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.71
Срок проведения работ: со дня подписания контракта по 15.09.2026г. (включительно). Отдельные этапы не предусмотрены.

3. Виды, состав и объемы проводимых Работ: 
Объем выполняемых работ – 1 условная единица. 
Виды работ:
	№ п/п
	Вид работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Демонтаж вертикального и горизонтального подшива карнизного свеса кровли из ПВХ-панелей
	м2
	32

	2
	Монтаж вертикального и горизонтального подшива карнизного свеса кровли из стального оцинкованного окрашенного профлиста (толщина профлиста 0,35 мм; цвет профлиста белый)
	м2
	32

	3
	Демонтаж кровли из металлочерепицы
	м2
	2,4

	4
	Монтаж кровли из оцинкованной окрашенной металлочерепицы S-образного профиля толщиной 0,45 мм (цвет металлочерепицы зеленый, высота и длина ступеньки, глубина профиля, ширина бокового замка подбирается с учетом существующей металлочерепицы)
	м2
	2,4

	5
	Укрепление существующего листа металлочерепицы
	м
	1,19

	6
	Укрепление планки из листовой стали на торце фасада
	м2
	1,2

	7
	Демонтаж торцевой планки
	м
	6

	8
	Монтаж стальной оцинкованной окрашенной торцевой планки толщиной 0,35 мм (цвет планки зеленый)
	м
	6

	9
	Демонтаж водосточного желоба
	м
	9

	10
	Демонтаж креплений водосточного желоба
	шт
	10

	11
	Монтаж стального оцинкованного окрашенного водосточного желоба диаметром 150 мм с соединителями (цвет белый)
	м
	9

	12
	Монтаж креплений водосточного желоба
	шт
	16

	13
	Монтаж воронки водосточного желоба
	шт
	1

	14
	Монтаж заглушки водосточного желоба
	шт
	2

	15
	Демонтаж водосточной трубы 
	м
	6,6

	16
	Демонтаж креплений водосточной трубы
	шт
	3

	17
	Монтаж стальной оцинкованной окрашенной водосточной трубы диаметром 100 мм с соединителями (цвет белый)
	м
	6,6

	18
	Монтаж креплений водосточной трубы
	шт
	6

	19
	Монтаж колена водосточной трубы
	шт
	2

	20
	Монтаж сливного колена водосточной трубы
	шт
	1

	21
	Работа автовышки *
	усл. ед.
	1


* - в связи с проведением работ на высоте свыше 9 метров, Подрядчик самостоятельно осматривает место работ с целью расчета количества часов работы автовышки для выполнения всего объема работ.

4. Общие требования к проведению Работ:
Подрядчик обязан провести Работы в установленный срок в полном объеме, согласно требованиям настоящего Технического задания, своими силами или с привлечением субподрядчиков, с использованием собственных материалов, средств и механизмов. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и т.д. 
Работы проводятся силами обученных работников с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в отношении привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы и прошедших инструктажи по Правилам техники безопасности и Правилам пожарной безопасности. 
Подрядчик обязан обеспечить своих работников сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнять мероприятия по коллективной защите работников (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация Работ должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах. 
Подрядчик несет ответственность за качество проведения Работ, технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность, электробезопасность. 
Организация Работ и их проведение должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативно-правовых актов: строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При проведении строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.; Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет руководитель подрядной организации или лицо его замещающее. Перед началом проведения Работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность проводимых Работ – согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001.   N 197-ФЗ и в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
Подрядчик обязан:
- до начала проведения Работ согласовать с Заказчиком все материалы, необходимые для проведения текущего ремонта, в том числе цветовую гамму и фасон (текстуру) профлиста, металлочерепицы и иных элементов кровли, элементов водосточной системы.
Контактное лицо со стороны Заказчика: ________________
Контактное лицо со стороны Подрядчик: ________________
- выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом Работ;
- соблюдать требования внутриобъектового режима;
- обеспечивать за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ;
- информировать незамедлительно Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Государственного контракта;
- по окончании работ представить надлежащим образом оформленную документацию в установленный Государственным контрактом срок;
- оборудование и приборы, которые не целесообразно демонтировать на время ремонта, в целях их сохранности Подрядчик укрывает собственной пленкой;
- в случае нарушения в ходе работ работоспособности и внешнего вида систем безопасности и жизнеобеспечения здания устранить повреждения за свой счет;
- до начала проведения Работ предоставить Заказчику список работников, для допуска на Объект Заказчика. Для разгрузки материалов и вывоза мусора Подрядчик передает Заказчику список транспортных средств для допуска на территорию.
Работникам Подрядчика запрещается проживание на территории Объекта.
Ежедневная доставка работников на место проведения Работ является обязанностью  Подрядчика.
Технология и методы проведения Работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам, правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. 
При проведении Работ необходимо применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
Проведение Работ не должно помешать работе сотрудников УФНС России по Республике Марий Эл. Работы проводятся в условиях действующей организации. Отселение сотрудников из здания не предусмотрено. 
К выполнению Работ допускаются лица:
прошедшие инструктаж по охране труда и прошедшие проверку знаний требований охраны труда; 
Перед началом Работ Подрядчик назначает приказом: 
ответственного за пожарную безопасность;
ответственного за охрану окружающей среды;
ответственного за электробезопасность;
ответственного за состояние безопасности и охраны труда;
ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ;
ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте.
Ежедневно, после окончания Работ Подрядчиком должна проводиться уборка места проведения Работ и вывоз мусора, образовавшегося в результате Работ. Подрядчик обязан вывозить строительный мусор в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не допускать россыпь мусора при погрузке и транспортировке. 
Все скрытые Работы должны быть представлены Подрядчиком Заказчику и оформлены актами освидетельствования скрытых Работ. Проводить последующие Работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных конструкций для осмотра не предоставленных скрытых Работ.
При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические и гарантийные паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к Работам, выполняемым по Государственному контракту, Подрядчик, обязан провести эти Работы, соблюдая эти требования.
Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, в результате выполнения Работ по Контракту в размере причиненных убытков.

5. Требования к качеству материалов, оборудования, изделий, используемых при выполнении работ

Все используемые при производстве Работ материалы, оборудование, изделия, должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов, оборудования, изделий и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Качество поставляемых для выполнения Работ материалов, оборудования, изделий должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТов ОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, на момент поставки материалов, оборудования, изделий, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
Материалы, оборудование, изделия, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, ранее не использованными. Использование материалов с истекшим сроком годности не допускается.

6. Гарантийные обязательства, состав и объем выполняемых Работ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ на условиях заключенного Государственного контракта и предоставляет срок гарантии на выполненные Работы 24 (Двадцать четыре) месяца со дня приемки Заказчиком результата работ. Гарантия качества распространяется на все виды Работ.

7. Порядок оплаты
7.1. Цена Контракта включает все расходы, связанные с исполнением условий Контракта, включая все расходы, связанные с уплатой налогов и  выполнением работ по текущему ремонту, в том числе затраты на выполнение работ, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, приобретение материалов, оборудования, изделий, доставку материалов, оборудования, изделий, до места выполнения работ, их погрузку/разгрузку, компенсацию всех иных издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, и другие обязательные платежи (если указанные платежи предусмотрены).
7.2. Источник финансирования: федеральный бюджет.
7.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
7.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н.).
[bookmark: _GoBack]7.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

