Техническое задание

на оказание услуг по оформлению выставочного пространства

для выставки «ТРИ ВЕКА СТРАНСТВИЙ (наследие семьи Волковых)».

1. Место оказания услуг: г. Москва, Никитский бульвар 12 а.

2. Срок оказания услуг:

I этап: с момента заключения договора по 26.08.2026

II этап: демонтаж, вывоз и утилизация до 13.11.2026

3. Объем услуг.

3.1.

I этап: Разработка и согласование с Заказчиком конструктивно-технологических решений и чертежей элемента оформления выставки, разработанных на основе предоставленной Заказчиком информации в п. 3.1.1. настоящего технического задания. Изготовление, доставка и монтаж элемента застройки (стенд пристенный).

II этап: Демонтаж элемента застройки после завершения выставочного проекта, вывоз и утилизация.

3.1.1. Описание:

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд пристенный. | Размер: 4200*4800*400 мм. (В*Д*Ш) Материал: фанера толщиной не менее 21 мм, МДФ 16 мм; противопожарная пропитка; подготовка под высококачественную покраску; покраска по RAL за два раза (согласовать выкрас с Заказчиком); подпятники (опоры) для регулирования высоты. Каркас стенда выполнен из фанеры толщиной не менее 21 мм. сортом 2/2. с противопожарной пропиткой. Каркас представляет собой систему из продольных и поперечных ребер жесткости, образующих ячейки не более 600*600 мм. Все элементы соединяются механической фиксацией саморезами. Для обеспечения устойчивости конструкции в нижней части каркаса предусмотреть скрытую систему утяжеления. Утяжелители размещаются равномерно в основании конструкции и должны обеспечивать её устойчивость. Каркас п-образно обшивается по трём сторонам МФД 16 мм. Поверхности подготавливается для высококачественной покраски грунтовым покрытием и покрываются краской в два слоя в цвет, предварительно согласованный Заказчиком по RAL. Конструкция должна обеспечивать возможность крепления крупноформатных картин весом не более 30 кг. Жесткость конструкции должна исключать прогибы, вибрации и деформации при эксплуатации. Предусмотреть подпятники (опоры) для регулировки высоты в количестве не менее 8 шт. | 1 |

4. Основные требования к качеству оказания услуг.

4.1. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала оказания услуг, по каждому из этапов в залах постоянной экспозиции, Исполнитель обязан направить Заказчику перечень планируемой к использованию при оказании услуг техники. Заказчик обязан рассмотреть полученный список в течение 1 (одного) рабочего дня и/или подтвердить полученный список, или направить Исполнителю свои замечания. В случае наличия замечаний со стороны Заказчика, Исполнитель обязан незамедлительно внести соответствующие изменения и повторно направить список на согласование Заказчику.

4.1.1. Направить Заказчику список работников, с указанием паспортных данных, оказывающих, привлеченных к оказанию услуг на каждом из этапов.

4.2. Все материалы, используемые для оказания услуг должны быть новыми, без дефектов.

4.3. Исполнитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание оказанной услуги без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается устранение недостатков оказанной услуги при их обнаружении. Исполнитель обязан обеспечить устранение недостатков оказанной услуги в пределах и в течение 3 (трех) дней с даты поступления заявки Заказчика.

4.3.1 Исполнитель несет ответственность за произведенные им услуги в течение всего срока работы выставки с 03.09.2026 по 08.11.2026.

4.4. При оказании услуг обязательно соблюдение Исполнителем всех требований Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 № 827.

4.5. При проведении работ в музейном пространстве запрещены: покраска аэрозольными красками, сварочные работы, использование любых источников открытого огня и искр.

4.6. При оказании услуг Исполнитель не имеет права использовать: пылеобразующие и токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

4.6.1. Учитывая уникальность интерьеров и экспонатов Заказчика, имеющих большую страховую стоимость, Исполнитель, при оказании услуг (выполнении работ) в залах музея, обязуется соблюдать все меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объектов.

4.7. При проведении работ Исполнитель обязан предусмотреть наличие прокладок, защищающих напольное покрытие залов от повреждений.

4.8. Работы производятся в стесненных условиях (наличие культурных ценностей).

4.9. Все лица, привлеченные Исполнителем к работе должны быть дополнительно проинструктированы о требованиях предъявляемых при выполнении работ в музейном пространстве (залах и в здании музея).

4.10. Все услуги должны оказываться квалифицированным в данной области работ персоналом, с применением профессионального оборудования с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности в соответствии с положениями и требованиями инструкций, соответствующих процессу оказания услуг.

4.11. Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

Сотрудникам Исполнителя запрещается находиться на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

4.12. После проведения работ Исполнитель должен осуществить уборку пространства залов и вывоз мусора, вывоз инструмента, используемого для работ, с территории Заказчика.

4.13. Все работы проводятся под контролем хранителей и охраны Государственного музея Востока.

4.14. Все оказанные услуги должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

4.15. Персонал Исполнителя при оказании услуг обязан строго соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации

К услугам, оказываемым на высоте более допускается персонал Исполнителя, в соответствии с приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

4.16. Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу имущества Заказчика, а также за действия своих работников при оказании услуг.

4.17. Работы должны осуществляться с учетом расположения технических коммуникаций в пространстве залов постоянной экспозиции. Исполнителю необходимо предусмотреть доступ к инженерному оборудованию, находящемуся в пространстве залов.

4.18. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора Исполнитель назначает ответственное лицо, которое отвечает за оказание услуг по Техническому заданию, а также за согласование выкрасов, доступа персонала, техники с представителем Заказчика. Исполнитель, в течении 1 (одного) рабочего дня после подписания договора обязан направить контактные данные ответственного лица Заказчику на адрес электронной почты Заказчика: eermolaeva@orientmuseum.ru.

4.19. Ответственное лицо Исполнителя обязано присутствовать при оказании услуг по договору и координировать деятельность работников Исполнителя.

Список рассылки

к запросу № _________ от «___» ______________2026 г.

на оказание услуг по оформлению выставочного пространства

для выставки «ТРИ ВЕКА СТРАНСТВИЙ (наследие семьи Волковых)».

| №/№ | Название фирмы | ИНН | Электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Иванова Светлана Евгеньевна | 711110222927 | ivsvlv20@gmail.com |
| 2. | ИП Мякишев Дмитрий Андреевич | 331503233402 | mounting0@gmail.com |
| 3. | ООО «ВК РСЭС» | 7733321992 | info@rses.msk.ru |
| 4. | ИП Михалин М.Б. | 772577063496 | maximmihalin@gmail.com |
| 5. | ООО Фирма «СМС» | 7728117776 | dvteks@mail.ru |
| 6. | ИП Соколов А.А. | 441403113051 | pk-avis@yandex.ru prettysok@yandex.ru |

Специалист по экспозиционной

и выставочной деятельности						Е.А. Ермолаева