# «Утверждаю»

# Заместитель руководителя

# Федеральной службы

# государственной статистики

# _________С.М. Окладников

# «___»____________2026 г.

# Техническое задание

# на проведение комплекса мероприятий, направленных на лицензирование деятельности в области использования установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) в административном здании по адресу: 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1

# ОКПД2: 71.20.19.190

# г. Москва 2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# проведение комплекса мероприятий, направленных на лицензирование деятельности в области использования установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) в административном здании по адресу: 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1

| # № п/п | # Перечень данных и требований | # Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Основные данные |  |
| # 1.1. | # Предмет закупки | # Проведение комплекса мероприятий, направленных на лицензирование деятельности в области использования установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 |
| # 1.2. | # Код ОКПД2 | # 71.20.19.190 |
| # 1.3. | # Основание для выполнения работ | # Согласие руководства Федеральной службы государственной статистики на выполнение работ по разработке проектной документации размещения установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) (далее - РТУ) и получение лицензии на деятельности по хранению источников ионизирующего излучения, выполнение требований Федерального закона от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». |
| # 1.4. | # Место оказания услуг | Федеральная служба государственной статистики (Росстат) # г. Москва, муниципальный округ Красносельский, ул. Мясницкая, д. 39, стр.1 |
| # 1.5. | # Характеристика и схема здания | Год постройки – 1928-1936; Административное здание Росстата в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 774 является объектом культурного наследия и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения как «Здание бывшего Центрсоюза, ныне ЦСУ СССР». Административное здание с переменной этажностью. Несущий каркас здания монолитные железобетонные колонны и ригели; перекрытия монолитные железобетонные. Наружные стены самонесущие с поэтажным опиранием выполнены из каменных блоков; облицовка фасада Артикский туф. Фасады здания обращены на две параллельные улицы – Мясницкую и проспект Академика Сахарова. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» административное здание Росстата по пределам огнестойкости строительных конструкций относится к III степени огнестойкости зданий (сооружений). Объемно-планировочные решения существующих помещений соответствуют плану и объемно-пространственной композиции. Материал наружных стен – кирпич, облицован натуральным камнем - часть поверхности стен имеет сплошное остекление Полы – 1-й этаж - мрамор. # Схема – план БТИ 1-го этажа здания № 1 и № 2 (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| # 1.6. | Установка: назначение, характеристика, технические данные Номер реестровой записи в едином реестре российской радиоэлектронной продукции: 1068772 | # Установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) предназначены для обнаружения опасных или запрещенных предметов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, боеприпасов в ручной клади при проносе в здание Росстата. Устройство обеспечивает возможность автоматического выделения в теневом изображении досматриваемого предмета области с подозрением на наличие взрывчатых веществ (тротила, гексогена, аммиачной селитры, смесевых веществ на основе, включая смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры). # Паспорт, руководство по эксплуатации (Приложение № 2 к Техническому заданию). |
| # 1.7. | # Источник финансирования | # Федеральный бюджет 2026 года |
| # 1.8. | # Заказчик | # Федеральная служба государственной статистики (Росстат) |
| # 1.9. | # Исполнитель | # Определяется по результатам конкурсных процедур |
| # 1.10. | # Вид услуг | # Проведение комплекса мероприятий, направленных на лицензирование деятельности в области использования установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) |
| # 1.11. | # Необходимость выделения этапов оказания услуг | # да |
| # 1.12. | # Сроки (периоды) выполнения работы / оказания услуги | Начало выполнения работ - Дата подписания Сторонами Контракта; Окончание выполнения работ - не позднее 155 рабочих дней с даты подписания Сторонами Контракта. # Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. # I этап – Разработка проекта размещения, том технологические решения (далее – ТХ); Обследование электросети здания; Организация обучения специалиста – 25 рабочих дней с даты заключения Контракта и предоставления всех необходимых документов, в зависимости от того, какое из событий поступило позднее. # II этап - Подготовка и сопровождение документации для получения экспертного заключения (далее - ЭЗ) - 60 рабочих дней с момента предоставления результата услуг по этапу I. # III этап - Подготовка и сопровождение документации для получения санитарно-эпидемиологического заключения (далее - СЭЗ) и предоставления Лицензии - 70 рабочих дней с момента предоставления результата услуг по этапу II. |
| # 1.13 | # Количество оказываемых услуг (комплекс мероприятий) | 2 условные единицы |
| # 2. | # Вид, условия, порядок оказания услуг: |  |
| # 2.1. | # Наименование услуги | # Проведение комплекса мероприятий, направленных на лицензирование деятельности в области использования установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 |
| # 2.2. | Особые условия: | В соответствии с п. 39 ч.1. ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 25 января 2022 г. № 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)", разработка проекта размещения РТУ должна проводиться организацией, имеющей действующую лицензию, выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" по виду работ: проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих). |
| # 2.3. | Порядок оказания услуг: | 2.3.1. Начало выполнения работ: с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя акта передачи исходных данных, необходимых для начала выполнения работ, который составляется в произвольной форме, согласованной Заказчиком и Исполнителем, и позволяющей зафиксировать факт передачи исходных данных. 2.3.2. Исполнитель должен выполнить анализ имеющейся исходной документации и произвести обследование объектов размещения РТУ с определением точного места размещения РТУ. 2.3.3. Выезд специалистов Исполнителя к месту выполнения работ, указанных в п.1.4. описания объекта закупки, может осуществляться строго в рабочие дни (рабочими днями признаются дни с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, установленных законодательством РФ, с режимом рабочего времени с 10.00 до 17.00 по московскому времени). 2.3.4. Исполнитель должен: 2.3.4.1. разработать проекты размещения РТУ в соответствии с настоящим описанием объекта закупки и представить их Заказчику для рассмотрения и согласования; 2.3.4.2. осуществить сбор и подачу документов для согласования и получения экспертного заключения, санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных норм и правил в области радиационной безопасности, Лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности); 2.3.4.3. По результатам оказанных услуг Исполнитель передает Заказчику: проект Том «Технологические решения», отчет электросети здания, удостоверение о повышении квалификации, положительное экспертное заключение, санитарно-эпидемиологическое заключение, Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), отображенной в реестре лицензий на официальном сайте Роспотребнадзора https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/ |
| # 2.4. | Объем выполняемых работ | Этап I: 1.1. Организация разработки проекта размещения РТУ в количестве 2 (двух) единиц, Том «Технологические решения» - стадия «Р» на размещение источника ионизирующего излучения (генерирующего) в помещениях Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 По результатам оказания вышеуказанной услуги, передать Заказчику 1 (один) проекта размещения двух рентгено-телевизионных установок конвейерного типа, в 1-м (одном) экземпляре, сформированный на бумажном и электронном носителях (далее «Проект размещения»). 1.2. Организация проведения испытаний электроустановок здания по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. По результатам проведенных испытаний, организовать подготовку технического отчета электросети (1 отчет на 2 РТУ), содержащий следующие части и передать отчет Заказчику в 1-м экземпляре на бумажном (оригиналы) и электронном носителях: • протокол визуального осмотра; • протокол согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников; • проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки; • протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин (далее «Отчет электросети»). 1.3. Организация заочного обучения 2 (двух) специалистов Заказчика по программе: • ОР-05 Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения, объем 72 ч. По результату обучения передать Заказчику оригинал удостоверения о повышении квалификации. Для осуществления комплекса мероприятий Заказчик предоставляет Исполнителю следующий перечень документов и информации: Для отчета электросетей: • номер и обозначение щита (типа шр1, щс5); • порядковый номер автомата (типа QF3); • марка автомата и номинал (типа ВА47-29 16а, S201 10a); • марка и сечение провода (типа ВВГнг 3х2.5, пвс 3х1.5); • серийный номер установки, наименование установки, фото щитка; • табличные данные ( форма предоставляется Исполнителем); Для проекта, том ТХ: • Поэтажный план БТИ (с размерами и площадями); • точное наименование помещений, где размещаются установки (пример: холл, вестибюль); • размеры от установок до ближайших стен, колонн; • высота помещений, где размещаются установки; • указание на планах места размещения установок и рабочих мест операторов; • фотографии помещения, где они будут размещены; • материалы отделки помещений (пример: пол - гранит, потолок-краска, стены - ПВХ панели и т.д.) • Паспорт на рентген аппараты • Техническое задание по форме Исполнителя. Для обучения: - Заявка на обучение в WORD формате, заверенная руководителем (образец заявки предоставляется Исполнителем); - Копии дипломов на обучающихся специалистов (работников). 1.4. Срок оказания услуг по этапу I составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней, с момента подписания Контракта и выполнения Заказчиком условий п. 1.3. настоящего Технического задания. Этап II: 2.1. Оформление и сопровождение документации, необходимой для получения Заказчику экспертного заключения (ЭЗ) на деятельность хранение, эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Москве». Используемые источники ионизирующего излучения: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, размещенные по адресу, указанным в разделе 1.4. Получение и передача Заказчику экспертного заключения (ЭЗ) с видом деятельности хранение источников ионизирующего излучения (генерирующие), в количестве 1 экземпляр (оригинал), Акт экспертизы в количестве 1-ом экземпляре (оригинал), согласованная заказ-заявка от Управления РПН в количестве 3-х экземпляров. 2.2. Оказание Заказчику услуг, предусмотренных п. 2.1. производится Исполнителем только при предоставлении Заказчиком следующей документации, предварительно направленной Исполнителю по электронной почте без заверения и впоследствии переданной Исполнителю в заверенном виде по описи, с указанием даты передачи: • устав, Реквизиты соискателя; • свидетельство о государственной регистрации ОГРН; • свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе ИНН; • приказ о назначении руководителя Росстата; • выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – на адрес осуществления лицензируемого вида деятельности; • документы на специалистов (копии дипломов), в кол-ве 2-х человек; • Документы на оборудование: - паспорта; - сертификаты; - руководство по эксплуатации и ремонту; - документы на приобретение оборудования, балансовая справка; - акт ввода в эксплуатацию; - акты скрытых работ (при наличии); - договор на техническое обслуживание заявленных аппаратов; - иные документы, необходимость в предоставлении которых может возникнуть в процессе оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим ТЗ. 2.3. Срок оказания услуг по этапу II составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней, с момента завершения оказания услуг по этапу I и выполнения Заказчиком условий п. 2.2. настоящего Приложения. 3. Этап III: 3.1. Оформление и сопровождение документации, необходимой для получения санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на деятельность: хранение, эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве и предоставления лицензии на деятельность по хранению источника ионизирующего излучения (генерирующих), в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве. Используемые источники ионизирующего излучения: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, размещенные по адресу, указанным в п. 1.4. настоящего Технического задания. Получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) в количестве 1 штуки (оригинал), отображенного в реестре Санитарно-эпидемиологических заключений, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора по ссылке: http://fp.crc.ru/service/?type=max. и предоставление лицензии на деятельность по хранению источника ионизирующего излучения (генерирующих) отображенной в реестре лицензий на официальном сайте Роспотребнадзора: https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/ . 3.2. Оказание Заказчику услуг, предусмотренных п. 3.1. настоящего Технического задания, производится Исполнителем только при предоставлении Заказчиком документации, указанной в п. 2.2. Технического задания. 3.3. Срок оказания услуг по Этапу III составляет 70 (семьдесят) рабочих дней с момента завершения оказания услуг по этапу II и выполнения Заказчиком условий п. 1.3. настоящего Технического задания. |
| # 3. | Состав передаваемой Заказчику проектной документации (далее - ПД): |  |
|  |  | ПД должна быть разработана и оформлена в соответствии с действующими нормами и должна включать в себя следующие разделы: - общие сведения; - нормативно-техническая документация; - основные данные для проектирования; - технологические решения; - классификация объекта, оборудования, персонала; - безопасность проведения работ; - требования к персоналу; - проведение производственного радиационного контроля; - мероприятия по предотвращению радиационной аварии и ликвидации ее последствий; - ведение радиационно-гигиенического паспорта; - организационные мероприятия по выводу установок рентгено-телевизионных конвейерного типа из эксплуатации, передача их в другую организацию или утилизация; - схема размещения установок рентгено-телевизионных конвейерного типа; - заверенную установленным порядком копию лицензии Исполнителя на размещение источников ионизирующего излучения. Все разделы проекта должны быть подписаны разработчиками, проверены, согласованы, утверждены и подтверждены печатью Исполнителя. Требование к форме передачи проектов размещения рентгено-телевизионной установки: Исполнитель передаёт Заказчику 2 (два) экземпляра разработанного проекта размещения РТУ в бумажном виде и 1 (один) на электронном носителе в форматах Word и PDF. Все разделы проекта должны быть подписаны разработчиками, проверены, согласованы, утверждены и подтверждены печатью Исполнителя. |
| # 4. | Основные нормативно-правовые документы, основные требования: | - Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09). - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40 (ред. от 16.09.2013) «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с "СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы»). - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.10.2025) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - «Правила устройства электроустановок» (изд.7) - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)». - Приказ Роспотребнадзора от 05.11.2020 № 747 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований». - Приказ Роспотребнадзора от 30.11.2020 № 748 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности». |
| # 5. | Обязанности Исполнителя: | 5.1. При оказании услуг на объекте обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности и противопожарных норм и нести ответственность за их несоблюдение. Бережно относиться к имуществу Заказчика, не допускать его повреждения. 5.2. До начала оказания услуг Исполнитель обязан получить пропуски для допуска персонала на территорию Росстата. |
| # 6. | Гарантия качества оказанных услуг: | 6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом (Договором). 6.2. Гарантийный срок на оказанные услуги - не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. 6.3. В период гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки, не позволяющими использовать Установку по своему назначению, в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента требования/уведомления о них Заказчиком посредством электронной почты или факса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок на оказанные услуги в данном случае продлевается на период устранения недостатков. |
| # 7. | Заключительные положения: | 7.1. Настоящее Описание объекта закупки может корректироваться Заказчиком в процессе выполнения работ в случае получения дополнительных условий от государственных контрольных органов. 7.2. Требование к Исполнителю: «Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) - осуществление следующих видов работ: по разработке проектов размещения рентгено-телевизионных интроскопов и определение мер безопасности при проведении работ. Требование установлено в соответствии с -п. 39 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;- Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)") Наличие действующей лицензии подтверждается: Сведения о лицензии должны содержаться в реестре лицензий в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 7.3. Госпошлина на экспертизу деятельности Заказчиком оплачивается самостоятельно по прайсу Органа инспекции на день подачи заявления. |

# Приложение № 1

# к Техническому заданию

# Схема – план БТИ 1-го этажа  здания № 1 и № 2

Приложение №2

к Техническому заданию

ПАСПОРТ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ установки рентгено-телевизионной конвейерного типа (интроскоп) - приклеплено отдельным файлом