Приложение к контракту №____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту здания
МРУ Пробирной палаты России по ПФО

1. Общие требования.
1.1. Основанием для проведения текущего ремонта является повреждение стен фасада, водостоков за период эксплуатации.
1.2. Работы по текущему ремонту здания (далее Работы) выполнить по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 41И.
1.3. Термины и обозначения:
Объект – здание.
Товар – поставляемые оборудование и материалы.
Контракт – Государственный контракт.
1.4. Характеристика Объекта.
Этажность: 3 этажа с мансардным помещением     
Материал стен: кирпич.
1.5. Срок выполнения работ: 
[bookmark: _GoBack]В течение 40 рабочих дней с даты заключения Контракта.

2. Требования к методам производства работ, качеству работ и материалов.
2.1.  Требования к качеству и безопасности работ.
2.1.1. Работы должны проводиться согласно Техническому заданию.
2.1.2. При сдаче работ должны быть предоставлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемого при работах Товара.
2.2. 	Подрядчик обеспечивает Объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения ремонтных работ.
2.3.	Подрядчик обеспечивает на Объекте наличие достаточного количества рабочих требуемых специальностей, а также инженерного и технического персонала, необходимых для выполнения работ.
2.4.	Все содержащиеся в Техническом задании (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.5.	Работы осуществляются в условиях действующего Объекта, без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе других объектов Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций на территории Заказчика.
2.7.	Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ.
2.8.	Материалы (комплектующие и оборудование), используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, цвет и фактура используемых материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
2.9.	Выполняемые работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами:
СНиП 2.08.02- 89* «Общественные здания и сооружения»;
СНиП 21- 01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 12- 03- 2001 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 23- 02- 2003 «Тепловая защита зданий»;
СанПиН 2.12.729- 99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции.
Гигиенические требования безопасности»;
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
СП 48.13330.2019. Свод правил. «Организация строительства». СНиП 12-01-2004;
2.10. Подрядчик обязан соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе, не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
2.11.	Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику список рабочего персонала, привлекаемого для выполнения Работ.
2.12.	При необходимости, Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов и согласований от соответствующих организаций, необходимых для выполнения работ, которые представляет Заказчику.
2.14.	Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, прошедшими специальное обучение, имеющими соответствующий разряд, а также медицинское освидетельствование в случаях, установленных трудовым законодательством и правовыми актами в области строительства. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.
2.15.	До начала работ, Подрядчик обязан назначить и предоставить Заказчику сведения о назначении ответственных:
за выполнение работ на Объекте (ведется ежедневный журнал на протяжении всего периода выполнения работ);
за пожарную безопасность;
за охрану труда и технику безопасности на Объекте проведения работ (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего периода выполнения работ);
за сохранность материальных ценностей на Объекте.
На время выполнения работ Подрядчик несет ответственность за безопасность Объекта выполнения работ.
2.16.	Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (товары, материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.
2.17.	Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядок ведения работ.
2.18.	Заказчик имеет право отказать работнику Подрядчика в допуске на Объект выполнения работ в случае, если работник Подрядчика находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения и в иных случаях, нарушающих требования к работникам Подрядчика, установленные условиями Договора. В случае отказа работнику Подрядчика в допуске на Объект, Заказчик немедленно извещает Подрядчика письменно или устно (с использованием средств связи) о конкретном случае отказа. При этом Подрядчик обязан заменить данного работника на другого, отвечающего требованиям Заказчика.
2.19.	Подрядчик должен обеспечить сохранность Объекта до подписания документов, подтверждающих сдачу его в эксплуатацию.
2.20.	Подрядчик обязуется обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданию, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к Объекту работ и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в процессе выполнения работ, случившихся по вине Подрядчика.
2.21.	После проведения работ на Объекте Подрядчик обязан предъявить результат выполненных работ представителю Заказчика.
2.22.	Результатом соответствия выполненных работ потребностям Заказчика является реализация Подрядчиком полного объема работ и составление приемосдаточной документации (протоколов, актов, наладки согласно требованиям нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).
2.23.	Приемка результатов выполненных работ осуществляется комплексной проверкой с составлением актов.
2.24.	Отчетная (исполнительная) документация, предоставляемая Подрядчиком Заказчику, должна содержать:
Акты скрытых работ (с указанием объемов, даты проведения работ, материалы фотофиксации) (при необходимости);
Сертификаты и паспорта на материалы и оборудование (при необходимости);
Исполнительные схемы и чертежи (при необходимости).
2.25.	После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации Объекта, измененные или поврежденные во время проведения работ.
2.26.	При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества
3.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, составляющего 24 месяца с даты подписания акта приемки в эксплуатацию приёмочной комиссией Объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям ГОСТ, СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным или недостаточно пригодным для нормальной эксплуатации, представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Демонтаж водосточных систем
	м/п
	8
	

	2
	Демонтаж старой штукатурки/краски
	м2
	30
	

	
	Раздел 2: Фасад.
	
	
	

	1
	Грунтовка фасада в один слой 
	м2
	70
	

	2
	Грунтовка глубокого проникновения 10л
	шт
	2
	

	3
	Отштукатуривание фасада
	м2
	70
	

	4
	Штукатурка фасадная, 25 кг 
	шт
	56
	

	5
	Ведро строительное 12л
	шт
	4
	

	6
	Шпателя 60мм
	шт
	3
	

	7
	Шпатель 450мм
	шт
	1
	

	8
	Покраска фасадной краской по подготовленной поверхности стен колонн в два слоя 
	м2
	70
	

	9
	Краска фасадная
	кг
	42
	

	10
	Компьютерная колеровка фасадной краски
	-
	-
	

	11
	Кисть малярная 30/70 мм
	шт
	3
	

	
	Радел 3: Водосточные системы.
	
	
	

	1.
	Монтаж креплений 
	шт
	20
	

	2.
	Хомут 100мм
	шт
	20
	

	3.
	Шпилька М10
	шт
	5
	

	4.
	Цанга латунная М10
	шт
	30
	

	5.
	Монтаж водосточной системы 
	пог.м
	25
	

	6.
	Монтаж водосточного колена 100мм
	шт
	12
	

	7.
	Монтаж водосточных воронок 100мм
	шт
	3
	

	8.
	Саморез ПШМ со сверлом 25мм
	упак
	2
	

	9.
	Герметик 
	шт
	2
	



