Приложение №1 к электронной версии контракта 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту фасадов учебного корпуса №1, учебного корпуса №9 и общежития №1 ННГАСУ
1. Наименование объекта закупки: текущий ремонт фасадов учебного корпуса №1, учебного корпуса №9 и общежития №1 ННГАСУ
2. Сроки выполнения работ: до 01 октября 2026 года.

3. Место оказания услуг: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 61, ул. Ильинская, д. 65, ул. Гоголя, д.3.
 
4. Объем выполняемых работ: строительно-монтажные работы по ремонту фасадов, в соответствии с настоящим техническим заданием и в соответствии со сметной документацией Заказчика.
5. Условия выполнения работ и требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на объекте, на котором выполняются работы и обеспечивает его соблюдение, обеспечивает на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Лица, привлекаемые к выполнению электромонтажных работ, должны иметь удостоверение соответствующей группы электробезопасности и допуск на выполнение электромонтажных работ, которые могут быть в любой момент производства работ проверены ответственным сотрудником учреждения при выполнении электромонтажных работ.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ подрядчик (субподрядчик) должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.
Извещение о закупке не содержит положений, запрещающих осуществлять замену предусмотренного оборудования (материалов), используемого при выполнении работ на аналогичное (эквивалентное).

Товары, указанные в локальных сметных расчетах, являются используемыми при выполнении работ. Указанные товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, не принимаются к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а являются строительными и расходными материалами, которые используются в ходе выполнения работ.
При подготовке к производству работ Подрядчиком должны учитываться опасные и вредные производственные факторы, которые могут повлиять на характер работ.

Подрядчик должен исключить риски хищения имущества Заказчика и недопущение хищения материалов, изделий, конструкций, оборудования и прочих материальных ценностей, принадлежащих Подрядчику и находящихся в пределах объекта, в период проведения работ.

Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика от гибели и порчи при производстве работ. На объекте работает видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация. соблюдается режим антитеррористической защищенности объекта в соответствии с его статусом и паспортом безопасности. Требования ответственных лиц управления комплексной безопасности университета в части обеспечения безопасности объекта должны выполняться всеми присутствующими на объекте лицами. В случае повреждения имущества Заказчика Подрядчик восстанавливает его в нормативное состояние за свой счет в 3-х дневный срок с момента порчи имущества и в течении одного календарного дня, если имущество относится к системам безопасности объекта.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения работ по государственному контракту привлеченными субподрядчиками (в случае их привлечения). 
Подрядчик извещен и безоговорочно принимает условия производства работ по текущему ремонту с учетом одновременного проведения СМР на объекте несколькими подрядчиками одновременно. С целью согласования очередности видов производимых работ разными подрядчиками, согласования ГПР, решения рабочих вопросов, возникающих в ходе проведения СМР для всех участвующих в ремонте, Подрядчик обязуется обеспечить присутствие ответственного представителя компании на еженедельных оперативных совещаниях, проводимых под руководством ответственного представителя от ННГАСУ в дни и время назначенные Заказчиком.
5.1. Требования к материалам:
	№ п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики

(параметры эквивалентности)

	1
	Фасадная краска Текс база А (или аналог)
	Вид-краска для фасада,
Тип-акрилатная,
Возможность колеровки-да,
Температура основания (минимальная для проведения работ) +10 °С,
Степень блеска-матовый,
Основания-бетон/кирпич/камень,
Плотность-1.5 кг/л,
Расход-0.14-0.25 л/м²,
Способ нанесения-кисть/валик/краскораспылитель.
Колеровка по RAL фасада

Основной цвет (бежевый — RAL 1001)

Цвет цоколя (коричневый — RAL 8011)

Цвет деталей (белый — RAL 9010)
Схема участков ремонта фасада 1 учебного корпуса по ул. Ильинской:
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*Дополнительные схемы и иная документация (при необходимости) предоставляется Подрядчику после заключения контракта и уточняется в ходе ремонта.
Материалы должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, не восстановленными, не имеющими дефектов, а также соответствовать действующим стандартам и законодательству РФ, утвержденным в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим Российским законодательством. 
В случае применения материалов-эквивалентов Подрядчик должен согласовать с Заказчиком замену материалов в письменной форме, не нарушая сроки производства работ. При выборе материалов–эквивалентов Подрядчик должен подобрать материал идентичный по физико-техническим, декоративным свойствам.
5.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо с указанием должности, номера телефона, адреса электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика по адресу электронной почты, указанной в реквизитах Контракта с удостоверением о получении. После заключения контракта Подрядчику будут предоставлены контакты представителя Заказчика для взаимодействия в процессе выполнения работ. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с дня возникновения таких изменений. 

Подрядчик, за 2 рабочих дня до начала производства работ, предоставляет Заказчику копию приказов (или иного распорядительного документа) со всеми необходимыми удостоверениями и приложениями о назначении лиц, ответственных:

- за производство работ;

- за обеспечение охраны труда;

- за пожарную безопасность;

- за выдачу наряд-допусков (при необходимости).

5.3. Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до начала работ на объекте ремонта предоставить Заказчику список сотрудников и автотранспорта, привлекаемых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения и паспортных данных. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями нормативно правовых актов: 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

На сотрудников иностранных государств Подрядчик обязан предоставить разрешающие и иные документы, подтверждающие право иностранных граждан на работу в РФ.
Подрядчик обязан до начала работ согласовать маршруты перемещения сотрудников на объекте. Свободное передвижение по общежитию вне согласованных зон не допускается.
5.4. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутри объектового и контрольно-пропускного режима, а также не допускать при выполнении работ нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, находящихся в здании. Подрядчик возмещает возможный имущественный ущерб университету или третьим лицам, если такой будет нанесен в процессе выполнения работ. При нарушении асфальтового покрытия, забора, въездных ворот, газона на подъездных путях на территории и за территорией университета транспортом или оборудованием Подрядчика, субподрядными организациями, поставщиками материалов или оборудования, Подрядчик восстанавливает покрытие в трехдневный срок – на территории Университета и в необходимый нормативный срок – за территорией Университета. При производстве всех видов работ Подрядчик обеспечивает целостность электропроводки и имеющихся проводов иных назначений (интернет, систем АПС и иных) учреждения, при нарушении целостности электропроводки и иных проводов Подрядчик проводит работы по восстановлению за счет своих средств в течение суток после обнаружения. В случае невыполнения данного требования Заказчик имеет право приостановить выполнение работ до устранения нарушения без увеличения срока контракта. Все расходы возлагаются исключительно на Подрядчика. 

 5.5. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта составляет график производства работ (далее ГПР) и согласовывает его с Заказчиком. ГПР составляется в формате общепринятой в строительной индустрии диаграммы Ганта с детализацией до законченного вида производственного цикла (процесса). Подрядчик должен направить ГПР по электронной почте или нарочным Заказчику, с удостоверением о получении. Заказчик согласовывает или не согласовывает ГПР в течение 1 (одного) рабочего дня после получения ГПР указанным способом. Согласованный или не согласованный ГПР передается Подрядчику нарочно или по электронной почте. В случае отказа Заказчиком в согласовании с указанием причин - в течении рабочего дня получения ГПР Подрядчик должен предоставить исправленный вариант ГПР с учетом замечаний Заказчика. Без согласованного ГПР Подрядчик допускается на объект только для производства подготовительных работ.
Подрядчик планирует и составляет график производства работ с учетом правил внутреннего распорядка конкретного объекта университета. Для составления ГПР Подрядчик рассчитывает время производства работ с 8-30 до 16-30 в будние дни с учетом правил производства работ на территории г. Нижнего Новгорода. Все необходимые согласования с администрацией города и прочими службами, связанные с необходимостью перекрытия прилегающих дорог к объекту проведения работ Подрядчик выполняет своими силами.
При наличии внутренних приказов, инструкций, положений и других документов, необходимых для проведения работ, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта передает Подрядчику копии таких документов.
5.6. Подрядчик перед началом работ согласовывает места разгрузки и складирования материалов, места размещения временных бытовых помещений на дворовой территории объекта, самостоятельно и за свой счет устанавливает необходимые ограждения, осуществляет охрану - при необходимости, согласовывает установку с уполномоченным органом. Заказчик не предоставляет бытовых помещений для сотрудников компании Подрядчика. Сотрудникам компании Подрядчика запрещается пользоваться туалетами в зданиях Заказчика, используемыми сотрудниками Университета или студентами. Передвижение по корпусу или общежитию Университета вне зоны ремонта в грязной рабочей спецодежде и обуви, шортах выше колен, майках без рукавов и с голым торсом запрещается. При нарушении правил перемещения, пользования туалетами, умывальными и условий передвижения - сотрудника нарушившего правила внутреннего распорядка - в корпус или общежитие Университета с этого момента не допустят на весь срок работы организации Подрядчика на данном объекте. Подрядчику необходимо обеспечить сотрудников, выполняющих работы, мобильными туалетами с условием их своевременного обслуживания.

5.7. Заказчик не предоставляет дополнительных помещений для складирования строительных материалов.
5.8. Заказчик не несет ответственности за порчу стройматериалов, оборудования и любого инвентаря, находящегося на объекте и на территории Университета. Подрядчик самостоятельно и за счет своих средств организовывает охрану объекта и материальных ценностей в случае такой необходимости и требований нормативов или иных законодательных и правовых актов.

5.9. При выполнении пыльных работ (сверление, шлифовка и пр.) Подрядчику запрещается использовать электроинструмент без пылесборников.

5.10. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований Законодательства РФ (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик должен, при необходимости, разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ, обучить сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности и производственной санитарии при проведении ремонтных работ.
5.11. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за риски, связанные с их выполнением. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие противопожарный инструктаж. Копии свидетельств, удостоверений и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством РФ и подтверждающих полномочия ответственных лиц по пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности и т.д. должны быть представлены в приложении к приказу (иному распорядительному документу) об их назначении. При отсутствии подтверждающих документов приказ (иной распорядительный документ) о назначении ответственных будет отклонен по причине предоставления Подрядчиком недостоверных сведений, а работы на объекте не могут быть начаты без предоставления такого приказа (иного распорядительного документа). Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ.
При выполнении работ должны быть соблюдены следующие НПА:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.12. При выполнении работ Подрядчиком не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и мест общего пользования. Подрядчик ежедневно после завершения работ своими силами и за свой счет производит уборку мест проведения работ.
Складировать мусор на территории объекта и близлежащей территории вне специального контейнера запрещается. Наличие специального контейнера для складирования строительного мусора обеспечивается подрядчиком с момента начала работ на весь период выполнения работ по Контракту. Подрядчик обязан не допускать распространение следов строительной пыли, мусора вне объекта ремонта. Без наличия контейнера для строительного мусора работы на объекте запрещены. Не допускается захламлять строительными отходами, либо складировать материалы на пожарных проездах, даже на непродолжительный срок. При необходимости Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает одноразовыми бахилами, защитными масками, сменной обувью сотрудников, производящих ремонт при необходимости их выхода в помещения университета не задействованные в Контракте. При появлении строительных следов и мусора от Подрядчика в помещениях университета Заказчик вправе остановить производство работ до полного устранения Подрядчиком таких следов. По каждому факту нарушения условий производства работ составляются акты.

5.13. Подрядчик обеспечивает сдачу строительного мусора, полученного в ходе выполнения работ для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I- IV классов опасности.

5.14. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в сметную документацию, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии с:

При оформлении исполнительной документации должны быть соблюдены следующие НПА:

-Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской федерации»;

-приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр;

-СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

Комплекты документов предоставляются Заказчику Подрядчиком с сопроводительным письмом и реестром прилагаемых документов. Без представления комплекта исполнительной документации и общего журнала работ по форме, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком к рассмотрению не принимаются.
5.15. Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приёмки работ) подлежат отдельной приёмке. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае, если Подрядчик нарушил требование настоящего пункта, он обязан по требованию Заказчика вскрыть и предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счёт Подрядчика. Данное требование может быть заявлено в любой момент до окончательной приемки работ. 
6. Порядок приемки и оплаты выполненных работ:
6.1. В течение 3 (трех) после завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счет (счет-фактуру). Передача актов допускается только представителю Заказчику, уполномоченному на прием документов.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 6.1. Заказчик осуществляет проверку качества и объемов выполненных работ. Если в ходе проверки выявлены нарушения, качество или объем не соответствует в КС-, КС-3, Заказчик отказывает в подписании документов, о чем составляет мотивированный отказ с указанием перечня выявленных нарушений и сроком их устранений. Повторная сдача-приемка работ осуществляется в сроки, указанные в п. 6.1.,6.2.

6.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов - акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата производится на основании счета, счет-фактуры (при наличии).
7. Ответственность сторон:
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Размер штрафов устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,  Подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042).

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.7.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 8.2.8.3 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.4 Контракта.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), сумма неустоек (штрафов, пеней) может удерживаться Заказчиком из суммы окончательного расчета по Контракту.

7.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта).
8. Срок действия и порядок расторжения контракта:

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ и действует по «30» декабря 2026 г. (включительно) или до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств Подрядчика. 

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.3. В случае расторжения Контракта аванс, если предусмотрен условиями Контракта, подлежит возврату Подрядчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования.

Контакты:

Для направления официальных запросов, уведомлений, информации, документов, указанных в контракте:

Отдел документооборота и делопроизводства 

электронная почта: kancel@nngasu.ru


телефон:8 (831) 430-42-15.

По заключению контракта: отдел закупок

электронная почта: zakupki@nngasu.ru, 

телефон: 8 (831) 280-84-07.

По техническим вопросам и сопровождению СМР: 

1. Ведущий инженер службы главного инженера
электронная почта:  naumov_dv@nngasu.ru – Наумов Дмитрий Владимирович

телефон: 8 (906) 361-32-47

2. Главный инженер
электронная почта:  gl_inzh@nngasu.ru – Громов Владимир Николаевич

телефон: 8 (831) 430-54-33

