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[bookmark: bookmark0]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Ремонтно-восстановительные работы теплового оборудования на индивидуальном тепловом пункте для нужд ГУФССП России по г. Москве

1. Заказчик: ГУФССП России по г. Москве.
2. Наименование объекта закупки: Ремонтно-восстановительные работы теплового оборудования на  индивидуальном тепловом пункте для нужд ГУФССП России по г. Москве (далее – Работы).
3.. ОКПД
4. Срок выполнения Работ: в течение 30 рабочих дней с даты заключения Контракта.
Работы выполняются согласно Приложениям к ООЗ.
 5. Подрядчик выполняет Работы в месте фактического нахождения Заказчика по адресу:
	г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 18, стр. 2, стр. 3  
  г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8
	6. Требования к Подрядчику при исполнении Государственного контракта
 	6.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте; 
- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и внутриобъектового режима; 
- списки сотрудников, которые непосредственного будут производить работы на объекте;
	6.2. Производить работы в рабочие дни с 09-00 час. до 18-00 час.,в пятницу до 16:45 час., согласно внутреннему трудовому распорядку дня Заказчика или в другие дни и часы только по письменному соглашению между сторонами.
	6.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств, других лиц (субподрядчиков), по согласованию Заказчика. 
	6.4. В соответствие с пунктом 7 части 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ все поставляемое оборудование и материалы, используемые при выполнения работ должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
   	6.5. После окончания работ результат должен быть пригоден для эксплуатации по их прямому назначению, иметь эстетический вид.
	6.6. Подрядчик несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества  Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения монтажных работ повреждения имущества, конструкций здания. 
	6.7. Содержать объект в надлежащем порядке, вывозить строительный мусор и иные отходы, образующиеся в процессе выполнения работ. При сдаче-приемке работ сдать объект без строительного мусора и иных отходов.
	6.8. Временные подсоединения (в случае необходимости) коммуникаций на период выполнения работ Подрядчик осуществляет по согласованию с Заказчиком. Подрядчик за счет собственных сил и средств обеспечивает укрытие полиэтиленовыми пленками или другим аналогичным материалом коммуникаций, подверженных загрязнению.	
	6.9. Работы Подрядчиком проводятся в строгом соответствии с утвержденной технологической последовательностью производства работ. 
	6.10. Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест. Обеспечить ежедневную уборку на объекте после очередного выполнения работ собственными силами, средствами, инструментами и транспортом. Подрядчик обязан вывезти за пределы территории объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество до подписания документа о приемке выполненных работ.
	6.11. При сдаче результатов работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
  Ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика.
	6.12. Подрядчик несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества  Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения монтажных работ повреждения имущества, конструкций здания.
	6.13. Применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На материалы, используемые при выполнении работ должны быть представлены следующие документы: сертификаты соответствия установленного образца системы ГОСТ, ГОСТ Р (в случае наличия товара в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия», паспорта качества и (или) другие документы, подтверждающие качество товара, указанные документы предоставляются при поставке товара (материала) на объект. 
      6.14. Подрядчик несет риск утраты или повреждения товаров, а также иных товарно-материальных ценностей используемых при выполнении работ. 
    	6.15. Все материалы, оборудование (комплектующие оборудования), электроматериалы, заменяемые Подрядчиком на эквивалентные - обязательно письменно согласовать с Заказчиком с обоснованием. 
	6.16. Подрядчик должен выполнять работы согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации, регламентирующей оказание данных видов работ, в полном объёме, в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Описания объекта закупки.
	6.17. Работы оказываются с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности при проведении данных видов работ и с учетом санитарно-гигиенических норм режима на объекте.
	6.18. Подрядчик должен обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения, обеспечивающих качественное выполнение технического обслуживания оборудования.
	6.19. Подрядчик должен выполнять работы собственным оборудованием, материалами и инструментом в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим описанием объекта закупки.
	6.20. Расходные материалы, узлы и агрегаты для выполнения ремонта оборудования приобретаются Подрядчиком за свой счет и входят в цену Контракта.
	6.21. Все используемые  расходные материалы, узлы, агрегаты (в случае замены) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, не иметь механических повреждений, соответствовать техническим нормам и стандартам.
	6.22. Подрядчик должен обеспечить сохранность оборудования (узлов, агрегатов) во время погрузки, разгрузки, транспортировки и надлежащее его хранение во время выполнения работ.
	6.23. По согласованию с Заказчиком утилизация вышедших из строя деталей осуществляется силами и за счет Подрядчика.
7. Качество и гарантия работ
7.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным                     в ООЗ.
7.2. Подрядчик  выполняет работы в соответствии со строительными нормами                              и правилами, нормативными актами РФ, регулирующими выполнение работ данного вида                       и действующими на территории РФ, а также выполнить указанные требования. 
7.3. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 2 (двух) лет с момента подписания Сторонами документа о приемки «Акта сдачи-приемки выполненных работ)»  
7.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.
7.6. Гарантия качества распространяется на все виды работ в соответствии                                     с нормативными актами РФ.
7.7. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в срок не более 14 рабочих дней                          с момента получения этого требования.
7.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика, не устранит зафиксированные недостатки своими силами и средствами, Заказчик вправе устранить                             их своими силами с оплатой затрат Подрядчиком.
7.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
2.10. Расходы, связанные с исполнением обязательств в том числе гарантийных обязательств несет Подрядчик.
	 8. Требования к Подрядчику при исполнении Государственного контракта
	8.1. Подрядчик должен выполнять работы согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации, регламентирующей оказание данного вида работ, в полном объёме, в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Описания объекта закупки.
	8.2. Работы выполняются с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и с учетом санитарно-гигиенических норм режима на объекте.
	8.3. Подрядчик должен обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения, обеспечивающих качественное выполнение технического обслуживания оборудования.
	8.4. Подрядчик должен выполнять работы собственным оборудованием, материалами и инструментом в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим описанием объекта закупки.
	8.5. Расходные материалы, узлы и агрегаты для выполнения ремонта оборудования приобретаются Подрядчиком за свой счет и входят в цену Контракта.
         8.6. Все используемые расходные материалы, узлы, агрегаты (в случае замены) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, не иметь механических повреждений, соответствовать техническим нормам и стандартам.
	8.7. Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования (узлов, агрегатов) во время погрузки, разгрузки, транспортировки и надлежащее его хранение во время выполнения Работ.
	8.8. По согласованию с Заказчиком утилизация вышедших из строя деталей осуществляется силами и за счет Подрядчика.






Приложение № 1

График 
выполнения ремонтно-восстановительных работ 
теплового оборудования индивидуального теплового пункта 

	№
п/п
	Наименование видов работ
	Сроки выполнения (начало-окончание)

	Подготовительные мероприятия до начала работ

	1.
	До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику список ответственных лиц, рабочих и автотранспортных средств, которые будут задействованы на территории ГУФССП России по г. Москве в период выполнения работ. Предоставление Подрядчиком Заказчику списка материалов и оборудования, которое будет использовано во время проведения работ.
	 С даты начала исполнения Контракта – 5 рабочих дней

	График и порядок выполнения работ 

	2.
	Выполнение работ по текущему ремонту теплового оборудования на индивидуальном тепловом пункте в части замены частей теплообменника и трубопроводной арматуры 
	
Примерный график выполнения работ:
демонтажные работы - 2 рабочих дня;
монтажные работы     - 15 рабочих дней.
При отсутствии на момент проведения ремонтных работ материалов и изделий, заявленных в документации, Подрядчик вправе предложить эквивалентные материалы или изделия, отвечающие требованию Заказчика и учитывающие технические, функциональные и стоимостные характеристики.
[bookmark: _Hlk61877501][bookmark: _Hlk61447703]Заказчик не предоставляет Подрядчику помещение для хранения спецодежды, инструмента и материалов.

	3.
	Вывоз мусора
	По требованию Заказчика мусор должен быть увезен с территории учреждения в течение 2-х дней 

	Подведение итогов и сдача объекта в эксплуатацию Заказчику

	4.
	Сдача актов приемки выполненных работ и письменное уведомление Заказчика о готовности результата работ в соответствии со СП 68.13330.2012 (СНиП 3.01.04-87) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и справки о стоимости выполненных работ и материалов (запчастей) (ф. № № КС-2, КС-3)
	По завершению работ в течение 3 рабочих дней.

	5.
	Приемка комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика выполненных работ, проверка исполнительной документации (актов КС-2, КС-3, исполнительных схем, актов скрытых работ, сертификатов, паспортов и т. п.).
	В течение 5 рабочих дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта к передаче в эксплуатацию Заказчику.

	Оплата выполненных работ.

	6.
	Порядок расчетов.
	Расчеты производятся согласно актам выполненных работ КС-2, КС-3, с предоставлением счетов-фактур и сертификатов на используемые материалы, актов на скрытые работы (при наличии) и иных документов (по отдельному требованию заказчика).
В случае выполнения обязательств по Контракту в полном объеме акты выполненных работ по форме КС-2 проверяются без дополнительных затрат. В случае возникших разногласий с условиями Контракта, когда работы выполнены не в полном объеме, качество работ не удовлетворяет условиям сметного расчета, применение материалов, не согласованных с Заказчиком. В случае несоответствия расходы возлагаются на Подрядчика. 
Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями, без аванса, поэтапно, по фактически выполненным работам, на основании счетов, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и согласно предоставленным актам выполненных работ КС-2, КС-3. 











































Приложение № 2
Состав
выполнения ремонтно-восстановительных работ 
[bookmark: _ref_16787714][bookmark: _title_4]на индивидуальном тепловом пункте  

	1. г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 18, стр.2 

	1.1.
	Демонтаж (монтаж) пластинчатого теплообменника APV type N35
	усл.ед
	1

	1.2.
	Химическая чистка от накипи и промывка пластин в необходимом количестве ( в пределах не менее 20) 
	шт.
	20

	1.3.
	Замена уплотнительных элементов (уплотнителей) из специальной резины (TR1-EPDM и (или) TR1-EPDM.Е) в необходимом количестве (в пределах не менее 20) 
	шт.
	20

	1.4.
	Замена пластин AISI 316; 0,6 мм. ТК 000 для РИДАН S100 в необходимом количестве (в пределах не менее 20) 
	шт.
	20

	1.5.
	Герметизация соединений  пластинчатого теплообменника 
	шт.
	20

	1.6.
	Гидравлические испытания собранного пластинчатого теплообменника APV type N35
	усл.ед
	1

	* После выполнения ремонтно-восстановительных работ необходимо получить акта допуска   в ПАО «МОЭК» г. Москва 
2. г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8 

	2.1.
	Обратный клапан DN.ru VC1111M-F межфланцевый Ду 100 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус-чугун, диск нержавеющая сталь, уплотнение  - нержавеющая сталь 
	шт.
	2

	2.2.
	Фильтр сетчатый Ридан пробкой фланцевый Ду100
	шт.
	1

	2.3.
	Регулятор перепада давления КПСР РА-М 20-4-3-СЧ-1,6-150-У или эквивалент
	шт.
	1

	2.4.
	Реле перепада давления EKF RVG-30- 0,6-2 (0,6 МПа) RVG-30-0,6-2 или эквивалент
	шт.
	2

	2.5.
	Импульсная трубка для регулятора перепада давления Данфосс
	шт.
	4


*  После выполнения ремонтно-восстановительных работ необходимо провести пусконаладочные мероприятия  модульного контролера  Трансформер МL




