
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________
на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта и определение НМЦК.

(Идентификационный код закупки № 261770317288877030100100430000000244)

«_____» ________2026 года                                                                                              город Москва

Федеральное казенное учреждение «Центр реализации бюджетной политики и обеспечения деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФКУ «Гидрометсервис»), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),  и  иного  законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения закупочной сессии, протокол от «____» ________2026г. № ______________, заключили настоящий  Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта и определению НМЦК (далее — Работы), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Работы выполняются в сроки и в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1), Задании на проектирование, (Приложение № 2),  Акте, содержащем перечень дефектов крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2  (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Проектно-сметная документация признается результатом надлежаще выполненных работ по Контракту при наличии положительного заключения  государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта (далее — государственная экспертиза).
1.4. Оплата государственной экспертизы осуществляется Государственным заказчиком напрямую контролирующим органам и в стоимость Контракта не входит. При получении отрицательного заключения экспертизы, оплату за повторную и последующие экспертизы производит Подрядчик.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

[bookmark: Par1457][bookmark: Par1440]2.1. Цена контракта составляет: ______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (______) процентов в размере ______ рублей __ копеек , а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
[bookmark: Par1458]2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость всех Работ, необходимых в рамках выполнения Работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств Подрядчика Контракта. 
[bookmark: Par1459][bookmark: Par1460]2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, количества и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. 
2.5. Источник финансирования Контракта - средства федерального бюджета.
КБК: 169 0605 12 4 03 90059 244
[bookmark: Par1462]2.6. Расчеты между Государственным заказчиком и Подрядчиком производятся не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
[bookmark: Par1475]2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
[bookmark: _Hlk118998155]2.8. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема товара (работы, услуги), предусмотренных Контрактом с учетом требований Закона № 44-ФЗ.

3. Порядок, сроки и условия приемки результатов выполненных работ

3.1. Результатом надлежаще выполненных по Контракту работ являются  проектно-сметная документация для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта, и выполненный после получения положительного заключения, расчеты начальной максимальной цены контракта.
[bookmark: _Hlk118998976][bookmark: Par1480]3.2. Приемка выполненных Работ осуществляется после исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом и Приложениями к нему, и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. По окончании выполнения Работ Подрядчик передает Государственному заказчику следующие Отчетные документы:
- результаты выполненных Работ, указанные в Техническом задании; 
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет на оплату выполненных работ;
- Счет-фактуру (при необходимости).
3.4. Государственный заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Отчетных документов, указанных в пункте 3.3. Контракта, осуществляет проверку результата выполненных Работ на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта и Приложений к нему, принимает выполненные Работы и передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки Работ (в форме претензии).
3.5. Для проверки результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта и Приложений к нему, Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ может проводиться Государственным заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
В случае проведения экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок приемки выполненных Работ может быть продлен на срок проведения такой экспертизы, но не более, чем на 10 (десять) календарных дней. О проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций Подрядчик уведомляется Государственным заказчиком в письменном виде.
	Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае поступления такого запроса, срок проведения такой экспертизы продлевается на срок исполнения запроса.
3.6. В случае отказа Государственного заказчика от приемки выполненных Работ и направления мотивированного отказа, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе в разумный срок, указанный Государственным заказчиком.
		Повторное рассмотрение Акт сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в порядке, определенном настоящим разделом.
[bookmark: _Hlk118998976_Копия_1]3.7. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Работ и устранено Подрядчиком. 

4. Взаимодействие Сторон

[bookmark: Par1497]4.1. Подрядчик обязан: 
4.1.1. выполнить Работы в срок, предусмотренный Контрактом и Приложениями к нему;
4.1.2. все виды работ, выполняемые по Контракту, для которых необходимо быть членом саморегулируемой организации в соответствующей области в  соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) должны выполняться только подрядчиками (субподрядчиками), являющимися членами саморегулируемой организации в соответствующей области в  соответствии с положениями ГрК РФ, при соблюдении в совокупности условий, предусмотренных частью 3 статьи 55.8 ГрК РФ. Уровень ответственности таких подрядчиков (субподрядчиков) в компенсационных фондах, должен быть сформирован в соответствии с требованиями частей 10, 11 статьи 55.16 ГрК РФ. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше цены Контракта. Указанные требования не предъявляются к подрядчикам (субподрядчикам), перечисленным в части 2.1. статьи 47 ГрК РФ, в части 4.1 статьи 48 ГрК РФ; 
[bookmark: Par1499]4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных в Работе недостатков в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. при обнаружении во время проведения Работ дефектов (повреждений) строительных конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных строительных конструкций или нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания (сооружения) (аварийное техническое состояние), а также к несоблюдению требований механической безопасности, в письменном виде информировать Государственного заказчика о сложившейся ситуации;
[bookmark: Par1505][bookmark: Par1502][bookmark: Par1504][bookmark: Par1507][bookmark: Par1508][bookmark: Par1511][bookmark: Par1512][bookmark: Par1515]4.1.5. предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
4.1.6. предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Государственного заказчика.
4.1.7. устранять за свой счет, в установленный Государственным заказчиком срок, недостатки (дефекты), выявленные в ходе государственной экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации результата выполненных Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Государственным заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах);
[bookmark: _Hlk118998404]4.1.8. в случае, если Подрядчик своевременно не устранил недостатки (дефекты) в результатах выполненных Работ, возместить расходы Государственного заказчика на устранение недостатков (дефектов) в результатах выполненных Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования от Государственного заказчика с предоставлением документов, подтверждающих такие расходы.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. требовать от Государственного заказчика произвести приемку выполненных Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом и Приложениями к нему; 
[bookmark: Par1518]4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненной и принятой Государственным заказчиком Работы; 
[bookmark: Par1519]4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
[bookmark: Par1521]4.2.5. по согласованию с Государственным заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных пп. «в» п.1, пп. «б» п. 2, пп. «в» п. 3 ч. 4 ст. 14 Закона № 44-ФЗ).
4.3. Государственный заказчик обязуется:
4.3.1. осуществлять приемку результатов надлежаще выполненных Работ по Контракту;
4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
4.3.3. провести экспертизу выполненных Работ для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
4.3.4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику имеющуюся у него документацию и обеспечить доступ сотрудникам Подрядчика для выполнения работ на Объекте.
[bookmark: Par1529]4.4. Государственный заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика;
[bookmark: Par1534]4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ; 
4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующего условиям Контракта;
4.4.7. в случае если Подрядчик своевременно не устранит недостатки (дефекты) в результатах выполненных Работ, Государственный заказчик вправе устранять недостатки (дефекты) самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение;
[bookmark: Par1536]4.4.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;
[bookmark: Par1537]4.4.9. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

5. Качество результата выполненных Работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы соответствуют требованиям, установленным Контрактом, Приложениям к нему и требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Качество выполненной Подрядчиком Работы должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 
5.3. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев. 
Гарантийный срок начинает течь с момента, подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Если Государственный заказчик лишен возможности использовать результаты Работы по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты Работ не могли использоваться Государственным заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в выполненных Работах. 
5.4. Гарантия качества результата Работы, распространяется на все, составляющее результат Работы.
5.5. Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.6. При возникновении в период гарантийного срока недостатков проектно-сметной документации, влекущих невозможность дальнейшей реализации проекта либо его части, или выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на объекте, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, указанные Государственным заказчиком. 
5.7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в результатах выполненных Работ в срок, установленный Государственным заказчиком.
5.8. В случае, если Подрядчик своевременно не устраняет недостатки, Государственный заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком расходов на устранение недостатков.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: Par1554]6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042  (далее - Правила), рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). 
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственный заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6., 6.7., 6.8. Контракта): 
а) 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком,  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта (далее – НМЦК): 
- 10 % НМЦК, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
б) в случае, если цена Контракта превышает НМЦК: 
- 10 % цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.9. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.10. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами в следующем порядке:
[bookmark: Par1561]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
6.16. Государственный заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

7. Исключительные права

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 
7.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Государственным заказчиком подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
7.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору). 
7.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Российской Федерации.
7.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 
7.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Государственным заказчиком и (или) Российской Федерацией выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Согласие на обработку персональных данных

9.1. Подрядчик, в срок, указанный в Техническом задании, передавая данные о сотрудниках, выполняющих Работы непосредственно в здании Государственного заказчика, с указанием их персональных данных, самостоятельно получает письменное согласие этих сотрудников на обработку Государственным заказчиком предоставленных Подрядчиком их персональных данных, связанные с исполнением Контракта. 
9.2. Согласие на обработку персональных данных дается для целей исполнения настоящего Контракта.
9.3. Обработка персональных данных сотрудников Подрядчика осуществляется Государственным заказчиком в объеме, который необходим для достижения, указанных в Контракте целей, следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
9.4. В соглашении об обработке персональных данных, должно быть указано, что сотрудник Подрядчика признает и подтверждает, что в случае необходимости Государственный заказчик имеет право предоставления персональных данных для достижения, указанных выше целей третьему лицу (в том числе органам власти) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии Стороной. При недостижении соглашения по результатам рассмотрения претензии, в том числе при нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на полученную Стороной претензию, все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами (со дня подписания Контракта Сторонами, в том числе, усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Стороны) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 
11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
11.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) рабочих дней;
- несоответствие результатов выполненных Работ требованиям законодательства Российской Федерации;
- несоответствия результатов выполненных Работ требованиям, предусмотренным Контрактом и Приложениям к нему;
- в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или нарушает график выполнения работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
- в случае если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ст. 723 ГК РФ);
- по иным основаниям предусмотренным гражданским законодательством.

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 
В случае реорганизации Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
12.5. Письма, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее - корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта и считаются направленными надлежащим образом, если переданы по электронной почте info.hms@meteorf.ru (Государственный заказчик), _________________ (Подрядчик) или доставлены курьером, отправлены почтой по адресам Сторон, указанным в Контракте, с получением под расписку Сторонами или их представителями.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, юридического адреса, названия, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
Действия, совершенные по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте, до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются в надлежащее исполнение обязательств.
12.6. Корреспонденция влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - Адресат), с момента доставки данных сообщений Адресату. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено Адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Сообщения считаются доставленными, если они:
- поступили Адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или Адресат не ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в Контракте или названному самим Адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
12.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
12.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Задание на проектирование (Приложение № 2) — отдельный файл;
- Акт, содержащий перечень дефектов крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 (Приложение № 3) — отдельный файл;
- Спецификация (приложение № 4).

[bookmark: Par1645][bookmark: Par1639][bookmark: Par1642]14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Федеральное казенное учреждение «Центр реализации бюджетной политики и обеспечения деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФКУ «Гидрометсервис»)

	

	Адрес:
123242, г. Москва, Нововаганьковский пер. д. 8
	Адрес:


	ИНН 7703172888
	ИНН

	КПП 770301001
	КПП (при наличии)

	Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО\\УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03211643000000017300
	Банковские реквизиты:


	УФК по г. Москве (ФКУ «Гидрометсервис»,
 л/с 03731F19030)
	

	
	р/с

	
	к/с

	БИК ТОФК 004525988
	БИК

	ОКОПФ 81
	ОКОПФ

	ОКВЭД2 71.12.5
ОКПО 47291772
ОКТМО 45380000
ОГРН 1037739512821
	ОКПД2
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО

	Адрес электронной почты:
	Для бюджетных учреждений (дополнительно):

	info.hms@meteorf.ru
	Наименование органа Федерального

	Телефон: +7 499 795 24 16
	казначейства ____________________

	
	

	
	

	
	Лицевой счет ___________________

	
	КБК _____________________
Адрес электронной почты:
________________________________
Телефон: ________________________

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	_______________________________
(должность)
	_______________________________
(должность)

	______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
	______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	__ _____________ 20__ г.
	__ _____________ 20__ г.
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[bookmark: _Hlk197950449]Приложение № 1
к Государственному контракту № _______
от «______» __________2026г.

Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта и определения НМЦК.

1. Общие сведения
	Показатель
	Содержание

	Государственный заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Центр реализации бюджетной политики и обеспечения деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФКУ «Гидрометсервис»).

	Объект закупки
	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта и определение НМЦК

	Адрес объекта
	г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 12, стр. 2.

	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	Цель работ
	1. Проектно-сметная документация для выполнения капитального ремонта крыши здания, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта
2. Определение и оформление расчета НМЦК для проведения Государственным заказчиком закупки: «Капитальный ремонт крыши здания по адресу: Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2».
3. Определение и оформление расчета НМЦК для проведения Государственным заказчиком закупки: «Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта крыши здания по адресу: Нововаганьковский переулок дом 12 стр.


2. Исходные сведения об объекте
	Показатель
	Содержание

	Тип здания
	Нежилое административное здание.

	Год постройки
	1948.

	Этажность
	6 этажей.

	Площадь здания
	5 740,4 кв. м — внешний обмер; 5 134,5 кв. м — внутренний обмер. Значения подлежат уточнению по актуальным документам БТИ.

	Скатная крыша осн овного здания
	Стропильная система наслонного типа из бревен и досок; покрытие из оцинкованной стали; ориентировочная площадь 570 кв. м; два проходных неэксплуатируемых чердака.

	Плоская крыша основного здания
	Мягкая наплавляемая крыша; ориентировочная площадь 145 кв. м.

	Крыша пристройки
	Стропильная система наслонного типа из бревен и досок; стальная крыша; ориентировочная площадь 420 кв. м; непроходной чердак.

	Особое условие эксплуатации
	Здание является действующим. Проектирование и последующие работы должны предусматривать сохранение функционирования учреждения без перевода работников в другое здание.



3. Уточнения 
	№
	Уточнение
	Учет в настоящем техническом задании

	1
	В границы капитального ремонта включить скатную и плоскую крыши основного здания, а также крышу пристройки.
	Разделы обследования, проектные решения, ВОР и сметы формируются отдельно по каждому типу крыши.

	2
	Площади кровель 570, 145 и 420 кв. м являются ориентировочными.
	Подрядчик обязан выполнить обмеры и определить фактические площади, уклоны и границы ремонта.

	3
	Имеются локальные протечки и следы увлажнения.
	В обследовании и ПСД предусматривается выявление источников протечек и устранение их причин, а не только мест проявления.

	4
	На металлическом покрытии имеются небольшие отверстия и локальные повреждения.
	Подрядчик определяет технически обоснованные границы локального ремонта либо замены участков покрытия.

	5
	Требуется проверить надежность кровельных ограждений на крыше пристройки.
	Подрядчик проводит обследование креплений и разработку решений по ремонту, усилению или замене ограждений.

	6
	Отсутствует либо находится в неудовлетворительном состоянии молниезащита и заземляющие проводники на крыше.
	Подрядчик оценивает существующую систему и разрабатывает решения по восстановлению или устройству элементов в применимой части.

	7
	Необходимо уточнить состояние деревянных элементов стропильных систем и обрешетки.
	Проверяются увлажнение, гниение, биопоражение и деформации; при необходимости обосновываются инструментальные исследования.

	8
	Работы должны проектироваться для действующего учреждения без перевода работников в другое здание.
	В ПСД, ПОС и ТЗ на СМР включаются поэтапность, временная защита от осадков, требования безопасности и ограничения доступа.



4. Границы проектирования
Границы капитального ремонта принимаются в пределах крыши существующего здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 12, стр. 2. В состав объекта проектирования включаются скатная крыша основного здания, плоская наплавляемая крыша основного здания и крыша пристройки. Фактические площади, конфигурация и границы ремонта уточняются Подрядчиком по результатам обследования и обмеров.
В границы проектирования включаются:
1. скатная крыша основного здания ориентировочной площадью 570 кв. м;
2. плоская мягкая наплавляемая крыша основного здания ориентировочной площадью 145 кв. м;
3. стальная крыша пристройки ориентировочной площадью 420 кв. м;
4. существующие кровельные покрытия, фальцевые соединения, крепления и защитные слои;
5. стропильные системы, деревянные элементы, обрешетка и настилы в доступной и затрагиваемой части;
6. основания кровель, выравнивающие слои, утепление, пароизоляция и гидроизоляция в затрагиваемой части;
7. коньки, ендовы, разжелобки, карнизные свесы, парапеты, фартуки, капельники и доборные элементы;
8. примыкания крыши к стенам, парапетам, шахтам, трубам, оборудованию и иным конструкциям;
9. кровельные проходки, вентиляционные шахты, люки, выходы на крышу и слуховые элементы;
10. наружные и внутренние элементы водоотведения, включая желоба, воронки, трубы, выпуски и крепления;
11. кровельные ограждения, лестницы, переходные мостики и иные элементы безопасной эксплуатации;
12. элементы молниезащиты, токоотводы и заземляющие проводники, расположенные на крыше;
13. чердачные пространства, их вентиляция и участки проявления протечек в доступных местах;
14. временная защита раскрытых участков крыши от атмосферных осадков и организационно-технологические мероприятия;
15. прилегающие участки фасадов, конструкций и покрытий, затрагиваемые при выполнении кровельных работ;
16. мероприятия по демонтажу, обращению с отходами и восстановлению поврежденных элементов здания и благоустройства.
Проектные решения не должны предусматривать изменение параметров объекта капитального строительства или иные признаки реконструкции, если иное не будет указано Государственным заказчиком отдельным письменным поручением.
5.1 Состав работ 
1. Сбор, анализ и проверка исходных данных, включая документы БТИ, акты осмотров, чек-листы, фотофиксацию и ранее выполненные заключения.
2. Обследование скатной и плоской кровель основного здания, крыши пристройки, чердачных помещений и смежных участков.
3. Выполнение обмерных работ с уточнением площадей, уклонов, протяженности примыканий, количества проходок и элементов водоотведения.
4. Фотофиксация существующего состояния с привязкой фотографий к планам, схемам и дефектной ведомости.
5. Уточнение мест проявления протечек и определение вероятных причин увлажнения конструкций и помещений.
6. Проверка металлических кровельных покрытий, фальцев, креплений, коньков, ендов, коррозии, отверстий и локальных повреждений.
7. Проверка плоской наплавляемой крыши, состояния водоизоляционного ковра, основания, уклонов, вздутий, трещин, отслоений и зон застоя воды.
8. Проверка стропильных систем, обрешетки, настилов и деревянных элементов на увлажнение, гниение, биопоражение и деформации.
9. Проверка примыканий, проходок, вентиляционных шахт, люков, карнизов, парапетов, фартуков и доборных элементов.
10. Проверка состояния наружного и внутреннего водоотведения, включая желоба, воронки, трубы, выпуски, крепления и места возможного засорения.
11. Проверка кровельных ограждений, лестниц, мостиков, выходов на крышу и надежности их крепления, в том числе на крыше пристройки.
12. Проверка наличия и состояния молниезащиты, токоотводов и заземляющих проводников в зоне крыши.
13. Подготовка отчета по обследованию, дефектной ведомости, схем расположения дефектов и ведомостей объемов работ.
14. Разработка проектных решений по капитальному ремонту скатной крыши основного здания.
15. Разработка проектных решений по капитальному ремонту плоской наплавляемой крыши основного здания.
16. Разработка проектных решений по капитальному ремонту крыши пристройки.
17. Разработка решений по последовательности выполнения работ и временной защите здания от атмосферных осадков.
18. Разработка проектной документации в объеме, достаточном для проверки достоверности определения сметной стоимости.
19. Разработка рабочей документации, достаточной для выполнения капитального ремонта подрядной организацией.
20. Разработка сметной документации в действующей сметно-нормативной базе.
21. Подготовка ведомостей объемов работ и спецификаций материалов и изделий отдельно по каждому типу крыши.
22. Подготовка документов для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
23. Сопровождение прохождения государственной экспертизы и устранение замечаний без дополнительной оплаты до получения положительного результата.
24. Разработка отдельного технического задания на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши для последующей закупки.
25. Подготовка расчета и материалов обоснования НМЦК, а также перечня товаров, изделий и материалов для целей национального режима после получения положительного результата проверки.
5.2 Порядок выполнения работ
1 — Сбор исходных данных, обследование, обмеры, фотофиксация и дефектная ведомость — 12 рабочих дней.
2 — Разработка предварительных проектных решений и их согласование с Государственным заказчиком — 7 рабочих дней.
3 — Разработка проектной, рабочей и сметной документации — 30 рабочих дней.
4 — Предварительное согласование документации с Государственным заказчиком и сопровождение проверки достоверности сметной стоимости — до получения положительного результата.
5 — Определение и оформление расчетов НМЦК - 5 рабочих дней, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта, для проведения Государственным заказчиком закупок: 
- «Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2»; 
- «Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2».
6 — Подготовка ТЗ на СМР — 5 рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта.
6. Предварительный состав проектно-сметной документации
Окончательный состав проектной и рабочей документации определяется Подрядчиком с учетом требований законодательства, результатов обследования, фактического состояния крыши, пояснений Государственного заказчика и требований экспертной организации. Предварительно предусмотреть следующие разделы и материалы:
	№
	Раздел / часть
	Условие включения

	1
	Пояснительная записка
	Обязательно

	2
	Отчет по обследованию крыши, дефектная ведомость и фотофиксация
	Обязательно

	3
	Архитектурно-строительные решения (АР / АС)
	Обязательно

	4
	Конструктивные решения (КР)
	Обязательно при затрагивании стропильных систем, обрешетки, настилов и иных конструкций

	5
	Проект организации строительства / организационно-технологические решения (ПОС)
	Обязательно в применимой части

	6
	Проект организации работ по демонтажу (ПОД)
	Обязательно при наличии демонтажных работ

	7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Обязательно в применимой части

	8
	Молниезащита и заземляющие проводники в зоне крыши (МЗ / ЭОМ)
	По результатам обследования и при подтверждении необходимости

	9
	Охрана окружающей среды и обращение с отходами демонтажа
	В применимой части

	10
	Ведомости объемов работ
	Обязательно, отдельно по каждому типу крыши и виду работ

	11
	Спецификации материалов, изделий и элементов крыши
	Обязательно, с кодами ОКПД2 в применимой части

	12
	Сметная документация
	Обязательно

	13
	Рабочая документация
	Обязательно

	14
	Техническое задание на выполнение СМР
	Обязательно, как отдельный результат — после получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости

	15
	Определение и оформление расчетов НМЦК для проведения Государственным заказчиком закупки:
1. «Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2»
2. «Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2»
	Обязательно, как отдельный результат — после получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости

	16
	Отдельный перечень товаров, оборудования и материалов для целей применения национального режима (с кодами ОКПД2 и указанием применимой меры)
	При необходимости (при наличии соответствующих позиций) по статье 14 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства РФ № 1875 — после получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости.


7. Требования к обследованию крыши и исходным данным
1. Обследование выполняется в объеме, достаточном для принятия технически обоснованных проектных решений и составления достоверных ведомостей объемов работ.
2. Подрядчик обязан обследовать все три типа крыши, кровельные покрытия, доступные элементы стропильных систем, обрешетку и настилы, чердаки, примыкания, проходки, водоотвод, ограждения, выходы и молниезащиту.
3. Места протечек, увлажнения, коррозии, отверстий, вздутий, отслоений, гниения, биопоражения и иных дефектов подлежат фиксации на схемах и фотографиях с указанием местоположения и характера дефекта.
4. Подрядчик обязан уточнить фактические площади и уклоны кровель, протяженность примыканий и карнизов, количество проходок, воронок, желобов, труб, ограждений и иных элементов, влияющих на объемы и стоимость работ.
5. При необходимости вскрытий, инструментальных измерений, проверки влажности древесины, оценки коррозии или несущей способности Подрядчик обязан обосновать и согласовать такие мероприятия с Государственным заказчиком.
6. Результаты обследования оформляются отчетом, дефектной ведомостью, фотофиксацией, схемами расположения дефектов, выводами и ведомостями объемов работ по каждому участку крыши.
8. Обязательные проектные решения, подлежащие учету
В составе проектной, рабочей и сметной документации Подрядчик обязан предусмотреть решения, обеспечивающие устранение причин протечек и безопасное выполнение капитального ремонта крыши в условиях действующего административного здания.
1. Поэтапное производство работ с обязательной временной защитой раскрытых участков крыши от атмосферных осадков.
2. Демонтаж кровельных покрытий и поврежденных элементов отдельно по каждому типу крыши с защитой сохраняемых конструкций.
3. Ремонт или замена поврежденных участков оцинкованной стальной крыши основного здания, фальцевых соединений и креплений.
4. Ремонт или замена плоской наплавляемой крыши, восстановление основания и уклонов, устранение зон застоя воды при подтвержденной необходимости.
5. Ремонт или замена стальной крыши пристройки с отдельной проработкой примыканий к основному зданию и непроходного чердака.
6. Ремонт, замена или усиление стропильных элементов, обрешетки и настилов в технически обоснованных границах.
7. Восстановление коньков, ендов, разжелобков, карнизных свесов, парапетов, фартуков, капельников и доборных элементов.
8. Ремонт, очистка или замена элементов водоотведения, включая желоба, воронки, трубы, выпуски и крепления.
9. Устройство и герметизация примыканий и проходок к стенам, шахтам, трубам, люкам, выходам и оборудованию.
10. Ремонт, усиление или замена кровельных ограждений, лестниц, переходных мостиков и элементов безопасного доступа.
11. Восстановление или устройство элементов молниезащиты, токоотводов и заземляющих проводников в применимой части.
12. Мероприятия пожарной безопасности при применении наплавляемых материалов, открытого пламени, нагрева и выполнении огневых работ.
13. Проверка совместимости новых материалов с существующими конструкциями, исключение конденсатообразования, коррозии, увлажнения и нерасчетного увеличения нагрузок.
14. Организация работ на высоте в действующем здании, безопасный доступ, ограждение опасных зон, складирование, подъем материалов и вывоз отходов.
15. Восстановление поврежденных участков фасадов, проходок, покрытий и благоустройства, а также подготовка исполнительной документации и актов скрытых работ.
Марки, типы и характеристики кровельных материалов, крепежа, ограждений, водосточных элементов и иных изделий определяются проектной документацией на основании результатов обследования, расчетов и действующих нормативных требований. Необоснованное указание конкретных товарных знаков не допускается.
9. Требования к сметной документации
1. Сметная документация разрабатывается в действующей сметно-нормативной базе с применением актуальных индексов, коэффициентов и требований для объектов капитального ремонта, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации.
2. В составе сметной документации должны быть представлены локальные сметные расчеты, ведомости объемов работ, спецификации материалов и изделий, ресурсные ведомости, пояснения по примененным расценкам, индексам и коэффициентам.
3. Сметная документация должна учитывать обследование, демонтаж, ремонт всех типов кровель, временную защиту от осадков, работы на высоте, ремонт конструкций, примыканий, водоотвода, ограждений, молниезащиты, вывоз отходов, восстановительные работы и подготовку исполнительной документации.
4. Сметная документация должна быть увязана с проектными решениями и ведомостями объемов работ, содержать идентифицируемые позиции материалов с кодами ОКПД2 и быть подготовлена в формате, необходимом для прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта.

10. Требования к государственной экспертизе
Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в объеме и формате, достаточном для прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта крыши, в соответствии с порядком, установленным, постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и иных отраслевых документов.
Обязанность по оплате государственной экспертизы возлагается на Государственного заказчика.
Подрядчик обязан сопровождать прохождение государственной экспертизы, безвозмездно и своевременно представлять пояснения, корректировать проектно-сметную документацию, взаимосвязанные разделы документации и устранять замечания до получения положительного заключения или положительного результата государственной экспертизы.

11. Требования к определению и оформлению расчетов НМЦК для проведения Государственным заказчиком закупок:
- «Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 12, стр. 2»
- «Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва. Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2» 

1. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости Подрядчик обязан определить и оформить расчеты НМЦК на вышеуказанные закупки.
2. Расчет НМЦК определяется и оформляется в соответствии требованиями, установленными Федеральным закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр и иным отраслевым законодательством РФ, действующим на дату определения и оформления НМЦК.
Результат определения НМЦК для закупки: «Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2» оформляется в соответствии с пунктом 7 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее — Порядок № 841) в виде протокола по рекомендованному образцу такого протокола, приведенного в Приложении № 1 к Порядку № 841, к которому прилагаются расчеты, использованные при определении НМЦК по рекомендованному образцу оформления такого расчета, приведенного в Приложении № 4 к Порядку № 841;
Результат определения НМЦК для закупки: «Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2» оформляется в соответствии с пунктом 7 Порядка № 841 в виде протокола по рекомендованному образцу такого протокола, приведенного в Приложении № 1 к Порядку № 841, к которому прилагаются расчеты, использованные при определении НМЦК по рекомендованному образцу оформления такого расчета, приведенного в Приложении № 3 к Порядку № 841
 и передаются Государственному заказчику:
- на бумажном носителе - скрепляется печатью Подрядчика (при наличии). Все текстовые части документов оформляются на листах формата А4, шрифт текста: Times New Roman, размер шрифта: 12 – в 1 экз.
- на электронном носителе (на USB-накопителе) выполняется в редактируемом формате (в текстовом формате файла – word, шрифт текста: Times New Roman, размер шрифта: 12) - в
1 экз.
3. К расчету НМЦК должны быть приложены исходные данные, проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы либо иной документ, подтверждающий положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости, расчетные таблицы, протокол определения НМЦК и пояснительная записка.
	Если будущая закупка предусматривает поставку товаров, оборудования, изделий или материалов, используемых при выполнении капитального ремонта крыши, Подрядчик обязан сформировать отдельный перечень таких товаров, оборудования, изделий или материалов. В отношении каждой позиции перечня должны быть указаны:
· наименование товара, оборудования, изделия или материала; 
· основные технические и функциональные характеристики; 
· единица измерения и количество; 
· код ОКПД2; 
· стоимость соответствующей позиции; 
· применяемая мера национального режима в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875: запрет, ограничение или преимущество; 
· правовое основание применения либо неприменения соответствующей меры; 
· расчет стоимости позиции и документы, использованные для её определения, включая при необходимости запросы о предоставлении ценовой информации, коммерческие предложения и иные подтверждающие документы. 
Перечень должен быть согласован со спецификациями, ведомостями объемов работ, сметной документацией и техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ. Расхождения в наименованиях, характеристиках, единицах измерения, количестве и кодах ОКПД2 не допускаются.
4. При расчете НМЦК должны быть учтены все работы и затраты, предусмотренные проектными решениями, рабочей и сметной документацией, ведомостями объемов работ и техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе: 
· подготовительные и обследовательские мероприятия, непосредственно связанные с выполнением капитального ремонта; 
· демонтаж существующих кровельных покрытий, повреждённых элементов и конструкций; 
· ремонт или замену кровельного покрытия скатной крыши основного здания; 
· ремонт или замену покрытия плоской наплавляемой кровли; 
· ремонт кровли пристройки; 
· ремонт, замену или усиление стропильной системы, обрешётки, настилов и иных деревянных или металлических элементов в объёме, предусмотренном проектной документацией; 
· устройство или восстановление оснований, уклонов, водоизоляционных, теплоизоляционных и защитных слоёв; 
· ремонт и устройство коньков, ендов, разжелобков, карнизных свесов, парапетов, фартуков, капельников и иных доборных элементов; 
· ремонт, замену или восстановление примыканий, кровельных проходок, люков, вентиляционных шахт и мест сопряжения различных конструкций; 
· ремонт, замену или восстановление наружной и внутренней систем водоотведения, включая желоба, воронки, водосточные трубы, выпуски и крепления; 
· ремонт, усиление или замену кровельных ограждений, лестниц, переходных мостиков, выходов на кровлю и иных элементов безопасности; 
· восстановление или устройство элементов молниезащиты, токоотводов и заземляющих проводников в предусмотренном проектной документацией объёме; 
· устройство временной защиты вскрытых участков крыши от атмосферных осадков; 
· устройство лесов, подмостей, временных настилов, ограждений, защитных козырьков и иных временных приспособлений; 
· мероприятия по безопасному выполнению работ на высоте и производству работ в действующем административном здании; 
· погрузку, спуск, транспортирование и вывоз строительных отходов и демонтированных материалов; 
· восстановление повреждённых фасадов, стен, перекрытий, внутренних помещений, инженерных систем, покрытий и элементов благоустройства; 
· контроль качества, испытания и освидетельствование скрытых работ; 
· подготовку и передачу исполнительной документации, исполнительных схем, актов освидетельствования скрытых работ, протоколов испытаний, паспортов, сертификатов и документов о соответствии применённых материалов и изделий. 
Итоговое значение НМЦК должно соответствовать прошедшей проверку достоверности сметной стоимости с учётом её пересчёта в уровень цен, установленный законодательством и условиями планируемой закупки. Не допускается исключение из расчёта обязательных сопутствующих, временных, защитных, демонтажных, восстановительных и организационно-технологических мероприятий, необходимых для полного и безопасного выполнения капитального ремонта крыши.
12. Требования к техническому заданию на выполнение СМР
Техническое задание на СМР должно быть отдельным результатом работ Подрядчика и содержать конкретный состав работ для последующей закупки строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши.
В ТЗ на СМР обязательно включить следующие позиции:
1. подготовительные мероприятия, устройство безопасного доступа, временных ограждений и защитных зон;
2. поэтапное раскрытие крыши и устройство временной защиты здания от атмосферных осадков;
3. демонтаж кровельных покрытий и поврежденных элементов отдельно по каждому участку крыши;
4. ремонт или замена оцинкованной стальной крыши основного здания, фальцев, креплений, коньков и ендов;
5. ремонт или замена плоской наплавляемой крыши, основания, примыканий и водоприемных зон;
6. ремонт или замена стальной крыши пристройки и узлов ее примыкания к основному зданию;
7. ремонт, замена или усиление стропильных элементов, обрешетки, настилов и оснований в предусмотренных проектом границах;
8. восстановление карнизных свесов, парапетов, фартуков, капельников и иных доборных элементов;
9. устройство и герметизация примыканий, кровельных проходок, вентиляционных шахт, люков и выходов;
10. ремонт, очистка или замена желобов, воронок, водосточных труб, выпусков и креплений;
11. ремонт, усиление или замена кровельных ограждений, лестниц, переходных мостиков и элементов безопасного доступа;
12. восстановление или устройство элементов молниезащиты, токоотводов и заземляющих проводников;
13. соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и безопасности работ на высоте;
14. сбор, спуск, временное хранение, погрузка и вывоз отходов, а также восстановление поврежденных элементов здания и благоустройства;
15. передача исполнительной документации, актов скрытых работ, исполнительных схем, документов о качестве материалов, протоколов испытаний и проверок.
16. ТЗ на СМР также должно содержать требования к качеству работ и материалов, порядку согласования доступа и производства работ в действующем здании, поэтапности, пожарной безопасности, приемке, гарантийным обязательствам и устранению повреждений, возникших по вине подрядчика.
17. Предусмотреть обязательную ежедневную защиту всех раскрытых участков крыши от осадков и запрет оставления здания без водоизоляционной защиты вне рабочей смены.
18. ТЗ на СМР должно содержать отдельный перечень товаров, изделий и материалов, поставляемых при выполнении работ. Для каждой позиции указываются наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, код ОКПД2, стоимость и применимая мера национального режима по статье 14 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

13. Требования к Подрядчику:
1. Подрядчик должен являться действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, за исключением лиц, для которых членство в такой саморегулируемой организации не требуется в соответствии с частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
     Саморегулируемая организация, членом которой является участник закупки, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
       Уровень ответственности Подрядчика:
- по компенсационному фонду возмещения вреда должен позволять Подрядчику исполнить обязательства по заключаемому контракту исходя из стоимости работ по одному контракту;
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен позволять Подрядчику исполнить обязательства с учетом совокупного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов.
- размеры обязательств Подрядчика не должны превышать предельные размеры обязательств, соответствующие внесенным им взносам в компенсационные фонды.
    Членство Подрядчика в саморегулируемой организации, наличие необходимого уровня ответственности и право выполнять соответствующие работы должны сохраняться в течение всего срока исполнения контракта.
     Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации должно быть обеспечено специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования — главным инженером проекта и/или главным архитектором проекта, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
2. Подрядчик должен иметь иные лицензии, разрешения и специальные права, если необходимость их наличия непосредственно обусловлена видом объекта и составом работ, предусмотренных техническим заданием.
3. Сотрудники Подрядчика, выполняющие Работы на Объекте, должны:
- владеть русским языком, иностранные граждане должны иметь надлежаще оформленное разрешение на работу;
- соблюдать установленные законодательством РФ требования охраны окружающей среды и требования к чистоте и содержанию зданий, помещений и прилегающих к ним территорий;
4. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту и обязан возместить убытки, возникшие по его вине в размере 100% от стоимости нанесенного ущерба.
5. Подрядчик до начала исполнения обязательств по Контракту обязан предоставить Государственному заказчику в письменной форме список сотрудников Подрядчика, которые будут выполнять Работы на Объекте для пропуска их на территорию Государственного заказчика в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимом на территории Государственного заказчика в котором указывается следующая информация: ФИО, должность, паспортные данные, контактный номер мобильного телефона, модель и марка автотранспортного средства (при наличии).
6. В случае привлечения иностранной рабочей силы, Подрядчик прилагает к указанному списку сотрудников разрешения на работу иностранных граждан, оформленные в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

14. Требования к отчетной документации
	№
	Результат
	Формат электронного документа

	1
	Отчет по обследованию крыши с фотофиксацией, схемами и выводами
	DOCX, PDF

	2
	Дефектная ведомость
	DOCX/XLSX, PDF

	3
	Комплект проектной документации
	PDF, редактируемые форматы

	4
	Комплект рабочей документации
	PDF, DWG

	5
	Ведомости объемов работ
	PDF, XLSX

	6
	Спецификации материалов, изделий и элементов крыши
	PDF, XLSX

	7
	Сметная документация
	PDF, XLSX, формат сметной программы, XML при необходимости

	8
	Документы для государственной экспертизы, ответы на замечания и откорректированная документация
	В формате, требуемом экспертной организацией; PDF и редактируемые форматы

	9
	Техническое задание на выполнение СМР
	DOCX, PDF, приложения XLSX при необходимости

	10
	Оформленные расчеты НМЦК для проведения Государственным заказчиком закупки:
1. «Капитальный ремонт крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2»
2. «Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2»
	DOCX, XLSX, PDF

	11
	Перечень товаров, изделий и материалов для целей национального режима и итоговая опись комплекта
	DOCX, XLSX, PDF



15. Нормативные документы
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
8. Приказ Минстроя России от 21.04.2022 № 307/пр «Об утверждении формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства».
9. Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости».
10. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
11. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности».
12. СП 17.13330.2017 «Крыши».
13. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
14. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
15. СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции».
16. СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
17. СП 50.13330 «Тепловая защита зданий».
18. СП 131.13330 «Строительная климатология».
19. СП 2.13130, СП 4.13130 и иные действующие своды правил по пожарной безопасности; действующие Правила по охране труда при работе на высоте.
20. ГОСТ Р 21.101-2026, ГОСТ 21.501 и иные стандарты СПДС; СО 153-34.21.122-2003
и иные действующие документы по молниезащите, а также иные строительные, санитарные и отраслевые нормативные документы в части, относящейся к предмету работ.
16. Порядок взаимодействия.
1. Работы выполняются в действующем административном здании с учетом пропускного и внутриобъектового режима.
2. Проектные решения и последующие работы должны обеспечивать функционирование учреждения без перевода работников в другое здание и без недопустимого риска замачивания помещений.
3. Доступ на крышу и в чердачные помещения предоставляется по согласованию с Государственным заказчиком; работы на высоте выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований охраны труда.
4. Шумные, пыльные, огневые и иные потенциально опасные работы, а также работы в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни выполняются только по отдельному письменному согласованию с Государственным заказчиком.
5. Подрядчик при разработке ПСД и НМЦК при разработке ПСД должен учитывать, что капитальный ремонт крыши здания будет проводиться в условиях полноценного функционирующего учреждения в этом здании ( без перевода работников учреждения в другое здание).
6. Подрядчик обязан предусмотреть поэтапное раскрытие крыши, временные укрытия и обязательную защиту здания от атмосферных осадков на весь период работ.
7. Складирование материалов на крыше допускается только при обосновании допустимых нагрузок; подъем материалов, ограждение опасных зон, спуск и вывоз отходов должны быть отражены в организационно-технологических решениях.
8. Проектные решения по водоотведению, ограждениям, выходам на крышу, молниезащите и затрагиваемым инженерным элементам подлежат согласованию с Государственным заказчиком и эксплуатирующей организацией.
9. При выявлении необходимости работ, выходящих за пределы капитального ремонта либо имеющих признаки реконструкции, Подрядчик обязан письменно уведомить Государственного заказчика и получить его отдельное письменное указание.
10. Все замечания Государственного заказчика и экспертной организации устраняются Подрядчиком в пределах предмета контракта без дополнительной оплаты.
11. Подрядчик при разработке ПСД должен указать что при выполнение всех работ  на объекте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

17. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту (их результат) составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.


	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
(должность)
	
(должность)

	_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
	____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	__ _____________ 20__ г.
	__ _____________ 20__ г.




Приложение № 4
к Государственному контракту № _______
от «______» __________2026г.



CПЕЦИФИКАЦИЯ 
на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта и определение НМЦК.

	№ п/п
	Наименование Работ
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу с НДС/НДС не облагается, (руб.)
	Итого с НДС/НДС не облагается, (руб.)

	1.
	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта крыши здания по адресу: г. Москва, Нововаганьковский переулок дом 12 стр. 2 с проведением государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилого объекта и определение НМЦК.
	Условная единица
	1
	
	

	ИТОГО:
	




Цена Контракта составляет _______ (_________) рублей 00 копеек, с НДС/НДС не облагается.

	
	

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
(должность)
	
(должность)

	_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
	____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	__ _____________ 20__ г.
	__ _____________ 20__ г.
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