## график вып. работ
Приложение №2
к ПК
Календарный график выполнения работ (услуг)
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Выполнение работ по восстановлению барьерного ограждения автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на км 292, Тульская область, Тульская область.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
1 | Восстановление поврежденного двустороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДД/300-0,75х2,0 (ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм, У-4) | 1 м | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 21.09.2026
2 | Восстановление поврежденного одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДО/250-0,75х2,0 (ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм, У-3) | 1 м | 100 | 244706 | С момента заключения Контракта по 21.09.2026
| Итого |  |  | 244706
| НДС 22% |  |  | 53835.32
| Всего |  |  | 298541.32
Заказчик:
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов