

ДОГОВОР № 100103454126100____/____

г.   Новочеркасск                   			                                                              «____ июля 2026 г.
  
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» (ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Есауленко Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, _____________ (____________), в лице _____________, действующего на основании __________,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93   Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в результате проведения закупочной сессии на ЕАТ «Березка» от 20.07.2026
№ 100103454126100____, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке экологической документации в соответствии с Приложением № 2 «Описание объекта закупки»:
1.1.1. Разработка отчета инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
1.1.2. Формирование заявки об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, включенный в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду по объекту НВОС. Актуализация учетных сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду по объекту НВОС через lk.rpn.gov.ru.
1.1.3. Разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (НДВ), получение экспертного заключения на проект НДВ в аккредитованном органе инспекции и его сопровождение в Роспотребнадзоре с получением  положительного санитарно-эпидемиологического заключения.
[bookmark: _GoBack]1.1.4. Разработка Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ в соответствии с правилами, вступившими в силу с 01.03.2026 (Приказ Минприроды России от 26.11.2025 № 651) для 1 объекта (площадки) Заказчика. Подача документов в Минприроды РО и сопровождение Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ для 1 объекта (площадки) Заказчика в уполномоченном органе власти.
1.1.5. Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК). 
1.2.	Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить оказанные услуги  
1.3. ИКЗ 261615002673961500100100010000000000
ОКПД2: 74.90.13.000

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Заказчик обязан:
2.1.1. В течение 2 рабочих дней в соответствии с письменными запросами Исполнителя представить всё необходимое для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
2.2. Оплатить услугу в порядке, сроки и на условиях, указанных в Разделе 3. настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию о ходе выполнения Договора, контролировать ход его выполнения, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.
2.3.3. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
3.3.4. Не продавать, публиковать или иным образом использовать без согласия Заказчика информацию, полученную им в процессе и в результате оказания Услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Запрашивать всю необходимую документацию и сведения, необходимые для выполнения работ и оказания услуг.
2.4.2. Получать оплату за оказываемые в соответствии с настоящим Договором услуги.
2.4.3. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Договору, обеспечив в этом случае соблюдение третьими лицами всех требований по Договору, при этом Исполнитель несет полную ответственность за результаты оказанных услуг, выполненных третьими лицами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет _____________ (__________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3.2. Цена Договора устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость услуг, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы.
3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества услуг и иных условий исполнения Договора.
3.5. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях за счет средств дополнительного бюджетного финансирования (КБК 32003054240690048 244).
3.6. Оплата за поставленную Услугу осуществляется с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре. Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств  с лицевого счета Заказчика.
3.7. Оплата за поставленную Услугу и осуществляется Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней  после подписания Исполнителем и Заказчиком без замечаний следующих документов:
- счета; 
- Акта по форме, установленной Приложением № 3 к Договору в 2 (двух) экземплярах.
На всех документах, указанных в настоящем разделе, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Исполнителя, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
3.8. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных  в настоящем разделе документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Договором, услуга не оплачивается до устранения недостатков.
3.9.Авансирование Поставщика по настоящему Договору не предусмотрено.
3.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги и сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.11. Договор не подлежит казначейскому сопровождению.

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.2. После оказания услуг Исполнителем в полном объеме и получения Заказчиком документации, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, сторонами составляется Акт.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг. При отсутствии мотивированного отказа от приема результатов оказанных услуг по истечении 5 (пяти) рабочих дней, услуги считаются выполненными в установленный срок на основании одностороннего Акта, составленного Исполнителем.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных Услуг Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Услуга считается оказанной со стороны Исполнителя в случае принятия решения уполномоченным органом об отказе в предоставлении соответствующей услуги по основаниям, связанным с природоохранной документацией, разработанной иными организациями и предоставленной Заказчиком, в том числе: с отчетом инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ИЗАВ), проектом нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (НДВ/ПДВ), протоколами лабораторных измерений (замеров) и актами к ним, проектом санитарно-защитной зоны (проект СЗЗ) и др.
4.6. Передача результатов оказанных услуг и повторная сдача – приемка оказанных услуг после устранения недостатков осуществляется Сторонами в порядке, установленном для первоначальной сдачи и приемки оказанных услуг.
4.7. Подписание Акта не препятствует обращению Заказчика с мотивированным требованием о внесении корректировок в подготовленную документацию и (или) отчетность в течение 6 месяцев, в случае если после подписания Акта будут обнаружены отступления от настоящего Договора и (или) иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем.
Исполнитель обязан своими силами устранить такие недостатки для обеспечения надлежащего качества услуг и их последующей повторной сдачи Заказчику.
4.8. Срок приемки оказанных услуг – 5 рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в Приложении № 2 и п.3.7 договора

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных заказчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Общая сумма начисленной пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем  обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
В соответствии с п. 3 постановления №1042  размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора(этапа)  составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем  обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком.
5.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 
Общая сумма начисленной пени за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
5.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном п.9 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
5.6. Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Заказчику.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: Par233]6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, урагана, тайфуна и других стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, эпизоотий, действий органов государственной власти Российской Федерации, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону  об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
 6.4. О прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
6.5. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне соответствующий документ компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы.
6.6. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 2 (двух) календарных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения обязательств по Договору или решения вопроса о его расторжении и проведении взаимных расчетов.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе направить претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. Претензия может быть направлена почтой, телеграммой или по электронному адресу, указанному в договоре.
7.3. Если стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
7.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
7.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
7.7. Изменение существенных условий Договора не допускается при его исполнении, за исключением случаев, установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.8. Расторжение Договора допускается по согласованию сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с ГК РФ и ст.95 от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует до 20.12.2026 года. 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
9.2. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, в условия Договора (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.
9.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за   исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. Стороны, допускают заключение настоящего договора, а также обмен документами, относящимися к нему, в том числе судебные иски, по средствам почтовой, электронной  или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, с последующим предоставлением оригиналов.
9.5. Электронный договор и иные электронные документы, относящиеся к нему, подписанные электронной подписью, признаются документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью.
9.6. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
        № 1 - Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг на 1 л.
        № 2 - Спецификация на 1 л.
               
10. Адреса (местонахождение) и банковские реквизиты Сторон на момент
заключения договора

	«Заказчик»
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Ростовской области
	«Исполнитель»


	346414, Ростовская область  г. Новочеркасск,
 ул. Макаренко, 60             
ИНН 6150026739      КПП 615001001
Р/сч 03211643000000013230
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России// 
УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
л/сч 03581190130 
к/сч 40102810745370000024
БИК 012202102  ОКПО 08829910
тел.8 (8635) 210-972
Е-mail: fguik14@mail.ru
ОГРН  1026102218273
	



	


__________________ А.А. Есауленко
	


________________ 
























































Приложение № 3 к Договору
от «__» ____ 2026 года 
№ 100103454126100___/__

ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по договору от «__ » _____ 202_ г. № 100103454125100___ /__

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» (ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Есауленко Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________, в лице руководителя ____________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.В соответствии с договором от «__»__________202 г. №____ Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, в соответствии с договором от _____ № ______
2.Сведения об оказанных услугах:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Стоимость, руб

	1.
	
	
	
	
	

	Итого: 


	3. Указанные услуги оказаны полностью и в срок. Претензий по объему, качеству результата услуг и срокам их оказания Заказчик не имеет.
	4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



	__________________ А.А. Есауленко
	       __________________ Л.М. Каримуллина































Приложение № 1 к Договору
от «__» _______2026 года  № 1001034541261000_____/__

Спецификация

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Стоимость, руб

	1
	
Услуги по разработке экологической документации:

1. Разработка отчета инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
2. Формирование заявки об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, включенный в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду по объекту НВОС. Актуализация учетных сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду по объекту НВОС через lk.rpn.gov.ru.
3. Разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (НДВ), получение экспертного заключения на проект НДВ в аккредитованном органе инспекции и его сопровождение в Роспотребнадзоре с получением  положительного санитарно-эпидемиологического заключения.
4. Разработка Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ в соответствии с правилами, вступившими в силу с 01.03.2026 (Приказ Минприроды России от 26.11.2025 № 651) для 1 объекта (площадки) Заказчика. Подача документов в Минприроды РО и сопровождение Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ для 1 объекта (площадки) Заказчика в уполномоченном органе власти.
5. Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК). 
	    усл 
	1
	
	

	Итого:





	__________________ А.А. Есауленко
	     ____________________ 

	           М.П.
	                       М.П.










Приложение № 3 к Договору
от «__» _______2026 года  № 1001034541261000_____/__

Описание объекта закупки
оказание услуг по разработке экологической документации

	№
п/п
	Наименование
показателя
	Требуемое значение

	1.
	Наименование оказываемых услуг
	Оказание услуг по проведению инвентаризации выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, по разработке проектов нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, планов мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) и программ производственного экологического контроля (ПЭК), актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду для нужд ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области

	2.
	Место оказания услуги
	2.1. Фактический адрес объектов (площадок), в отношении которых необходимо оказать услуги:
Площадка № 1 ФКУ ИК-14 – 346414, Ростовская область, город Новочеркасск, улица Макаренко, 60.
2.2. В части подготовки проектной документации: 
– по месту нахождения Исполнителя.

	3
	Срок оказания услуги
		Наименование услуги
	Срок оказания услуги

	Разработка отчета инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (до … ИЗАВ).

	30 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком всех необходимых исходных данных и предоплаты


	Разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (НДВ).
	60 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком отчета по инвентаризации ИЗАВ


	Получение экспертного заключения на проект НДВ в аккредитованном органе инспекции.
	30 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком 
проекта НДВ


	Сопровождение согласования проекта НДВ в Роспотребнадзоре.
	30 рабочих дней с момента получения экспертного заключения на проект НДВ


	Постановка на учет площадки как объекта НВОС в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.
	7 рабочих дней с момента
получения санитарно-экспертного заключения на проект НДВ и получения Исполнителем доступа к личному кабинету природопользователя Заказчика


	Разработка Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ в соответствии с правилами, вступившими в силу с 01.03.2026 (Приказ Минприроды России от 28.11.2025 № 662), для 1 объекта (площадки) Заказчика.

	30 рабочих дней с момента получения санитарно-экспертного заключения на проект НДВ 

	Подача документов и сопровождение Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ для 1 объекта (площадки) Заказчика в уполномоченном органе власти.

	75 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком
Плана мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ

	Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК).
	30 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком предоплаты и всех необходимых исходных данных, а также получения санитарно-экспертного заключения на проект НДВ





	4.
	Основание для оказания услуг
	- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ                                      от 28 ноября 2019 № 811;
- Постановление Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 24.09.2021 № П-19;
- Приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;
- Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»;
- Приказ Минприроды России от 18 февраля 2022 г. N 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также другие нормативно-правовые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующие в период оказания услуг.

	5.
	Краткая характеристика объекта (площадки)
	Категория объектов НВОС – III (площадка № 1)
1. Площадка № 1 ФКУ ИК-14:
кадастровый номер земельного участка: 61:55:0021817:1
Количество источников загрязняющих веществ:
- 5 организованных;
- 12 неорганизованных.
Количество загрязняющих веществ – 26
Государственный заказчик предоставляет Исполнителю для оказания услуг достоверную информацию и техническую документацию (проект НДВ по площадкам № 1, исходные данные об используемом сырье и топливе, составе и технологическом режиме работы производственного оборудования с учётом перспектив расширения, свидетельства о постановке на государственный учёт площадок как объектов III категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).

	6.
	Требования к Исполнителю
	6.1. Наличие у организации, осуществляющей лабораторные исследования, аттестата аккредитации Росаккредитации на выполнение работ соответствующего вида (при необходимости определения показателей выбросов инструментальными методами).
6.2. Типы используемых измерительных приборов должны быть включены в Государственный реестр средств измерений, а сами приборы иметь действующую поверку органов Росстандарта (при необходимости определения показателей выбросов инструментальными методами). 
6.3. Наличие лицензионных программных продуктов, при помощи которых будут производится расчетные работы.

	7.
	Содержание оказываемых услуг
	7.1. Сбор данных на территории Заказчика осуществляется силами и за счет средств Исполнителя и осуществляется Исполнителем по рабочим дням, в часы работы Заказчика с 10-00 до 16-00 часов (время московское).
7.2. Согласование, в том числе, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, проектной документации осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.
7.3. Предоставление промежуточных результатов на контроль качества осуществляется по требованию Заказчика.

	8.
	Требования к составу оказания услуг
	8.1. Натурное обследование территории площадок с целью анализа и сбора необходимых исходных данных для инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, разработки проектов НДВ, планов мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, программ производственного экологического контроля, их обработка и анализ. 
8.2. Проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по площадкам № 1-7, указанным в пункте 2 настоящего Описания объекта закупки,
8.3. Проведение инструментальных измерений, оформление протоколов по результатам проведенных исследований  (при необходимости определения показателей выбросов инструментальными методами).
8.4. Проведение необходимых расчетов.
8.5. Подготовка требуемых графических приложений.
8.6. Получение климатических справок и справок фоновых концентраций за счет средств Исполнителя.
8.7. Оформление Отчета по результатам инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, предоставление его Заказчику на согласование. (7 экз.)
8.8. Разработка Проектов нормативов (7 экз.) допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) для площадок № 1-7, согласно требованиям действующих норм и правил. Проект разрабатывается на каждую площадку отдельно. Перед представлением проекта на согласование в надзорные органы необходимо согласовать текст с Заказчиком, для этого необходимо предоставить Заказчику текст проекта в редактируемой форме.
8.9.	Передача проектов НДВ на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в аккредитованную организацию и получение Экспертных заключений.
8.10.	 Передача проекта НДВ в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области и получение положительных санитарно-эпидемиологических заключений.
8.11. Доработка проектов НДВ по замечаниям, устранение недостатков при наличии замечаний, силами и за счёт Исполнителя.
8.12. Актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, включенных в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду по площадкам № 1-9 через lk.rpn.gov.ru. и включение площадки № 10 в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду через lk.rpn.gov.ru.
8.13.	 Разработка и согласование Мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для площадок № 1-10, указанным в пункте 2 настоящего Описания объекта закупки, Документация разрабатывается для каждой площадки отдельно. Перед представлением планов мероприятий на согласование необходимо согласовать текст с Заказчиком, для этого необходимо предоставить Заказчику текст планов в редактируемой форме.
8.14.	 Оформление Мероприятий НМУ, включающих в себя: пояснительные записки, инженерные расчеты, картографические материалы. 
8.15.	 Подача заявочных комплектов документов и авторское сопровождение процесса прохождения согласования Мероприятий НМУ в Минприроды Ростовской области. Доработка по замечаниям, устранение недостатков при наличии замечаний силами и за счёт Исполнителя.
8.16. Передача согласованных планов мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ Заказчику (10 экз.)
8.17.	Разработка программ производственного экологического контроля (ПЭК) (10 экз. в печатной форме и в редактируемом формате) для площадок № 1-10, указанным в пункте 2 Описания объекта закупки, включающих в себя план – график контроля стационарных источников выбросов на объекте негативного воздействия (ОНВ) и план – график проведения наблюдений за загрязнением  атмосферного воздуха, сформированный с учетом требований приказа Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». ПЭК разрабатывается на каждую площадку отдельно.
8.18. Согласование программ производственного экологического контроля с Заказчиком.
8.19. Получение положительного заключение МПР и экологии по РО (МПР и экологии по РО самостоятельно направляет Заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации)
8.20. Передача оформленных Отчетов по результатам инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Заказчику на согласование и подписание.

	9.
	Требования к результату услуги
	По результатам проведенных мероприятий Исполнитель передает Государственному заказчику:
9.1.	Отчеты по инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по площадке № 1              (1 отчет).
9.2.	Протоколы лабораторных исследований, осуществленных в рамках настоящего контракта (оригиналы) (при необходимости определения показателей выбросов инструментальными методами).
9.3.	Согласованные в установленном порядке Проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по площадке № 1в печатном виде (1 экз.)
9.4. Экспертные заключения к проектам НДВ, полученные                                            в аккредитованной организации (оригинал) по площадке № 1.
9.5. Санитарно-эпидемиологические заключения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по площадке № 1 (оригинал).
9.6. Согласованные планы Мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий по площадке № 1                        (1 экз.).
9.7. Положительное заключение МПР и экологии по РО (оригинал).
9.8.	Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и краткой климатической характеристике.
9.9. Программа производственного экологического контроля по площадке № 1 (1 экз.). ПЭК разрабатывается на каждую площадку отдельно. 
9.10. Оригиналы документов (письма, заявления, уведомления), полученные Исполнителем в ходе оказания услуг от контролирующих органов.
Текстовые и графические материалы Исполнитель передает Заказчику в цифровом виде на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, на бумажном носителе в 1 (одном) экземплярах в сброшюрованном виде.

	10.
	Требования по объему гарантий качества 
услуги
	Услуги предоставляются Исполнителем в полном объеме Описания объекта закупки. Исполнитель гарантирует своевременность и качество оказываемых услуг. Исполнитель для проведения исследований вправе привлекать сторонние организации, имеющие аккредитованную лабораторию. 

	11.
	Цена договора
	Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с оказанием указанных услуг, в том числе получение сведений о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и климатическую характеристику по объекту, получаемые в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Гидромет),  получение экспертной оценки в аккредитованной организации и Санитарно-эпидемиологические заключения Проектов НДВ, транспортные расходы, расходы Исполнителя по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все иные расходы, которые понесет либо может понести Исполнитель в связи с оказанием услуг по предмету договора
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