Задание

на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" в границах населенного пункта п. Циммермановка"
	1. 
	Наименование объекта:

	
	"Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" в границах населенного пункта п. Циммермановка"

	2. 
	Местонахождение объекта: 

	
	Российская Федерация, Хабаровский край, Ульчский муниципальный округ

	3. 
	Основание для проектирования:

	
	- Планы проектно-изыскательских работ на 2026 г.;
- Корректировка проектных решений и объемов работ:

1. При устройстве покрытия тротуара замена материала покрытия (применение брусчатки взамен асфальтобетон);
- Разделение на участки.

	4. 
	Вид работ:

	
	Капитальный ремонт

	5. 
	Исходные данные: 

	
	В течение 2-х дней после заключения контракта Заказчик передает Подрядчику электронную версию проектной и рабочей документации, подготовленную                                         ООО "Уссуристройпроект" в 2025 г.

	6. 
	Стадия проектирования:

	
	Корректировка проектной и рабочей документации в полном объеме и оформить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

	7. 
	Необходимость выделения участков:

	
	Выделить участки:

1 участок – автомобильная дорога;

2 участок – освещение и тротуары.

	8. .
	Определение стоимости:

	
	1.  Сметную документацию разработать с обязательным применением действующих сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), в том числе в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. № 421/пр (далее – Методика), в том числе:

- расчет сметной стоимости осуществить ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости, установленным соответствующими нормативно-правовыми актами, утвержденными Минстроем России, с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен.
2.  В состав сводного сметного расчета стоимости включить все необходимые затраты из рекомендуемого перечня работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости работ, предусмотренных Приложением № 9 к Методике. 
3. Необходимость всех принятых затрат должна быть обоснована соответствующими данными проектной документации, в том числе, проектом организации строительства и согласована с Заказчиком.

4.  Размер принятых затрат определить на основании расчетов в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
В состав таких затрат при подтверждении наличия работ включить:

· затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе организацию дорожного движения на время производства работ;
· дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
· затраты на перевозку рабочих;
· затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства;
· затраты, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду;
· затраты на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства (пп.166-167 Методики),

· затраты на осуществление авторского надзора при капитальном ремонте с учетом стоимости проезда лиц, осуществляющих авторский надзор (пп.173-174 Методики),

· затраты на устройство и ликвидацию титульных временных зданий и сооружений. Определить в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, либо по расчету на основании данных ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений (пп.153-158 Методики);
· резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 (трех) процентов;

· в главе подготовительных работ сводного сметного расчета учесть затраты по восстановлению геодезической разбивочной основы;

· затраты на проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана сооружения и кадастрового паспорта на сооружение, проведению государственных экспертиз, проведению проверки достоверности стоимости.

5.  В составе сметной документации необходимо учесть:

· пояснительную записку к сметной документации, оформленную согласно требованиям п.29 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87,

· обосновывающие документы на все принятые затраты и расчеты, выполненные в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН,

· конъюнктурный анализ с приложением всей информации, в соответствии с которой проводился данный анализ (пп.13-21 Методики),

· сводную ведомость объемов работ,

· сводную ведомость потребности строительных ресурсов (затрат труда, машин, механизмов, материалов (оборудования), затрат на перевозку) с указанием стоимости таких ресурсов в текущем уровне цен;

· ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и проект сметы контракта в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".
6.  В ведомости объемов работ, на основании которых разрабатываются сметные расчеты, должны быть указаны наименования работ, единицы измерения и количество, ссылки на чертежи и спецификации, расчеты объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иные исходные данных, необходимые для определения сметной стоимости строительства. 

7.  На основании составленной ведомости объемов технологически законченных элементов, выполненной в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при  осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", составить проект сметы контракта, предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ всего и на принятую единицу измерения в пределах НМЦК на выполнение подрядных работ.

8.  Предусмотреть десятикратную оборачиваемость материалов при устройстве объездных участков и ограждения для регулирования движения транзитного транспорта при производстве работ.
9.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2022 г. №712 "Об установлении случаев принятия Правительством Российской Федерации решений о проведении строительного контроля федеральными органами исполнительной власти или подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, указанными в части 2.1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2023 г. №408) необходимо предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля, если сметная документация объекта превышает 500 млн. рублей.
10.  Сметные расчеты необходимо выполнить в формате программного комплекса "ГРАНД-Смета", используемого для расчета смет и в формате MS-Excel.

	9. 
	Дополнительные требования и особые условия:

	
	1. Корректировку проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", чертежи выполнить в соответствии с требованиями действующих на момент их составления нормативных документов на линейные объекты (ГОСТы, СП, СНиПы, ОДН, Государственные стандарты РФ, Межгосударственные стандарты и т.д.), в том числе:

- СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85";

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89";

- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

- ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования";

- ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия";

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. В составе проектной документации необходимо откорректировать следующий комплект чертежей, ведомостей и другой документации:

- чертеж "Поперечный профиль тротуара";

- чертеж "Конструкция дорожной одежды тротуара";

- попикетная ведомость объемов оплачиваемых работ;

- календарный график производства работ;

- ведомость устройства дорожной одежды с потребностью материала;

- "Ведомость источников получения и способов транспортировки дорожно-строительных материалов", согласованная Заказчиком;

- карточки испытаний на материалы, применяемые для устройства дорожной одежды с привязкой к "Ведомости источников получения и способов транспортировки дорожно-строительных материалов";

- "Сводная ведомость объемов работ на капитальный ремонт объекта";

- технические условия и материалы согласований с владельцами подземных, наземных коммуникаций, сетей, администрацией поселковых советов и других организаций;

- "График выполнения строительно-монтажных работ" в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.06.2018 № 336/пр "Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ".

3. При проектировании рассмотреть возможность применения технологий, материалов и технологических решений, внесенных в "Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения". В проектной документации проектная организация должна подготовить ведомость применяемых технологий, материалов и технологических решений с указанием используемого наименования, единиц измерения и объемов. В случае невозможности или нецелесообразности применения "Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения", Подрядчик должен предоставить обоснование невозможности применения технологий, материалов и технологических решений, внесенных в данный реестр.

4. При изучении вопроса применения материалов, конструкций и технологий прорабатывать вопрос привлечения региональных производителей.
5. Откорректировать проектное решение при устройстве покрытия на тротуаре в части замены учтенного в ранее разработанной проектной документации асфальтобетона на брусчатку.
6.   Организация проведения и оплата повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта (постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145) поручается Подрядчику посредством представления интересов Заказчика в КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" по доверенности, предварительно истребованной официальным запросом.

Защита проектной документации в КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" при проведении повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, а также представление пояснений, документов и обоснований по требованию государственной экспертизы, внесение в проектную документацию изменений и дополнений по замечаниям государственной экспертизы поручается Подрядчику. Срок прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта входит в срок выполнения работ по контракту.

7.   Полный комплект документации (проектная, рабочая документация) передается Заказчику с положительным заключением государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта.

8.   В "Пояснительной записке" проектной документации в разделе "Организация ремонтных работ" откорректировать информацию о продолжительности капитального ремонта объекта с учетом разделения на участки.

9.  В проектной документации представить документы (прайс-листы, письма и т.д.) организаций поставщиков, подтверждающие выпуск (изготовление) применяемых в проектных решениях материалов, конструкций, изделий и их объем в предполагаемый период выполнения работ.

10.     В течение 5 дней после заключения контракта письменно проинформировать Заказчика о начале выполнения Работ.

11.     Подрядчику необходимо предоставлять в адрес КГКУ "Хабаровскуправтодор" информацию о ходе выполнения работ по контракту в соответствии с перечнем выполняемых работ, указанных в Сводной смете. Информирование должно осуществляться путем направления официального письма на электронную почту КГКУ "Хабаровскуправтодор", указанную в Контракте. Информация должна предоставляться не менее 2-х раз в месяц – не позднее 15-го числа месяца, и не позднее 30-го числа соответственно.
12.        В случае если проектная и рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по ремонту поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная  и рабочая документация должны содержать отдельный перечень таких товаров.
13.         Проектной документацией предусмотреть выполнение требований Хартии промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения Правительства Хабаровского края от 27 июня 2024 года.

	10. 
	Требования к сдаче результатов работ Заказчику:

	
	1.  Предварительно передать Заказчику в полном объеме откорректированную проектную и рабочую документацию, на рассмотрение в 1 экземпляре, в электронном виде (сметная часть в формате программного комплекса "ГРАНД-Смета").

2.  Окончательно передать в полном объеме откорректированную проектную и рабочую документацию после устранения всех замечаний Заказчика для организации согласования направления на государственную экспертизу.

3.  Электронная версия проектной и рабочей документации должна соответствовать требованиям, указанным в Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".

	11. 
	Источник финансирования:

	
	Бюджет Хабаровского края

	12. 
	Срок разработки документации:

	
	Начало выполнения Работ: с даты заключения контракта. Окончание Работ: не позднее 15.11.2026.

	13. 
	Количество экземпляров, представляемых Заказчику:

	
	1.  Проектная документация, рабочая документация, в том числе чертежи и сметная документация:
В печатном виде - 5 экз.;

В электронном виде на CD-диске или USB-флэш-накопителе: 

- 1 экз. (отдельная папка) в форматах разработки (сметная документация в форматах разработки программного комплекса Гранд-смета (*.xml), текстовая часть (в форматах *.docx, *.xlsx), чертежи (в формате *.pdf), сканированные материалы согласований и графические материалы (в формате *.jpеg); 

- 1 экз. (отдельная папка, в формате *.pdf).

Электронный носитель должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием номера контракта, наименование Подрядчика, наименование проектируемого объекта и разделов проектной документации, предоставленных на диске. 

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл "Содержание".

Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, раздел, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Наименование папок и файлов должны совпадать с наименованием документов, томов, разделов и чертежей. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Цифровая модель местности с проектными решениями должна находиться в отдельном каталоге.

	14.
	Приложения:

	
	1. Проектная документация.
2. Рабочая документация.
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