## график вып. работ
Приложение №2 к электронному контракту по закупке №
Календарный график выполнения работ (услуг)
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Выполнение работ (услуг) по ямочному ремонту на автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной, участки км 304+300 - км 401+770, км 414+639 - км 456+040, обход пос. Кромы км 401+100 – км 418+454, подъезд к г. Орлу км 0+000 – км 3+863, Орловская область
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0.11 | 7746.78 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 | 0.12 | 11558.73 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 Смесь асфальтобетонная А16 ВТ (стоимость отпускная) | 100 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 1.1 | 242058.73 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0.57 | 142428.36 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 0.4 | 87979.17 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Итого |  |  | 491771.76
| НДС 22% |  |  | 108189.79
| Всего |  |  | 599961.55
| Заказчик |  | Подрядчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов