Техническое задание
Выполнение работ по бетонированию пола на складе №5
1. Общие данные
- Объект: Склад №5 
- Площадь работ: 324 м² 
- Толщина бетонного слоя: 100 мм 
- Топинговое упрочнение: кварцевое 
- Подготовительные слои: 
- Песчаная подсыпка: толщина 16 см 
- Полиэтиленовая пленка (гидроизоляция)
- Армирование бетонного пола.
- Общая толщина "пирога": 26 см 
- Бетон: М300 
- Песок, бетон, полиэтиленовая пленка, кладочная сетка: предоставляются заказчиком 
- Оборудование и вспомогательные материалы: предоставляются исполнителем
2. Исходные условия 
- Работы проводятся без демонтажа существующего бетонного покрытия (плиты). Демонтаж съезда у ворот склада. Работы проводятся с фиксацией (фото, видео) скрытых работ. 
- Объект находится на режимной территории (требуется пропускной режим для персонала и техники). 
- Необходимо обеспечить ровность и прочность покрытия в соответствии с СП 29.13330.2017 ("Полы"). 
- Режим работы:
  - Понедельник – пятница: 8:00–17:00. 
  - Работы не должны препятствовать основной деятельности склада (согласование графика с заказчиком). 
- Ответственность за повреждения: 
  - Исполнитель устраняет за свой счет любые повреждения существующих конструкций склада, возникшие в ходе работ. Перед началом работ фиксация состояния склада (фото, видео либо акт осмотра)
- Вывоз мусора: 
- Исполнитель обеспечивает утилизацию всех отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ. 
3. Технология выполнения работ
3.1. Подготовка основания
- Демонтаж съезда у ворот склада. Очистка существующей поверхности от мусора, пыли. Вывоз строительного мусора.
- Укладка песчаной подсыпки (толщина 16 см) с уплотнением виброплитой. 
- Укладка полиэтиленовой пленки (гидроизоляция) с нахлестом 15–20 см. 
- Оклейка демпферной лентой периметра склада и колон.
- Армирование бетонного пола:
*Материал для армирования:
   - Кладочная сетка Вр-1 (арматурная проволока диаметром 4-5 мм) с размером ячейки 100×100 мм или 150×150 мм 
*Технология укладки: 
   - Сетка укладывается на подставки (фиксаторы) высотой 20-30 мм, чтобы обеспечить защитный слой бетона 
   - Края сетки должны отстоять от стен на 50-100 мм
3.2. Бетонирование 
- Установка маяков (лазерное нивелирование) для соблюдения уровня. 
- Укладка бетона М300 слоем 10 см с разравниванием и виброуплотнением. 
- Выравнивание поверхности правилом или виброрейкой. 
3.3. Топинговое упрочнение (кварцевое) 
- Нанесение топинга (кварцевого упрочнителя) в два этапа: 
  1. Первое внесение — после схватывания бетона (через 3–6 часов). 
  2. Второе внесение — после затирки первого слоя. 
- Затирка затирочной машиной до получения гладкой поверхности. 
3.4. Уход за бетоном 
- Укрытие пленкой, покрытие лаком. 
- Запрет нагрузок в течение 7 суток 
3.5. Нарезка деформационных швов 
- Распиловка швов выполняется через 24–48 часов после бетонирования (глубина — 1/3 от толщины бетона, т.е. ~3–4 см). 

- Схема нарезки: 
  - Продольные и поперечные швы с шагом 4–6 м (для помещения 324 м² рекомендуются швы через каждые 5 м). 
 - Заполнение швов: герметиком (например полиуретановым), материал предоставляет исполнитель. 
3.6. Покрытие лаком или защитным составом 
- Материал: износостойкий лак для бетона (например, эпоксидный или полиуретановый) — предоставляет исполнитель. 
- Технология нанесения: 
  1. Очистка поверхности от пыли (промышленным пылесосом). 
  2. Грунтовка (при необходимости, по рекомендации производителя лака). 
  3. Нанесение 2 слоев лака с межслойной сушкой (по инструкции к материалу). 
4. Требования к материалам 
	Материал
	Характеристики
	Поставщик

	Бетон 
	М300
	Заказчик

	Песок
	Строительный, без глины
	Заказчик

	Пленка
	Полиэтиленовая 200 мкм
	Заказчик

	Кладочная сетка
	Вр-1, Ø4-5 мм, ячейка 100×100/150×150 мм
	Заказчик

	Фиксаторы для сетки
	Пластиковые "стульчики", высота 20-30 мм
	Исполнитель

	Топинг
	Кварцевый
	Исполнитель

	Герметик для швов 
	Полиуретановый, эластичный
	Исполнитель

	Лак/покрытие
	Износостойкий (полиуретановый/эпоксидный)
	Исполнитель


5. Контроль качества 
- Проверка ровности (допуск: ±3 мм на 2 м). 
- Отсутствие трещин, расслоений. 
6. Сроки выполнения
- Подготовка основания: 4 дня. 
- Бетонирование и топинг: 2 дня. 
- Набор прочности: 7 дней -70% (допускается легкая нагрузка), 28 дней – 100% (проектная прочность).
- Распиловка швов: 2-3 день после бетонирования. 
- Нанесение лака: через 5–10 дней после бетонирования

7. Гарантийные обязательства
- Срок гарантии: не менее 36 месяцев
- Гарантия покрывает: отсутствие трещин, сохранность топинга и лакового слоя, герметичность деформационных швов.

8. Ответственность сторон 
- Исполнитель: соблюдение  технологии, сроков, качества  и режима работы. Вывоз мусора. Своевременная передача исполнительных документов.
- Проверка геометрии и глубины швов. 
- Отсутствие отслоений лака после нанесения
- Заказчик: обеспечение материалами, доступ на режимную территорию и к коммуникациям. 
9. Документация
По итогам работ исполнитель обязан предоставить заказчику: 
1. Формы КС-2 и КС-3 (акт выполненных работ и справка о стоимости). 
2. Акты освидетельствования скрытых работ на подготовку основания, армирование (перед заливкой бетона), бетонирование, упрочняющий слой, нарезку швов, защитное покрытие. 
3. Паспорта качества на материалы: 
   - Кварцевый топинг. 
   - Лак/пропитка.
   - Герметик. 
4. Фотоотчет (этапы: подготовка основания, укладка бетона, нарезка швов, нанесение лака). 
10. Особые условия 
- Все документы предоставляются в бумажном и электронном виде (PDF). 
- Срок предоставления: не позднее 5 рабочих дней после завершения работ.
