## Смета контракта 2 - Расчет цены
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Учебный корпус №4. ул. Дзержинского 11. | [8 empty] | Учебный корпус №4. ул. Дзержинского 11.
(наименование объекта)
№пп | Обоснование |  |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена
| Номер сметы | Позиция сметного расчета |  |  |  |  | На единицу измерения | Всего
|  | Номер | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Новый раздел | [9 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ЛС БН Поз.: 1-8 |  |  | Замена противопожарных дверей 2 шт. | усл. ед | 1 | 147633.27 | 147633.27 |  |  | ЛС БН Поз.: 1-8
|  | Демонтажные работы | [9 empty] | Демонтажные работы
1.1 |  | 1 | ГЭСН09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих//Демонтаж | м2 | 4.85 |  | 17339.72
|  | Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
1.2 |  | 2 | ГЭСН09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 4.85 |  | 26826.62
1.3 |  | 3 | ТЦ_07.1.01.01_86_8612365452_27.05.2026_02_1 | Дверь противопожарная металлическая двупольная глухая в комплекте с доводчиком, ручка защелка, замок "антипаника" | шт | 2 |  | 92000
1.4 |  | 4 | ГЭСН09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 2 |  | 4028.25
1.5 |  | 5 | ГЭСНр61-01-007-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.01 |  | 6048.18
|  | Уборка и вывоз мусора | [9 empty] | Уборка и вывоз мусора
1.6 |  | 6 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.00486 |  | 1103.73
1.7 |  | 7 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.12 |  | 175.57
1.8 |  | 8 | 01-20-1-01-0040 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1т груза | 0.12 |  | 111.2
|  |  |  | Итого по позиции | 147633.27 | [7 empty] | 147633,27
|  |  |  | Расчетная стоимость единицы |  | 147 633,27 / 1 |  | 147633.27 | [5 empty] | 147 633,27 / 1
|  |  |  | Всего на физобъем | 147633.27 | [7 empty] | 147633,27
|  |  |  | Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 147633.27 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Новый раздел
|  |  |  | Сумма НДС (ставка 22%) по позиции:1 |  |  |  | 32479.32
|  |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 180112.59
|  |  |  | Итого по смете |  |  |  | 147633.27 | [7 empty] | Итого по смете
|  |  |  | Сумма НДС (ставка 22%) по позиции:1 |  |  |  | 32479.32 | [8 empty] | Сумма НДС (ставка 22%) по позиции:1
|  |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 180112.59 | [8 empty] | Всего с НДС