## Локальная смета 8-4-13 Ремонт с
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Кабинет 1 | [8 empty] | Раздел 1. Кабинет 1 Главный врач.
1 | 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
2 | 2 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
3 | 3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
4 | 4 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 2. Кабинет 4 | [8 empty] | Раздел 2. Кабинет 4 Бухгалтерия.
7 | 7 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
8 | 8 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
9 | 9 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
10 | 10 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
12 | 12 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 3. Кабинет 5 | [8 empty] | Раздел 3. Кабинет 5 Экономисты.
13 | 13 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
14 | 14 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
15 | 15 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.012 |  |  | 1,2 / 100 | 1
16 | 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.012 |  |  | 1,2 / 100 | 1
17 | 17 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1.5 |  |  |  | 1
18 | 18 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
19 | 19 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 4. Кабинет 6 | [8 empty] | Раздел 4. Кабинет 6 отдел кадров.
22 | 22 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
23 | 23 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
24 | 24 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
25 | 25 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
26 | 26 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
27 | 27 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 5. Кабинет 7 | [8 empty] | Раздел 5. Кабинет 7 АХО.
28 | 28 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
29 | 29 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
30 | 30 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.025 |  |  | 2,5 / 100 | 1
31 | 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.025 |  |  | 2,5 / 100 | 1
32 | 32 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2.5 |  |  |  | 1
33 | 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
34 | 34 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 2 |  |  |  | 1
35 | 35 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
Раздел 6. Кабинет 8 | [8 empty] | Раздел 6. Кабинет 8 Закупщики.
37 | 37 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
38 | 38 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
39 | 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
40 | 40 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
41 | 41 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
42 | 42 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 7. Кабинет 1.1. | [8 empty] | Раздел 7. Кабинет 1 .
43 | 43 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
44 | 44 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
45 | 45 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
46 | 46 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
47 | 47 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
48 | 48 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 8. Кабинет 3.1. | [8 empty] | Раздел 8. Кабинет 3.
49 | 49 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
50 | 50 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
51 | 51 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
52 | 52 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
53 | 53 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
54 | 54 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 9. Кабинет 4.1. | [8 empty] | Раздел 9. Кабинет дневного стационара.
55 | 55 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
56 | 56 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
57 | 57 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
58 | 58 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
59 | 59 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1 |  |  |  | 1
60 | 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
61 | 61 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
62 | 62 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
63 | 63 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 10. Кабинет 5.1. | [8 empty] | Раздел 10. Кабинет процедурный.
64 | 64 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
65 | 65 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
66 | 66 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
67 | 67 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
68 | 68 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1 |  |  |  | 1
69 | 69 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
70 | 70 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
71 | 71 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
72 | 72 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 11. Кабинет 6.1. | [8 empty] | Раздел 11. Кабинет стоматолога.
73 | 73 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
74 | 74 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
75 | 75 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
76 | 76 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
77 | 77 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2 |  |  |  | 1
78 | 78 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
79 | 79 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 1 |  |  |  | 1
80 | 80 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
81 | 81 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Раздел 12. Коридор. | [8 empty] | Раздел 12. Коридор.
82 | 82 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
83 | 83 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0.16 |  |  | (4*4) / 100 | 1
84 | 84 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
85 | 85 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
86 | 86 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 6 |  |  |  | 1
87 | 87 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
88 | 88 | Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
89 | 89 | Установка кранов воздушных | компл | 1 |  |  |  | 1
90 | 90 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
| Составил: |  |  | Пирва А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]