Утверждаю

Заместитель начальника

КГКУ "Хабаровскуправтодор"

_________________ М.В. Николаев 

"____" _____________ 2026 г.

Задание

на выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов) 
	
	Наименование объекта

	
	"Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов)

	1. 
	Местонахождение объекта 

	
	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо

	2. 
	Основание для проектирования

	
	План капитального ремонта, ремонта и содержания сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Хабаровского края на 2026 г.

	3. 
	Вид работ

	
	аварийно-восстановительных работы

	4. 
	Исходные данные для проектирования

	
	Выполнить сбор исходных данных в объеме необходимом для составления проектной документации. Подрядчику требуется получить технические условия (в случае необходимости) в соответствии с ч. 5.2 ст. 48. "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ". Заказчик передает Подрядчику имеющиеся данные о технических характеристиках, а также транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" в районе участка проектирования по письменному запросу. В случае необходимости дополнительного сбора данных (запросы о наличии сетедержателей и т.д.) Подрядчику поручается представлять интересы Заказчика посредством предварительно затребованной доверенности.

	5. 
	Необходимость выделения этапов

	
	Не требуется.

	6. 
	Необходимость производства обследования участка 

	
	В рамках выполнения обследования выполнить обследование деформационных швов в объеме, необходимом для обоснования принятия решений и подготовки проектной документации и в процессе работ согласовать с Заказчиком.
Отчет об обследовании согласовать с Заказчиком.

	9.

9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12
	Основные технические показатели:

	
	Категория участка
Протяженность участка
Длина мостового сооружения
Геометрические параметры мостового сооружения
Ширина земляного полотна 

Ширина проезжей части 

Число полос движения

Тип дорожной одежды

Вид покрытия
Виды выполняемых работ 

Использование местных строительных материалов
	III
550 м (уточняется при проектировании).
515,25 м (уточняется при проектировании).

Г-8,95+1,08+1,05; 4х63,0+4х63,0 (уточняется при проектировании) Н-30; НК-80.
12,0 м.
7,0 м.
2 шт.

Облегченный (уточняется при проектировании).
Асфальтобетон (уточняется при проектировании).
Восстановление эксплуатационных характеристик деформационных швов искусственного сооружения согласно результатам обследования.
По ведомости источников получения и способов транспортировки дорожно-строительных материалов, составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

	10.
	Определение стоимости

	
	1. Сметную документацию, входящую в состав проектной документации, разработать с обязательным применением действующих сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), в том числе в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. № 421/пр (далее – Методика), в том числе:

- расчет сметной стоимости осуществить ресурсно-индексным методом с применением государственных элементных сметных нормативов и данных ФГИС ЦС, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, в текущем уровне цен по состоянию на дату представления документации Заказчику.

2. В состав сводного сметного расчета стоимости включить все необходимые затраты из рекомендуемого перечня работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости работ, предусмотренных Приложением № 9 к Методике. 

3. Необходимость всех принятых затрат должна быть обоснована соответствующими данными сметной документации и согласована с Заказчиком.

4. Размер принятых затрат определить на основании расчетов в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

В состав таких затрат при подтверждении наличия работ включить:

- затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе организацию дорожного движения на время производства работ;

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;

- затраты на перевозку рабочих;

- затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства;

- затраты, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду;

- затраты, связанные с платой в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;

- затраты на страхование объекта в рамках действующего законодательства; 

- затраты на устройство и ликвидацию титульных временных зданий и сооружений. Определить в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, либо по расчету на основании данных ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений (пп.153-158 Методики).

5. В составе сметной документации необходимо учесть:

- пояснительную записку к сметной документации, оформленную согласно требованиям п.29 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- обосновывающие документы на все принятые затраты и расчеты, выполненные в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН; 

- конъюнктурный анализ с приложением всей информации, в соответствии с которой проводился данный анализ (пп.13-21 Методики);

- сводную ведомость объемов работ;

- сводную ведомость потребности строительных ресурсов (затрат труда, машин, механизмов, материалов (оборудования), затрат на перевозку) с указанием стоимости таких ресурсов в базисном и текущем уровне цен;

- ведомость объемов и стоимости работ.

6. В ведомости объемов работ, на основании которых разрабатываются сметные расчеты, должны быть указаны наименования работ, единицы измерения и количество, расчеты объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иные исходные данных, необходимые для определения сметной стоимости строительства. 

7. Предусмотреть десятикратную оборачиваемость материалов при устройстве объездных участков и ограждения для регулирования движения транзитного транспорта при производстве работ.

	11. 
	Дополнительные требования и особые условия

	
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", чертежи выполнить в соответствии с требованиями действующих на момент их составления нормативных документов на линейные объекты (ГОСТы, СП, СНиПы, ОДН и т.д.).

2. Проектную документацию выполнить в следующем составе:

- Том 1 "Проектная документация. Чертежи и ведомости";

- Том 2 "Проектная документация. Сметная документация".
3. Проектные решения согласовать с Заказчиком.
4. Чертежи выполнить в соответствии с требованиями действующих на момент их составления нормативных документов на линейные объекты (ГОСТы, СП, СНиПы, ОДН и т.д.).

3. Сметную документацию, входящую в состав проектной документации, выполнить в соответствии с пп. 28-31 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

4. Предусмотреть следующий комплект чертежей, ведомостей и другой документации:

– чертеж "Схема участка автомобильной дороги";
– чертеж "Деформационные швы";
– чертеж "Конструкция дорожной одежды" с указанием типа дорожной одежды, расход материала на 1000 м2 покрытия;

– чертеж "График обустройства";    

– чертеж "Схема организации дорожного движения при выполнении работ";

– ведомость устройства дорожной одежды с потребностью материала.

5. Сметные расчеты необходимо выполнить в формате программного комплекса "ГРАНД-Смета", используемого для расчета смет и в формате *.xlsx.
6. В проектной документации представить документы (прайс-листы, письма и т.д.) организаций поставщиков, подтверждающие выпуск (изготовление) применяемых в сметной документации материалов, конструкций, изделий и их объем в предполагаемый период выполнения работ. При изучении вопроса применения материалов, конструкций и технологий прорабатывать возможность привлечения региональных производителей.
7. Выполнить работы в границах существующей полосы отвода автомобильной дороги.

8. Получить согласования документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством от всех заинтересованных инстанций.

9.  В течение 10 дней после заключения контракта письменно проинформировать Заказчика о начале выполнения Работ.
10.  Подрядчику необходимо предоставлять в адрес КГКУ "Хабаровскуправтодор" информацию о ходе выполнения работ по Контракту в произвольной форме с указанием процентного соотношения выполненных работ (где 0% - приступили к сбору исходных данных, 100% - завершили подготовку проектной документации). Информирование должно осуществляться путем направления официального письма на электронную почту КГКУ "Хабаровскуправтодор", указанную в Контракте. Информация должна предоставляться не менее 2-х раз в месяц – не позднее 15-го числа месяца, и не позднее 30-го числа соответственно.
11. Проектом предусмотреть выполнение требований Хартии промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения Правительства Хабаровского края от 27 июня 2024 года.

	12. 
	Требования к сдаче результатов работ Заказчику

	
	1. Передать Заказчику Отчет о выполнении обследования.

2. Передать Заказчику проектную документацию в 1-ом экземпляре в электронном виде (сметную документацию в форматах разработки программного комплекса Гранд-смета (*.xml), чертежи и ведомости в формате *pdf) на рассмотрение.

	13. 
	Авторский надзор

	
	Не требуется 

	14. 
	Источник финансирования

	
	Бюджет Хабаровского края

	15. 
	Срок разработки документации

	
	Начало выполнения Работ: с даты заключения контракта. Окончание Работ: не позднее 30.09.2026

	16. 
	Количество экземпляров, представляемых Заказчику

	
	Проектная документация:

- в печатном виде - 5 экз.;

– 1 экз. (отдельная папка) в форматах разработки (сметная документация, входящая в состав проектной, в форматах разработки программного комплекса Гранд-смета (*.xml), текстовая часть (в форматах *.docx, *.xlsx), чертежи (в формате *.dwg), сканированные материалы согласований и графические материалы (в формате *.jpеg); 

– 1 экз. (отдельная папка, в формате *.pdf);

2. Отчет о обследовании:

– в печатном виде – 2 экз.;

– в электронном виде на CD-диске или USB-флеш- накопителе – 1 экз. (текстовая часть (в форматах *.doc, *.xlsx), чертежи (в формате *.dwg), сканированные материалы согласований и графические материалы (в формате *.jpеg); 

- 1 экз. (отдельная папка, в формате *.pdf);

Электронный носитель должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием номера контракта, наименований проектной организации, проектируемого объекта и разделов проектной документации, предоставленных на этом диске. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, раздел, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Наименование папок и файлов должны совпадать с наименованием документов, томов, разделов и чертежей. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Цифровая модель местности с проектными решениями должна быть в отдельном каталоге.


Согласовано

Начальник технического отдела

КГКУ "Хабаровскуправтодор"

_________________ В.Е. Азаренко

"___" ____________ 2026 г.
PAGE  
4

