ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по производству серии из пяти вертикальных видеороликов

для ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

Цель и задачи

Цель: создать серию из 5 (пяти) самостоятельных вертикальных видеороликов о КамГУ им. Витуса Беринга продолжительностью до 60 секунд каждый (формат 9:16, разрешение 1080×1920, MP4) для размещения в социальных сетях и цифровых каналах университета.

Задачи:

- разработать темы серии, поддерживающие общий образ КамГУ: университетская жизнь, люди, образовательные процессы, проекты, лаборатории, события и особенности учёбы на Камчатке;

- реализовать ролики в разных жанрах (муд-видео, короткое интервью, динамичная зарисовка, образовательный или имиджевый сюжет) при едином визуальном оформлении серии;

- обеспечить естественную подачу без избыточной постановочности — живые действия и короткие реплики героев;

- выполнить полный производственный цикл: темы и сценарные планы — съёмки — монтаж и оформление — передача готовых файлов.

Этап № 1. Разработка тем и сценарных планов

Срок: в течение трех календарных дней с даты подписания Договора.

Состав работ

- Предложить не менее пяти тем, каждая из которых может быть реализована как самостоятельный ролик и одновременно поддерживает общий образ КамГУ.

- Для каждого ролика определить цель, героя или центральный объект, место съёмки, основное действие, начало, развитие и финальный смысловой акцент.

- Предусмотреть выразительное начало в первые секунды каждого ролика, способное удержать внимание зрителя.

- Определить формат каждого выпуска: атмосферная зарисовка, короткое интервью, наблюдение за процессом, полезный или имиджевый сюжет.

- Подготовить краткие сценарные планы и общий график съёмок серии.

Результаты этапа (передаваемые материалы)

- Пять утверждённых Заказчиком тем и сценарных планов.

- Общий график производства серии.

Этап № 2. Проведение видеосъёмок

Срок: по утверждённому графику производства; ролики могут сниматься в разные дни и на разных локациях в зависимости от доступности героев, помещений, событий и локаций.

Состав работ

- Вертикальная съёмка героев, процессов, объектов и событий в соответствии с утверждёнными темами и планом производства.

- Исходя из сценария — съёмка общих, средних, крупных и детальных планов, необходимых для динамичного монтажа.

- Работа с героями: участников съёмки предоставляет Заказчик; Исполнитель даёт им понятные рекомендации по действиям, тексту и поведению в кадре.

- При съёмке интервью Исполнитель заранее готовит вопросы или краткий план разговора и помогает герою сформулировать ёмкие ответы.

- После каждого съёмочного дня материалы копируются не менее чем на два независимых носителя.

Состав команды

- Креативный продюсер / режиссёр — разрабатывает темы, руководит героями и контролирует единство серии.

- Оператор — выполняет вертикальную съёмку и обеспечивает разнообразие планов.

- Звукорежиссёр или ассистент со звуковым комплектом — привлекается для интервью и сцен с синхронной речью.

- Монтажёр и графический дизайнер — собирают ролики, оформляют субтитры, титры и финальные экраны.

Технические требования к съёмке

- Съёмка на профессиональную цифровую камеру с исходным разрешением не ниже 4K, глубиной цвета не менее 10 bit и возможностью последующей цветокоррекции; предпочтителен профиль S-Log3.

- Кадрирование выполняется сразу с учётом вертикального формата 9:16 и безопасного расположения лиц, титров и ключевых объектов.

- Основная частота — 25 кадров/с; динамичные сцены и планы для замедления — не менее 50 кадров/с.

- Используются сменная оптика, штатив, электронный стабилизатор и компактный комплект LED-света.

- Для интервью и реплик применяются петличный и/или направленный микрофон с записью на камеру либо отдельный рекордер.

Результаты этапа

- Исходный съёмочный материал для пяти роликов с резервными копиями.

Этап № 3. Монтаж и оформление серии

Срок: в течение 10 календарных дней после завершения съёмок.

Состав работ

- Монтаж каждого ролика как самостоятельного законченного видео продолжительностью до 60 секунд; монтаж динамичный, ритмичный и понятный без дополнительных пояснений.

- Допускаются ускорения, замедления, выразительные склейки, звуковые акценты и простая анимация, если они соответствуют содержанию.

- Базовая стабилизация, цветокоррекция и приведение всех роликов к единой визуальной стилистике.

- Вся значимая речь сопровождается читаемыми встроенными субтитрами (возможна версия без субтитров); субтитры располагаются в безопасной зоне вертикального кадра и не перекрываются интерфейсом социальных сетей.

- Для каждого ролика, если предусмотрено сценарием, подбирается музыкальное сопровождение, соответствующее темпу и настроению и допускающее публичное размещение.

- Серия оформляется в едином стиле: шрифты, цвета, титры и финальный экран с логотипом КамГУ.

Результаты этапа (передаваемые материалы)

- Пять готовых вертикальных видеороликов 9:16 продолжительностью до 60 секунд каждый.

- Разрешение 1080×1920, формат MP4, кодек H.264 или эквивалентный по совместимости и качеству.

- Каждый файл содержит финальный монтаж, цветокоррекцию, обработанный звук, музыку, встроенные субтитры и логотип КамГУ в конце.

Общие требования к результатам и качеству

- Передано ровно 5 завершённых роликов требуемого формата и хронометража.

- Текст субтитров соответствует речи, не содержит орфографических ошибок и легко читается на экране смартфона.

- Отсутствуют технический брак, выраженные шумы, рассинхронизация звука и изображения, обрезанные титры и графические элементы.

- Все ролики воспринимаются как единая серия, но не повторяют друг друга по содержанию.

- Корректное использование наименования, логотипа и фирменных элементов КамГУ.

Порядок взаимодействия и сдачи-приёмки

Заказчик обеспечивает:

- предоставление логотипа и фирменных материалов КамГУ;

- подбор студентов, преподавателей и других участников съёмки;

- организацию доступа к согласованным помещениям и объектам университета;

- согласование предложенных тем, сценарных планов и графика производства серии.

По завершении оказания услуг Исполнитель передаёт результаты и направляет акт. Заказчик в течение __ рабочих дней принимает услуги либо направляет мотивированные замечания. Приёмка оформляется Актом об оказании услуг.

Требования к Исполнителю

Для обеспечения качества результата и минимизации издержек на погружение в предметную область Заказчик устанавливает следующие квалификационные требования к Исполнителю:

- Подтверждённая специализация в области создания медиаконтента для организаций высшего образования и научно-исследовательского сектора: понимание внутренних процессов, структурных и коммуникационных особенностей вузов, а также специфики целевых аудиторий (абитуриенты, студенты, научно-педагогические работники, выпускники, индустриальные и государственные партнёры).

- Портфолио реализованных проектов для вузов: имиджевые и презентационные видеоролики, документальные фильмы, подкасты и иные форматы, адаптированные под академическую аудиторию.

- Опыт медиасопровождения федеральных программ развития высшего образования (в том числе программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и/или аналогичных государственных инициатив), подтверждающий понимание актуальных государственных приоритетов в области развития высшей школы, науки и технологий.

- Опыт производства серийного короткого вертикального контента для социальных сетей образовательных организаций: понимание алгоритмов и логики удержания внимания, безопасных зон вертикального кадра и требований площадок.

- Наличие собственной производственной команды (креативный продюсер, оператор, звукорежиссёр, монтажёр, графический дизайнер) и техники, соответствующей требованиям настоящего ТЗ.

- Опыт работы в рамках государственных программ и закупок: знание процедур согласования, требований к отчётности и корректному представлению информации, соблюдение внутренних регламентов, уважение к корпоративной культуре и истории университета.

- Соответствие требованиям, установленным закупочной документацией и применимым законодательством о закупках.