ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по производству серии из пяти вертикальных видеороликов
для ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»
Цель и задачи
Цель: создать серию из 5 (пяти) самостоятельных вертикальных видеороликов о КамГУ им. Витуса Беринга продолжительностью до 60 секунд каждый (формат 9:16, разрешение 1080×1920, MP4) для размещения в социальных сетях и цифровых каналах университета.
Задачи: 
1. разработать темы серии, поддерживающие общий образ КамГУ: университетская жизнь, люди, образовательные процессы, проекты, лаборатории, события и особенности учёбы на Камчатке;
1. реализовать ролики в разных жанрах (муд-видео, короткое интервью, динамичная зарисовка, образовательный или имиджевый сюжет) при едином визуальном оформлении серии;
1. обеспечить естественную подачу без избыточной постановочности — живые действия и короткие реплики героев;
1. выполнить полный производственный цикл: темы и сценарные планы — съёмки — монтаж и оформление — передача готовых файлов.
Этап № 1. Разработка тем и сценарных планов
Срок: в течение трех календарных дней с даты подписания Договора.
Состав работ
1. Предложить не менее пяти тем, каждая из которых может быть реализована как самостоятельный ролик и одновременно поддерживает общий образ КамГУ.
1. Для каждого ролика определить цель, героя или центральный объект, место съёмки, основное действие, начало, развитие и финальный смысловой акцент.
1. Предусмотреть выразительное начало в первые секунды каждого ролика, способное удержать внимание зрителя.
1. Определить формат каждого выпуска: атмосферная зарисовка, короткое интервью, наблюдение за процессом, полезный или имиджевый сюжет.
1. Подготовить краткие сценарные планы и общий график съёмок серии.
Результаты этапа (передаваемые материалы)
1. Пять утверждённых Заказчиком тем и сценарных планов.
1. Общий график производства серии.
Этап № 2. Проведение видеосъёмок
Срок: по утверждённому графику производства; ролики могут сниматься в разные дни и на разных локациях в зависимости от доступности героев, помещений, событий и локаций.
Состав работ
1. Вертикальная съёмка героев, процессов, объектов и событий в соответствии с утверждёнными темами и планом производства.
1. Исходя из сценария — съёмка общих, средних, крупных и детальных планов, необходимых для динамичного монтажа.
1. Работа с героями: участников съёмки предоставляет Заказчик; Исполнитель даёт им понятные рекомендации по действиям, тексту и поведению в кадре.
1. При съёмке интервью Исполнитель заранее готовит вопросы или краткий план разговора и помогает герою сформулировать ёмкие ответы.
1. После каждого съёмочного дня материалы копируются не менее чем на два независимых носителя.
Состав команды
1. Креативный продюсер / режиссёр — разрабатывает темы, руководит героями и контролирует единство серии.
1. Оператор — выполняет вертикальную съёмку и обеспечивает разнообразие планов.
1. Звукорежиссёр или ассистент со звуковым комплектом — привлекается для интервью и сцен с синхронной речью.
1. Монтажёр и графический дизайнер — собирают ролики, оформляют субтитры, титры и финальные экраны.
Технические требования к съёмке
1. Съёмка на профессиональную цифровую камеру с исходным разрешением не ниже 4K, глубиной цвета не менее 10 bit и возможностью последующей цветокоррекции; предпочтителен профиль S-Log3.
1. Кадрирование выполняется сразу с учётом вертикального формата 9:16 и безопасного расположения лиц, титров и ключевых объектов.
1. Основная частота — 25 кадров/с; динамичные сцены и планы для замедления — не менее 50 кадров/с.
1. Используются сменная оптика, штатив, электронный стабилизатор и компактный комплект LED-света.
1. Для интервью и реплик применяются петличный и/или направленный микрофон с записью на камеру либо отдельный рекордер.
Результаты этапа
1. Исходный съёмочный материал для пяти роликов с резервными копиями.
Этап № 3. Монтаж и оформление серии
Срок: в течение 10 календарных дней после завершения съёмок.
Состав работ
1. Монтаж каждого ролика как самостоятельного законченного видео продолжительностью до 60 секунд; монтаж динамичный, ритмичный и понятный без дополнительных пояснений.
1. Допускаются ускорения, замедления, выразительные склейки, звуковые акценты и простая анимация, если они соответствуют содержанию.
1. Базовая стабилизация, цветокоррекция и приведение всех роликов к единой визуальной стилистике.
1. Вся значимая речь сопровождается читаемыми встроенными субтитрами (возможна версия без субтитров); субтитры располагаются в безопасной зоне вертикального кадра и не перекрываются интерфейсом социальных сетей.
1. Для каждого ролика, если предусмотрено сценарием, подбирается музыкальное сопровождение, соответствующее темпу и настроению и допускающее публичное размещение.
1. Серия оформляется в едином стиле: шрифты, цвета, титры и финальный экран с логотипом КамГУ.
Результаты этапа (передаваемые материалы)
1. Пять готовых вертикальных видеороликов 9:16 продолжительностью до 60 секунд каждый.
1. Разрешение 1080×1920, формат MP4, кодек H.264 или эквивалентный по совместимости и качеству.
1. Каждый файл содержит финальный монтаж, цветокоррекцию, обработанный звук, музыку, встроенные субтитры и логотип КамГУ в конце.
Общие требования к результатам и качеству
1. Передано ровно 5 завершённых роликов требуемого формата и хронометража.
1. Текст субтитров соответствует речи, не содержит орфографических ошибок и легко читается на экране смартфона.
1. Отсутствуют технический брак, выраженные шумы, рассинхронизация звука и изображения, обрезанные титры и графические элементы.
1. Все ролики воспринимаются как единая серия, но не повторяют друг друга по содержанию.
1. Корректное использование наименования, логотипа и фирменных элементов КамГУ.
Порядок взаимодействия и сдачи-приёмки
Заказчик обеспечивает:
1. предоставление логотипа и фирменных материалов КамГУ;
1. подбор студентов, преподавателей и других участников съёмки;
1. организацию доступа к согласованным помещениям и объектам университета;
1. согласование предложенных тем, сценарных планов и графика производства серии.
По завершении оказания услуг Исполнитель передаёт результаты и направляет акт. Заказчик в течение __ рабочих дней принимает услуги либо направляет мотивированные замечания. Приёмка оформляется Актом об оказании услуг.
Требования к Исполнителю
Для обеспечения качества результата и минимизации издержек на погружение в предметную область Заказчик устанавливает следующие квалификационные требования к Исполнителю:
1. Подтверждённая специализация в области создания медиаконтента для организаций высшего образования и научно-исследовательского сектора: понимание внутренних процессов, структурных и коммуникационных особенностей вузов, а также специфики целевых аудиторий (абитуриенты, студенты, научно-педагогические работники, выпускники, индустриальные и государственные партнёры).
1. Портфолио реализованных проектов для вузов: имиджевые и презентационные видеоролики, документальные фильмы, подкасты и иные форматы, адаптированные под академическую аудиторию.
1. Опыт медиасопровождения федеральных программ развития высшего образования (в том числе программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и/или аналогичных государственных инициатив), подтверждающий понимание актуальных государственных приоритетов в области развития высшей школы, науки и технологий.
1. Опыт производства серийного короткого вертикального контента для социальных сетей образовательных организаций: понимание алгоритмов и логики удержания внимания, безопасных зон вертикального кадра и требований площадок.
1. Наличие собственной производственной команды (креативный продюсер, оператор, звукорежиссёр, монтажёр, графический дизайнер) и техники, соответствующей требованиям настоящего ТЗ.
1. Опыт работы в рамках государственных программ и закупок: знание процедур согласования, требований к отчётности и корректному представлению информации, соблюдение внутренних регламентов, уважение к корпоративной культуре и истории университета.
1. Соответствие требованиям, установленным закупочной документацией и применимым законодательством о закупках.
