## график вып. работ
Приложение №2
к ПК
Календарный график выполнения работ (услуг)
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Выполнение работ (услуг) по скашиванию травы и уборке мусора на автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной, участок км 603+000 - км 703+820, Белгородская область.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
1 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., ширина окашивания до 2м | 1км прохода | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
2 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с., ширина окашивания до 2м | 1км прохода | 510 | 86807 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
3 | Скашивание травы мотокосилками на обочинах, разделительной полосе, у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков, опор освещения | 1000 м2 | 98 | 323326 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
4 | Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с. | 1км прохода | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
5 | Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом) | 1км прохода | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
6 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 41 | 32444 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
7 | Перевозка грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 30 км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 10т с учетом простоя под погрузкой вручную (Вывоз мусора включая п/ч, обочины, полосу отвода, а/ост, пл. отдыха) | 100 т | 1.6 | 48936 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Итого |  |  | 491513
| НДС 22% |  |  | 108133
| Всего |  |  | 599646
| Заказчик |  | Подрядчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов