## график вып. работ
Приложение №2
к ПК
Календарный график выполнения работ (услуг)
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, участок км 108+000 - км 177+292, участок км 160+472 - км 304+300, подъезды к г. Тула участки км 0+000 - км 7+492, км 41+460 - км 46+880, Тульская область.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | 10 км расстояния доставки |  | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 49466.32 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 Смесь асфальтобетонная А16 ВТ (стоимость отпускная) | 100 м2 | 161305.81 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 186510.08 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 169463.31 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 202100.9 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 224964.22 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 195166.72 | С момента заключения Контракта по 31.08.2026
| Итого |  | 491463.74
| НДС 22% |  | 108122.02
| Всего с НДС 22 % |  | 600000
Заказчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов