Техническое задание 
на выполнение ремонта помещения Студенческого совета в здании РАМ имени Гнесиных по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 30-36, стр. 1. 

ОКПД 2 43.39.19.190
Единица измерения: 1 условная единица

Срок выполнения работ: до 25 августа 2026 г. 

Место выполнения работ:
 г. Москва, ул. Поварская, д. 30-36, стр. 1, подвальный этаж, помещение Студенческого совета (пом. 24 – 21,6 кв.м.).

Требования к выполнению работ:
1. Содержание работ и общие требования:
1.1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, Приложением №1 к данному Техническому заданию и условиями Контракта. 
1.1.1. Состав работ:
- демонтаж старого напольного покрытия;
- демонтаж старых осветительных приборов, выключателей, розеток;
- расшивка и заделка трещин на стенах;
- шпатлевка стеновых и потолочных поверхностей;
- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения;
- монтаж новых осветительных приборов, выключателей, розеток;
- монтаж нового напольного покрытия;
- окраска поверхностей;
1.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством, с соблюдением интерьерных стилистических решений, отраженных в Приложении № 1 к данному Техническому заданию, с соблюдением установленных законодательством норм техники безопасности, ГОСТ, СНиП, СанПиН, в объёме и в сроки, предусмотренные техническим заданием и сдать работу Заказчику в установленный срок.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229)
1.3. Работы должны производиться необходимым количеством технических средств, механизмов и персонала. Для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха (при необходимости) использовать профессиональный специальный инструмент. 
Оборудование, используемое для проведения Работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения Работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.
Строительная площадка должна быть оборудована устройствами для сбора мусора, и первичными средствами пожаротушения (огнетушители, противопожарные щиты).
1.4. При выполнении работ Подрядчику запрещается загромождать проходы, эвакуационные выходы и пожарные подъезды, препятствовать перемещению сотрудников Заказчика.
1.5. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников.
1.6. Подрядчик обязан представить Заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список номеров автомобилей, подвозящих материалы и другие грузы для выполнения работ.
1.7. Подрядчик в ходе выполнения Работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и отделку помещений. В случае повреждения указанных систем, или отделки помещений Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании Работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.
Отключения от систем жизнеобеспечения (инженерных систем, сетей, коммуникаций и т.п.) могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. При необходимости отключения любой из указанных систем, Подрядчик должен обратиться с заявкой в письменном виде к Заказчику не менее чем за 36 часов до предполагаемой даты отключения и согласовать время и дату отключения. При этом сроки исполнения обязательств по Контракту остаются неизменными. 
1.8. Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам Подрядчика.
1.9. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по Контракту, Подрядчик, обязан выполнять Работы, соблюдая эти требования.
2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:  
2.1. Материалы, используемые при выполнении Работ должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических регламентов и норм: СанПиН, СНиП, ГОСТ и т.д.
2.2. Предлагаемые к работе материалы (товар) должны быть новыми, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
2.3. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
3. Скрытые Работы
3.1. Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня перед началом выполнения скрытых Работ обязан направить письменное уведомление Заказчику об их проведении и организовать встречу с уполномоченным представителем Заказчика на объекте для проведения освидетельствования скрытых Работ. 
3.2. После завершения выполнения скрытых работ Подрядчик обязан предоставить акты освидетельствования скрытых Работ, полный пакет исполнительной документации. В случае непредставления указанных документов, Заказчик вправе не принимать данные Работы. 
3.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования скрытых Работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. 
4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:
4.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых Работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям Контракта , строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, согласовывает организационные вопросы.
4.2. Окончание работ оформляется Актом о приемке выполненных Работ, по установленной форме № КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
4.3. После окончания Работ Подрядчиком своими силами и за свой счет должна быть произведена уборка и вывоз мусора (строительного и прочего), материалов, инструментов, оборудования.
4.4. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Контракта , ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение срока указанного в предписании Заказчика. 
4.5. Подрядчик обязан нести ответственность за качество выполненных Работ в соответствии условиями Контракта .
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3).

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, оборудование и Работы, выполненные Подрядчиком. 
В течение гарантийного срока, Подрядчик по первому требованию Заказчика и в согласованный Сторонами срок устраняет своими силами и за свой счет все выявленные в течение гарантийного срока недостатки. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, дефектов результата Работ, исчисление гарантийного срока начинается Сторонами с момента устранения Подрядчиком выявленных дефектов.


















Приложением №1 к Техническому заданию  

Локальный сметный расчет
на выполнение ремонта помещения Студенческого совета в здании РАМ имени Гнесиных по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 30-36, стр. 1. 
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