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                РТУ МИРЭА                            



ДОГОВОР № 
Выполнение работ по возведению автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78
г. Москва

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора Фисенко Геннадия Валентиновича, действующего на основании доверенности № a3f5198e-63c1-4e0f-ac84-e89cf4a1f686 от 01.01.2026, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, Работ отдельными видами юридических лиц», иного законодательства Российской Федерации и на основании пункта 54 части 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, Работ для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (далее – Положение о закупке), заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по возведению автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78 (далее – Работы), в соответствии с требованиями к условиям выполнения Работ, указанными в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификацией Работ (Приложение № 2), и отчитаться о выполненных Работах в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет ____ (--) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании гл.26.2 ст. 346.12 и 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации / в том числе НДС по ставке _____% в размере _______ установленной действующим законом Российской Федерации (далее – Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования: приносящая доход деятельность.
2.4. Цена Договора включает в себя стоимость выполнения Работ, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
2.5. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных главой VI Положения о закупке.
2.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
2.7.	Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента направления заявки на кассовый расход в Отделение Федерального Казначейства.

3. Срок и место выполнения Работ
3.1.  Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 г.
3.2. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления Подрядчику заявки от Заказчика до 31.12.2026.
3.3. Место выполнения работ: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78.
4. Порядок приемки выполненных Работ
4.1. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела, иными положениями Договора и приложений к нему, положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
4.2. Подрядчик выполняет Работы по адресу Заказчика: г. Москва, улица Стромынка, д. 20.
Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика, ответственным за приемку (Карандашева Анастасия Николаевна) точную дату и время выполнения Работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня по телефону 8 (499) 600-80-80 доб. 20548 или электронной почте karandasheva@mirea.ru и уведомить об этом Приёмочную комиссию Заказчика по адресу электронной почты okd@mirea.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения Работ. 
4.3.  Выполняемые Работы должны соответствовать качеству, техническим, функциональным характеристикам и иным требованиям, указанным в Техническом задании.
4.4. Подрядчик выполняет Работы собственными средствами. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.5. Вместе с выполнением Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект технической документации, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Работ, и иные документы, подтверждающие качество и соответствие Работ нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.6. В день исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (либо, если это не представляется возможным, на следующий рабочий день после исполнения обязательств) Подрядчик направляет Заказчику посредством систем электронного документооборота (далее – ЭДО) (Диадок или иной системы ЭДО, поддерживающей роуминг с Диадок) подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Акт или Универсальный передаточный документ (далее – Документ о приемке), а также выставляет счёт на оплату. После получения от Подрядчика Документа о приемке, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает результаты на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Подрядчику посредством систем ЭДО подписанный УКЭП Заказчиком Документ о приемке, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков Подрядчик обязуется устранить указанные недостатки за свой счет.
4.7. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки выполненных Работ с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и направить Заказчику повторно подписанный Подрядчиком УКЭП Документ о приемке посредством систем ЭДО.
4.8. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком замечаний/недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает УКЭП Документ о приемке.
4.9. Документ о приемке формируется после выполнения Работ.
 
5. Порядок расчетов по Договору
5.1. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.
5.2. Оплата по Договору осуществляется на основании выставленного счёта на оплату и надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами УКЭП Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Заказчик оплачивает выполненные Работы в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
6.1.3. Письменно запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.
6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.
6.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
6.1.6. Ссылаться на недостатки выполненных Работ (также выявленные после окончания срока действия Договора) по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
6.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия качества выполненных Работ условиям Договора вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки выполненных Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков, а также отклонять подписанный УКЭП Подрядчиком Документ о приемке.
6.2.2. Своевременно оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Требовать подписания в соответствии с разделом 4 Договора Заказчиком УКЭП Документа о приемке по Договору, при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в разделе 4 Договора, и соответствия Работ требованиям качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик по Договору.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с разделом 5 Договора.
6.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. 
6.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках Договора.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.
6.4.2. За свой счет устранять недостатки выполненных Работ с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.
6.4.3. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
6.4.4. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
6.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
6.4.6. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать информацию любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Договора. Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании.
7.2. Гарантийный срок на Работы указывается в Техническом задании.
7.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных Работах, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Сторонами в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.4. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы при обычных условиях являются безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.
7.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения Работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек.
8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчикем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 процентов от цены Договора. 
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек. 
8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.
8.5. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
8.6.	В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке.
9.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:
9.1.1.1. Выполнение Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
9.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения Работ, предусмотренных Договором.
9.1.1.3. Подрядчик отказывается выполнить Работы Заказчику.
9.1.1.4. В случае, если по результатам экспертизы выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.
9.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Подрядчика:
9.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, допущенные по вине Заказчика.
9.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных Работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
9.2. Расторжение Договора по соглашению сторон осуществляется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с даты его получения.
9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

10.	Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3.	В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.	Порядок урегулирования споров
11.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
11.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3.	В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11.4.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.5.	Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

12.	Прочие условия
12.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2.	Изменения, дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупке.
12.4. Сторона, у которой в процессе исполнения обязательства изменились адрес и/или банковские реквизиты, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме заказным письмом или вручить соответствующее уведомление под роспись уполномоченному сотруднику другой Стороны, а также обеспечить заключение соответствующего дополнительного соглашения в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты таких изменений. 
12.5.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
12.6.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.7.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.
12.8.	В рамках настоящего Договора Стороны договорились об использовании УКЭП, условия признания которой установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При заключении Договора и направлении документов по исполнению Договора используются системы ЭДО (Диадок или иные системы ЭДО, поддерживающие роуминг с Диадок).
12.9. Заказчиком формируется Акт приемки товаров, работ, Работ (ф. 0510452) (далее Акт (ф. 0510452) в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, выполненных Работ, предусмотренной договором, информация о котором не размещается в реестре контрактов в единой информационной системе в сфере закупок, включая оформление количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам грузоотправителя (Подрядчика (подрядчика, Подрядчика)), и информации о транспортировке груза (например, сведений о целостности пломб и упаковок при транспортировке) возникающих в результате приемки товаров, работ, Работ, в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», на основании данных документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ (Работ).
12.10. В случае отсутствия представителя Подрядчика (Подрядчика, Подрядчика) в приемке поставленных товаров, выполненных работ, выполненных Работ, оформленный и подписанный Заказчиком по результатам приемки Акт (ф. 0510452) направляется Подрядчику (Подрядчику, Подрядчику) при условии выявленных в ходе приемки качественных и количественных расхождений в целях уведомления на электронную почту _________. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, Акт (ф. 0510452).
12.11.	Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Приложение № 1 – Техническое задание; 
- Приложение № 2 – Спецификация.

13.	Антикоррупционная оговорка
13.1.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для выполнения влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2.	В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящей статьи Договора.
13.3.	Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящей статьи Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений положений настоящей статьи Договора.
13.5.	В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящей статьи Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящей статьи Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.
13.6.	Стороны информируют в письменной форме Управление по профилактике коррупции и противодействию идеологии экстремизма РТУ МИРЭА о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14.	Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»
Сокращенное наименование: РТУ МИРЭА
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7729040491
Код причины постановки на учет (КПП): 772901001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739552740
ОКПО – 02068717 ОКАТО – 45268592000 ОКТМО – 45327000 ОКФС - 12, Федеральная собственность ОКОГУ - 1322600, ОКОПФ: 75103
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Контактная информация:
Адрес местонахождения: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78
Почтовый адрес: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78
Номер телефона: +7 (499) 600-80-80
Адрес электронной почты: mirea@mirea.ru
Лицо, ответственное за приемку:
Фамилия, имя, отчество: Карандашева Анастасия Николаевна
Адрес электронной почты: karandasheva@mirea.ru
Номер телефона: +7 (499) 600-80-80 доб. 20548
Банковские реквизиты Заказчика:
Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва
БИК ТОФК: 004525988
Казначейский счет: 03214643000000017300
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Лицевой счет бюджетного учреждения: УФК по г. Москве (РТУ МИРЭА л/с 20736X43540)
* буква «X» - буква латинского алфавита
Подрядчик
Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 
Контактная информация:
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
Номер телефона: 
Адрес электронной почты: 
Банковские реквизиты Подрядчика:
Банк: 
БИК 
Корреспондентский счет: 
Расчетный счет: 

Подписи сторон

	от Заказчика
	
	от Подрядчика

	Проректор 
	
	

	должность
	
	должность

	/Фисенко Г.В./
	
	/ /

	подпись                        ФИО
	
	подпись                        ФИО
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Приложение № 1
к Договору № ___

[bookmark: _Hlk195528864][bookmark: _Hlk24830855]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Выполнение работ по возведению автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78

ОКПД2: 41.20.40.900


1. Наименование работ: Выполнение работ по возведению автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78 (далее – Объект).
2. Виды и объем работ: Полный перечень и объем выполняемых работ определяется в соответствии настоящим Описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом (Приложение №1 к проекту Договора), являющимися неотъемлемыми частями Договора.
3. Место выполнения работ: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 
4. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 
В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления Подрядчику заявки от Заказчика до 31.12.2026.
5. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости).
5.1. Требования к качеству выполняемых работ:
Качество выполненных работ и их результатов должно соответствовать условиям Договора, описанию объекта закупки, сметной документации и обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими на момент заключения Договора, в том числе в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, технических регламентов, санитарных норм и правил. Объект, в момент передачи Заказчику, должен обладать свойствами, указанными в нормативных документах, регламентирующих производство работ, являющихся предметом Договора.
Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику.
5.2. Требования к качеству материалов и качеству выполнения работ, в том числе технологиям, методам выполнения работ: 
Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, требованиям нормативной документации, распространяющейся на каждый конкретный вид материала и изделия, и отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности. 
Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для материалов, используемых при строительстве, а также – установленных в других нормативных документах, утвержденных органами Роспотребнадзора.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. 
Технология и методы производства работ должны соответствовать действующим нормам. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Сопутствующие работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания сопутствующих работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.
Работы не должны нанести ущерб имуществу Заказчика. Если в процессе исполнения договора Подрядчик нанесет ущерб имуществу, то он за свой счет обязан провести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика, а также лиц, осуществляющих технический надзор, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Технического задания и договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. 
5.3. Требования к производству работ на Объекте.
Выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами по обеспечению пожарной безопасности, строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Работы должны быть выполнены с соблюдением сроков выполнения работ. 
Время выполнения работ по Договору в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. (по московскому времени). 
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.
Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика.
Время выполнения работ согласовывается с Заказчиком.
При выполнении работ Подрядчик должен:
- обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций администрации учреждения и Заказчика;
- проводить работы без предоставления складских помещений Заказчиком. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану материалов и инструментов на Объекте;
- не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы, коридоры.
Подрядчик обязан за свой счёт поддерживать чистоту и порядок на Объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором. 
Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных последствий для Заказчика или сторонних лиц, возникших в ходе выполнения работ; 
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят ухудшению результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик должен вывезти в течение 3 (трёх) дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2, КС-3) за пределы площадки, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.4. Требования к исполнительной документации.
По итогам выполнения работ Подрядчик обязан подготовить полный комплект исполнительной документации о выполнении работ на Объекте, в том числе документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по Договору.
В ходе выполнения работ Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).
5.5. Требования, предъявляемые к энергетической эффективности работ:
При выполнении работ Подрядчик должен учитывать требования энергетической эффективности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов выполненных работ:
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, не должно допускаться захламлений, образование мусора на площадках, находящихся в непосредственной близости от Объекта проведения подрядных работ.
Подрядчик должен обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. 
Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства. 
При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность инженерных сетей, сетей связи на участке производства работ.
5.7. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.
Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.



5.8. Требования к результатам выполняемых работ.
Результатом выполняемых работ является возведение автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с Договором и его приложениями.

	1) Автомобильная эстакада в количестве 1 (одной) штуки
	Конструкция представляет собой автомобильную эстакаду для отработки навыков вождения водителей механических транспортных средств категории «С», «D», «ВЕ», «СЕ».
Технические требования к эстакаде: 
Длина эстакады: 26,0 м
Ширина эстакады: 4,0 м
Уклон (α): 8%
Длина пандуса (заезда/съезда): 4,0 м (с каждой стороны)
Тип плит: ПДН-14
Размер плиты: 6000×2000×140 мм
Масса плиты:	4200 кг
Количество плит: 6 шт.
Марка бетона для доливки швов и заездов: B25 (М350)
Опорные бетонные блоки: 8 шт.
Защитное ограждение: Несъёмное, по ГОСТ 26804
















Приложение №1
к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Приложение: файл формата .pdf (ЛСР эстакада +)



Приложение: файл формата .xlsx (Устройство эстакады.  05.08.2026 (1))




Подписи сторон
	от Заказчика
	
	от Подрядчика

	Проректор 
	
	

	должность
	
	должность

	/Фисенко Г.В./
	
	/ / 

	подпись                        ФИО
	
	подпись                        ФИО



Приложение № 2
к Договору
№ ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Наименование Работы
	ОКПД2
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена Работы, 
руб. 
	Сумма, 
руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выполнение работ по возведению автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78
	[bookmark: _GoBack]41.20.40.900
	усл.ед.
	1
	
	

	Итого:




3.1.  Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 г.
3.2. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления Подрядчику заявки от Заказчика до 31.12.2026.
Цена Договора составляет ___ (---) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании гл.26.2 ст. 346.12 и 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подписи сторон

	от Заказчика
	
	от Подрядчика

	Проректор 
	
	

	должность
	
	должность

	/Фисенко Г.В./
	
	/ /

	подпись                        ФИО
	
	подпись                        ФИО




ЛСР эстакада +.pdf
rPAH/-Cmerta, Bepcua 2026.1

HaumeHosaHue NperpammMmHoro NpoaykTa

Mpunosxenue Ne 3
P® Ne 421/np o 4 asrycta 2020 r, B pejaKuuu npukasa Ne 557/np ot 7 wons 20221,

PAH[I-CmeTa, Bepcus 2026.1

t peaakimv P
Tpuxa3 Muscrpos Poccum of 30,12.2021 Ne 1046/np; MNpukaa Munctpos Poccun or 04.08.2020 Ne 421/np; Mpukas MuncTpos Poccua ot 21.12.2020 Ne 812/np; MNpukas MuxcTposi Poccun o1
11.12.2020 Ne 774/np; Npukaa MuHcTpos Poccum oT 02.08,2023 Ne 551/np; MNpukas Muncrpos Poccuu or 14.11.2023 Ne 817/np; MNpukas Muxctpon Poccun ot 16.02.2024 Ne 102/np; Npwuxas
Muncrpos Poccvn ot 13.05.2024 Ne323/np; Mpuka3 MuncTpos Poccun o1 09.08.2024 Ne524/np; Npukas Munctpos Poccwm o1 07,11.2024 Ne747/np; Npwras Murctpos Poccuu ot 23.01.2025
Ne30/np; Mpukas Mukcrpos Poccuu ot 07.02,2025 Ne69/np; Mpwkas MuncTpos Poccuu ot 19.05.2025 Ne299/np; MNpuxaa Munctpos Poccuu oF 14.,08.2025 Ne480/np; MNpukas MuscTpos Poccun ot
12.11.2025 Ne696/np; Mpuka3 MaHcTpos Poccun o1 17.02.2026 Ne91/np; Mpukas MuncTpos Poccuu of 18.05.2026 Ne301/np
Pexsnanel npukasa MuncTpos Poccun 0B y A au nK P
MNpuxaa Munctpos Poccum o1 18 mas 2022 r. Ne 378/np, Npukas MuwcTpos Poccwy or 26 asrycra 2022 r. Ne 703/np, MNpukas MuncTpos Poccu ot 26 okrbps 2022 r. Ne 905/np, MNpukas MurcTpos
Poccum ot 27 aexabps 2022 r. Ne 1133/np, INpuka3s MuncTpos Poccum ot 10 cespans 2023 r. Ne 84/np, MNpukas Muscrpos Poccun ot 11.05.2023 Ne335/np; Mpukas Mukctpos Poccum or 07.07.2022
Ne 557/np; Mpwkas Muxctpos Poccuv ot 02.09.2021 Ne 636/np, MNpukas MuncTpos Poccum ot 26.07.2022 Ne 611/np; Npukas Munctpos Poccun ot 22.04.2022 Ne 317/np; MNpwxas Muncrpos Poccuu
o1 02.08.2023 Ne 551/np; MNpukaa Munctpos Poccuu or 14.11.2023 Ne 817/np; MNpakas Munctpos Poccuu ot 30.01.2024 Ne 55/np; Mpuxaa MuncTpos Poccuu ot 16.02.2024 Ne 102/np; Mpukas
Muncrpos Poccuu or 13.05.2024 Ne323/np; MNpukaa Muncrpos Poccuu o1 09.08.2024 Ne524/np; Mpukas Munctpos Poccum oF 07.11.2024 Ne747/np; Npwkas Munctpos Poccum ot 23.01.2025
Ne30/np; MNpukas MurcTpos Poccum ot 07.02.2025 Ne69/np; MNpukas Muncrpos Poccun ot 19.05.2025 Ne299/np, MNpukas MuncTpos Poccum ot 14.08.2025 Ne490/np; MNpuka3s MuxcTpos Poccun ot
12.11.2025 Ne696/np; Mpuras MuHcTpos Poccum ot 17.02.2026 Ne91/np; MNpukas Muncrpos Poccuu ot 18.05,2026 Ne301/np
P bl NACLMA »n Poccun 06 uHA “ " CTp Ba, B
deaep Wi peecTp P np uy 8 eaep i rocypap 7 MHOP "
cucTeme LeHoobpalIoBaruA B CTPOUTENLCTBE, rOTOBNEHHOrO B COOTBETCTBUAKM MY 85 Metop P
A CMETHOR P cTea, yreep # np Mu P crpouTenscTea
" LHOTO wcrsa P ncxkoin depep ot 5 wions 2019 1. Ne 326/np
ncbMo MuHcTposi Pocoum ot 22.05.2026 Ne 31 076-Ud/09
Pexsn3nTsl HOPMaTUBHOro np axra o6 yrsep | TPYAR, Y e BUM C
nywkrom 22(1) MNpasunamn P yeH, y MpasuTenscrea PoCCUACKOR
®epepauum ot 23 pexabps 2016 r. Ne 1452
O60CHOBAHNE NPUHATLIX TEKY EH Ha CTP Hble pecyp
' cy6wexra Poccuiickon deaepay 77.r. Mockea
} 30MbI CYE P nekoir desep ropoa Mocksa
(MaumeHoearue cmpodKu)
( obwexma P )
NOKAINBbHbIA CMETHbIA PACYET (CMETA) Ne
Beinonwenue pabot no 6 @ B Yueb LeHTpe noA A i PTY MUP3A
( pabom u )
Coc pecy NHA METoAOoM
o] B 6 pabot
(npoexmuan u (unu) unas m oKy )
Ci (a) B vexy yp ueH |l kapran 2026 roga
CMeTHasi CTOMMOCTL 1 319,00 Toic.py6.
& mom wucne:
cTpouTenbHbIX paor 1 081,15 Thic.py6. Cpeacrsa na onnaty Tpyaa pabounx 98,49 Thic.py6.
MOHTaXHbIX pabor 0,00 ThiC.pY6. CpeAcTsa Ha onnary TPYAa MAMHICTOB 12,26 Toic.pyb.
obopyaocBanHus 0,00 Tuic.py6. Hopmarushbie 3aTparel TPYAa paboumnx 145,28 yen.-.
npouMx 3aTpar 0,00 Tbic.pyb. HopmarueHbIe 3aTpaThl TPYAA MALNMHUCTOB 14,14 yen.-y.

Crpanvua 1





rPAHA-Cmera, sepcma 2026.1

Konuuecrso CmeTHas CToMMOocTb, pyS.
Ne n/n O6ocuHosanue Hawmesosanwe pabot 1 aatpar Eantua
WIMEPEHAR | Ha egrHALY o BCErO C YHETOM  |Ha@ EAMHILY USMEPBHWA B o Ha efuHULY B BCErO 8 TEKyLeM yposHe
UIMepeHun 38 &P ypoBHe LeH HA Texyliem yposHe LeH o yex
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Pasaen 1. MogroroBuTenbHLIe paGorsi
1 M3CHO01-02-058-02 Konanue sim Bpy*iHylo 683 KpenneHuin ana croexk u cronboa: 6e3 oTkocoB 100 m3 0,0156 1 0,0156
rny6unoit no 0,7 m, rpynna rpyHTos 2 (nop onopHeie 6nokm 8 wr
TonuwmHa 500Mm
1 OT(3T) yen.-4 4,368 2 597,56
1-100-20 Cpeanwit paspaa pabore 2,0 yen.- 280 4,368 594,68 2 597,56
Wroro npsiMbie 3aTpars! 2 597,56
®0T 2 597,56
Np/812-001.2-1, Mpukas Ne HP 3 paborul, @ py 6 89 09 80,1 2 080,65
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-001.2, Npukaa Na CN 3 pabors!, e py 6 % 40 0,85 34 883,17
774/np or 11.12.2020 n, 16
Bcero no noauumu 356 498,72 5 561,38
2 r3CHO1-02-058-02 Konanue sam BpysHyio 6e3 kpennenui Ans cToek u cronboa: 6e3 oTkoco8 100 M3 0,064 1 0,064
rnyBuHoit Ao 0,7 m, rpynna rpysTos 2 (paspa6orka rp. NOA CHE3A TONWMUHA
400mm)
1 OT(3T) ven.-u 17,92 10 656,67
1-100-20 Cpeawwir paspsg pabotel 2,0 wen.-y 280 17,92 594 68 10656 67
Wroro npaMsie 3aTparsl 10 656,67
0T 10 656,67
Np/812-001.2-1, Npukas Ne HP pab py 6 % 89 09 80,1 853599
812/np ot 21,12,2020 n.25
Mp/774-001.2, MNpukas Ne C 3 pabotl, PYMHBIM 6 % 40 0,85 34 362327
774/np or 11.12.2020 n. 16
Beero no no3uumm 356 498,91 2281593
3 raCH01-02-027-05 n P W PYYHBIM Gom, rpynna rpy 2c 1000 m2 0,0472 1 0,0472
1 OT(3T) yen.-y 5,8056 3769,23
1-100-30 Cpepnuia paspag pabotsl 30 yen-4 123 5,8056 649,24 3769,23
WToro npamsie 3arparel 3769,23
0T 376923
Mp/812-001.4-1, Npuxas Ne HP paboTsl, no Apyrum suaam pabot % 89 09 80,1 3019,15
812/np ot 21.12.2020 n.25 (noa IM, COMYTCTBYIOLMM, YXD M)
Mp/774-001.4, Npukas Ne cn paboTbi, 1@ 1o APYrM Buaam pator % 41 0,85 34,85 131358
774/np or 11.12.2020 n.16 (noar M, y YIOLMM, YKP TbHBIM)
Bcero no noauuun 171 651,69 8101,96
4 r3CH08-01-002-01 Yerp noa yHA; 1t net m3 9,44 1 9,44
1 OT(3T) ven -4 7,3632 4 459,08
1-100-22 Cpeamwit paspsa paborel 2,2 wen.-4 078 7,3632 605,59 445908
23M 910,75
OTm(3TM) uen.-4 0,6608 555,20
91.06.05-057 Morpysumnku o4 y p 1@ (PPOHTANLHBIE NHEBMOKO/NECHLIS, Maw.-4 0,07 0,6608 1257,19 830,75
HOMMHANBHAs BMECTUMOCTb OCHOBHOrO KOBLUA 1,5 M3, rpy30N0ABLEMHOCTE 3 T
4-100-050 OTm(3Tm) Cpearui paspsj MaWKUHUCTOR 5 ven.-y 0,07 0,6608 840,19 555,20
91.08.09-024 TpamBosku NHeBMATUHECKME NPU pabore ot 0 KOMNP: P Mal.-4 0,36 3,3984 2354 80,00
4M 7737
01.7.03.01-0001 Bopa m3 0,15 1,416 3571 1,53 54,64 7737
Wroro npaMbie 3aTpaThbl 6 002,40
0T 5014,28]

CtpaHuua 2





rPAHA-Cmera, Bepcua 2026.1

2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 9 | 10 | 11 12
p/812-008.0-1, NMpukaa Ne HP KOHCTpYKLMM M3 Kipnnsa v Bnokos % 110 09 99 4 964,14/
812/np o1 21.12.2020 n.25
Mp(774-008.0, Npukas Ne CI KoHCTpykLmM U3 Kupnuya u 6nokos % 69 0,85 58,65 2 940,88
774/np or 11.12.2020 n. 16
Beero no noauumn 147324 13 907,42
®CEL-02.3.01.02-1116 MNecok npup A AnA CTp Hbix pa6or Il knacc, Menkui M3 10,384 1 10,384 616,20 1,83 1127,65 11709,52|
Bcero no no3vumun 11 709,52
3CH27-04-007-02 Ycrpon “ 15 cm 13 WebHA NPy yKaTke KaMeHHbIX 1000 M2 0,0472 1 0,0472
P cnp np! Ha o 68,6 MMa (700 krc/cm2):
P cnosn aAsy X
1 OT(3T) yen.-4 1,5576 968,76
1-100-25 Cpeawwi paspaj pabore: 2,5 ven.-4 33 1.5576 621,96 968,76
2 OM 304597
OTm(3Tm) ven.-y 1,658136 139046/
91.01.02-004 AsTOrpergeps CpeaHero TUNa, MoLHOCTL 99 kBr (135 n.c.) Maus-A 16 0,07552 1933,00 1,29 249357 18831
4-100-060 OTwm(3m) Cp W paspaa 6 wen.-4 16 0,07552 982,04 74,16
91.06,05-011 MNorpy3uunxmn oA ie y P dp TbHbIE 1e, ENTRN 7,96 0,375712 154536 580,61
an x0BLA 2,6 M3, rPY3ONOALEMHOCTE 5 T
4-100-050 OTm(3tm) Cp: v paapaa 5 yen.-4 7.96 0,375712 840,19 315,67
91.08.03-013 Karim rnagkue macca 81 Maw.-y 155 0,7316 137391 1,39 1909,73 139716
4-100-050 OTm(31m) CpeaHni paspss 5 yen.-4 155 0,7316 840,19 614,68
91.08.03-016 Katm @ rnagme subp e, macca 81 mau-4 6.9 0,32568 2 003,95 652,65
4-100-050 OTm(3™w) Cp: " paspsa 5 wen - 69 0,32568 840,19 273,63
91.08.07-015 Pacnpeaenurent webHs n rpasua e Ha Baze P [YENTER 0,57 0,026904 1790,51 1,2 214861 57,81
pacnpepenetvs 3000 Mm
4-100-050 OTm(3Tm) CpeaHmit PaIPRA MALMHUCTOB 5 wen.-s 0,57 0,026904 840,19 22,60
91.13.01-038 MaluvHbl NONUBOMOEYHbIE, BMECTUMOCT LACTEPHbI 6m3 Maw -4 26 0,12272 1 380,65 169,43
4-100-040 OTm(3TM) CpeaHuit paspsj MaWNHUCTOR 4 wen.-u 26 0,12272 731,08 89,72
4M 7737
01.7.03.01-0001 Boaa m3 30 1,416 3571 1,53 54,64 71,37
H 02.2.05.04 L ans dop P a M 600, ¢p 31,5-63 M3 189 8,9208
MM
H 02.2.05.04 L Qns dop P M 600, p ¢p m3 15 0,708
8-16 mm
UToro npsiMbie 3aTpaThi 5 482,56
61 ®CBL-02.2.05.04-1922 LlleGenb (MBITLIA) U3 TPABUS ANA CTPOUT@NbHBIX pabot M 1000, ppakuyms 5(3)-20 M3 15 0,708 228983 1,63 373242 2 642 55|
: MM
0T 21359,22
Mp/812-021.0-1, Npukas Ne HP AstomobunbHbie AOPOrv % 147 09 1323 3121,25
812/np ot 21.12.2020 n.25
Np/774-021.0, Npukas Ne CIN AsToMobunsHble ROPOrK % 134 085 1139 2687,15]
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no no3uunn 295 201,48 13 933,51
@®CHEL1-02.2.05.04-2006 LLle6enb M3 MNOTHLIX FOPHLIX NOPOA ANA crpouTenbHbix paGor M 400, M3 8,9208 1 8,9208 153567 1,36 2088,51 18 631,18
bp 5(3)-10 Mm
Bcero no no3uumm 18 631,18
FaCH01-02-014-01 Vi Py P 6 Py Py 212 100 M3 0,096288 1 0,096288
1 OT(3T) wen.-4 1,9835328 1244,51
1-100-26 Cpedwul paspad paGome: 2,6 ven.- 20,6 1,9835328 627,42 1244,51
2 M 57,31
97.08.09-502 Bubpompamboexu GEHIUHOBEIE, MOWHOCTS 3o 4 kBm Maw. - 11 1,059168 54,11 57,31
Hmoeo npambie 3ampamb! 1 301,82
@0OT 124451
p/812-001.1-1, Mpukas Ne HP 3emnansie pabomb, 8binos <l % 8z 0.9 82,8 1 030,45
812/np om 21.12.2020 n.25
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Mp/774-001.1, Mpuxas N CI7 3emns pabamed, e MEXaHUILp crocobom % 46 0,85 39,1 486,60
774/np om 11.12.2020 n 16
Beezo no nosuyuy 29 275,40 281887
Beero no pasgeny 1 Moar e paboTht 94 660,90/
Pa3aen 2. Y PHBIX
8 ra3CcHo7-01-001-15 Yinaaka 6anok yHAIMeHTHBIX AnuHon: Ao 6m 100 wr 0,08 1 0,08
1 0OT(37) wen.-u 30 2144130
1-100-38 Cpeamwi paspaa paboto: 3.8 yen.-4 375 30 714,71 2144130
23M 6 389,65
OTm(3Tw) ven.-4 3,2368 302769
91.05.06-007 Kpahbl Ha ryCEHUHHOM XOAY, PY30NOABEMHOCTb 25 T Maw.-y 32,94 2,6352 170330 1,35 229946 6 059,54
4-100-060 OTm(3m) Cp A PaspAa 6 ven.-4 32,94 2,6352 982,04 2 587,87
91.07.04-001 Bubparops! rnyouHHbie MauL-y 23 0,184 10,37 1.2 12,44 2,29
91.14.02-001 A 6 proBbie, rpy AOST [YETTRN 7.52 06016 544,92 327,82
4-100-040 OTm(3T™) Cpeannit paspsj MalMHUCTOB 4 wern.- 7,52 0,6016 731,08 439,82
aM 232,22
01.7.15.06-0111 s03am cTpouTenbHbIe T 0,00276 0,0002208 70 296,20 1,31 92 088,02 20,33
04.3.01.09-0012 Pacrsop roTosbid KNAACHMBIA, LeMeHTHLIR, M50 M3 0,42 0,0236 3 486,80 14 488152 164,02
11.1.03.06-0076 [locka obp #iMbIX NOPOA, €CcT " w, AnvHa 2-6,5m, M3 0,01 0,0008 5764,42 1,73 997245 7,98
wmpuna 100-250 mm, ToNumHa 30-40 mm, copr IV
11.1.03.06-0080 [locka obp " nopoa, @ BNAXHOCTW, AnuKa 2-6,5 M, M3 0,05 0,004 5764,42 1,73 997245 39,89
wmpuHa 100-250 mm, TonuuHa 44-50 mm, copt IV
H 04.1.02.05 Cmecu M3 3,05 0,244
H 05.1.05.01 Banku gpyndamenmisie wm 100 8
H 11.1.03.06 Wumst u3 docoK M2 5,65 0,452
Wroro npambie 3aTparsl 31 090,86
0T 24 468,99
p/812-007.0-1, Mpuxas Ne HP BeToHHbie v e chopHble Py u pab: B % 110 09 99 24 224,30
812/np or 21.12.2020 n.25 crponTenscrae
Np/774-007.0, MNpukas Ne CN B " e chop pyxiyun i pabotel B % 73 0,85 62,05 15 183,01
774/np or 11.12.2020 n.16 cTponTenscree
Beero no noInuumMKu 881 227,13 70 498,17
9 @CBLI-11.1.03.06-0072 [ocka obp M nopoa, " AnvKa 26,5 M3 0,452 1 0,452 5764,42 1,73 997245 4 507,55
M, wipuna 100-250 mm, TONWMHA 25 mm, copr IV
Beero no no3numu 4 507,55
10 @CBL|-05.1.05.01-0037 Banku ¢y e 1e, obnem Ao 0,8 M3, Geron B20, m3 5,184 1 5184 20 545,50 1,26 25 887,33 134 199,92
pacxoa apmarypei ot 50 ao 100 krim3
Bcero no no3uuuu 134 199,92
" DCHL|-04.1.02.05-0134 Cwmecu o (BCT) Ha webHe n3 rpasus, knacc B15, M3 0,244 1 0,244 6 237,36 1521,92
F(1)150, W6
Beero no no3uumuu 1521,92
12 r3CH06-01-001-01 Yerp # noar 100 m3 0,0468 1 0,0468
1 OT(3T) uen.-y 6318 3 757,19
1-100-20 Cpepnrwit paspsa pabotsi 2,0 ven.-y 135 6,318 594,68 3757,19
203M 880,08/
OTm(3Tm) yen.-y 0,848016 831,38
91.05.01-017 Kpanu: 6 PY 87 Maw.-4 18 08424 1 036,96 873,54
4-100-060 OTm(3T™) CpeaHuit pa3paa MaWNMHACTOB 6 yen.-4 18 0,8424 982,04 82727
91.07.04-002 Bubparops! NOBEPXHOCTHbIE [YENTES] 593 0,277524 8,54 146 12,47 3,46/
91.14,02-001 A Guni Gop py bAOST a4 0,12 0,005616 544,92 3,06
4-100-040 OTm(3™m) Cp W papag mal 4 yen.-y 0,12 0,005616 731,08 411
aM 163,60
01.7.03.01-0001 Bopa 3 175 0,0819 3571 1,53 54,64 4,48
01.7.07.12-0024 MNnerxa NONUITUNEHOBARA, TONWMHA 0,15 mm M2 250 117 12,83 1,06 13,60 159,12
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H 04.1,02.05 Cwecu M3 102 4,7736
Wroro npambie 3arpars! 5632,23
@OT 4 588,57
Np/812-006.0-1, Npwka3s Ne HP BeToHHbie 1 Xene3obeTOHHbIe MOHONWUTHbIE KOHCTPYKLM 1 paloTsl 6 % 102 09 91,8 421231
812/np ot 21.12.2020 .25 cTponTensLCTee
Mp/774-006.0, MNpukas e Crl BeTonHbte n @ KOHCTPYKLIMM 1 paboTsl 8 Y% 58 0,85 493 226217
774/np o1 11.12.2020 n.16 cTPOMTENLCTEE
Bcero no nosuumn 258 690,38 12 108,71
13 ®CELL-04.1.02.05-0134 Cmecn e 6 (BCT) Ha weGHe na rpasusi, knacc B15, M3 4,7736 1 4,7736 6 237,36 29 774,66
F(1)150, W6
Beero no noauumn 29 774,66
Beoero no paaeny 2 YCTpow PHBIX 252 608,93
Pasaen 3. MOHTaX A0POXHLIX ANUT noH-14
14 3CH27-06-026-01 Poanue BsKYUWMX MaTepuanos T 0,012 1 0,012
2 OV 3,95
OTm(3T™) ven.-4 0,00792 6,22
91.08.02-001 ABTOryApPOHATOPbI, BMKOCTH LMCTEPHS! 3500 n [TENTED) 0,33 0,00396 779,28 128 997,48 3,95
4-100-045 OTm(3Mm) Cp ¥ pa3psa oB 4,5 wen.-4 0,66 0,00792 785,64 6,22
H 01.2.01.01 bumym m 1,03 0,01236
KToro npsiMmkie 3aTpats! 1017
QT 6,22
p/812-021.0-1, Mpukas Ne HP AsTomobunbHbie goporu % 147 09 1323 8,23
812/np or 21.12.2020 n.25
Np/774-021.0, Npuxas Ne CN ABTOMODUNbHLIE AOPOTH % 134 0,85 1139 7,08
774/np or 11.12.2020 n.16
Beero no nosnuvmn 212333 25,48
15 @®CBL-01.2.01.01-0001 BuTym HETAHOR AOPOXHLIA MI™ 40/70, M 70/130, MI” 130/200, CI" 40170, CI" ¥ 0,01236 1 0,01236 25 889,78 0,81 20 970,72 259,20
70/130, CI 130/200
Beero no nosvumn 259,20
16 3CH07-01-002-01 Ycrpoit p AKK M3 P pa noa by 100 M2 0,2291 1 0,2291
1 OT(3T) yen -y 0,471946 306,41
1-100-30 Cpeamuir paspsg pabotel 3,0 yen.-y 2,06 0,471946 84924 306,41
2 oM 152,77
OTM(3Tm) yen.-4 0,066439 65,25
91.05.06-007 Kpambi Ha ryCEHMMHOM XOAY, FPY30NOALEMHOCTY 257 (YRS 0,29 0,066439 1703,30 1,35 229946 162,77
4-100-060 OTm(3rm) Cp 7 paspsaa 6 yen.-y 029 0,066439 982,04 65,25
H 04.3.01.09 Pacmeop yemenmHbill M3 2,16 0,494856
WToro npamble 3aTpatsl 524,43
@OT 371,68
MNp/812-007.0-1, Mpnkas Ne HP B e un 6 e cop v pabotel B % 110 09 99 367,94
812/np ot 21.12.2020 n 25 crpovTenscTse
Mp/774-007.0, MNpwkas Ne CM 6 en cbop v paboTel B % 73 0,85 62,05 230,62
774/np ot 11.12.2020 n 16 CrpouTenscree
Beero no no3uuun 490175 1122,99
17 r3CHO07-05-001-08 Ye Ha p pe U3 CyXoi cmecu Maccoun: 100 wr 0,06 1 0,06
cebnue 1,57
1 QT(3T) wen.-4 7.434 5008,95
1-100-33 Cpeanuit paspaa pabors! 3,3 yen.-y 1239 7,434 673,79 5 008,95
23M 6 365,95
OTm(3Tm) yen.-4 4,0302 362597
91.05.05-015 KpaHb! Ha as 6 xoay, rpy b 16T maw.-4 138 0,828 1585,56 1312,84
4-100-060 OTm(3TM) CpeaHuit Pa3pRA MELIMHNCTOR 6 ven.-y 138 0,828 982,04 813,13
91.05.06-007 KpaHsi Ha ry xopy, rpy 257 [YETTRL 315 1,89 1703,30 1,35 229946 434598
4-100-060 OTm(3Tm) CpeaHuii paspsij MaLIMHNCTOB 5] yen.-4 315 1,89 982,04 1 856,06
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91.06,05-011 Morpy e yHuBep e dp Hbie T e, maLl -4 0,52 0,0312 1 545,36 48,22
H as xoBLwa 2,6 M3, rPY30N0ALEMHOCTE 5T
4-100-050 OTm(3Tm) Cp W paspsan 5 yen.-4 0,52 0,0312 840,19 26,21
91.07.08-032 P P P obuem 6ap 150 n [VENTES 1.21 0,0726 3,59 165 592 0,43
4-100-030 OTM(3TM) Cp: 7 paspsaa 3 wen.-y 1.21 0,0726 649,24 4713
91.14.02-001 AsTOMO6 GopTosbie, rpY pos5r mauw.-4 20,14 1,2084 544,92 658,48
4-100-040 OTm(3™M) Cp W paspaa 4 yen -y 20,14 1,2084 731,08 883,44
4M 4 570,67
01.7.03.01-0001 Bopa M3 1,0425 0,06255 35,71 153 5464 342
04.3.02,09-3608 Cmecu cyxue KnagouHble Ha Ly ocHoBe Ans p e n3 T 7,09 0,4254 925548 1,16 10 736,36 4 567,25|
El Gerona, 1 nonucTponGeToHa 1 kMpnuua,
T AHble, F ANs Hap W BHYTP pabor,
PYHHOTO HAHECEHWS, KNacc G, B7,5 (M100), F50
H 04.1.0205 Cwmecu M3 071 0,0426
H 05.2.0201 Enoku 6emonnsie dns cmeH nodeance wm 100 6
Wroro npsimbie 3aTpaThbl 19 571,54
0T 863492
MNp/812-007.1-1, Mpunkas N2 HP BeTonHbe U Xene3obeToHHbIe COOPHbIE KOHCTRYKAM HUANBIX, % 116 09 1044 901486
812/np or 21.12.2020 n.25 obuyec " BLITOBBIX 3AAHWA I
NPeAnpPUSTUA
Np/774-007.1, Npukas N Cn Ber e un cb KOHCTRYKLIMW XNNbIX, % 80 0,85 68 587175
774inp or 11.12.2020 n.16 L 1X W L] biX 3RAHUA NP
NPeANPUATIA
Bcero no noanuuun 574 302,50 34 458,15
18 ®CBLI-04.1.02.05-0132 Cwmecn e o (BCT) na webwe u3 rpaaun, knacc B15, m3 0,0426 1 0,0426 6 503,27 277,04
F(1)150, W4
Beero no noauuun 277,04
19 ©CHL-05.1.08.06-0114 MnuTL! A% CTp crea Tp i MR PacTPYKTYPEI m3 10,08 1 10,08 23 453,41 1,05 24 626,08 248 230,89
xene3o6eTonHbIe, 061bem A0 1,4 M3, GeToH B15, pacxoa apmatypi or 50 ao
100 xrim3
Beero no nosuumn 248 230,89
Beero no p y 3 Moutax Aop x nnut NAH-14 284 373,75
Paanen 4. YCTPOWCTBO MOHOJIMTHOTO 3AE3AA
20 r3CH37-04-001-01 Ycrpoi 3 GeroHa u MAMTHBIX 100 M3 0,048 1 0,048
OCHOBAHWA
1 OT(3T) ven.-y 9,264 6166,21
1-100-32 Cpeanwi paspsa paborel 32 ven.-y 193 9,264 665,61 6 166,21
29oMm 1175.97
OTm(3Tm) yen.-4 0,74688 662,15]
91.05.05-015 KpaHbl Ha GUnLHOM XOAY, Py 16T Maw.-y 0,44 0,02112 1 585,56 33,49
4-100-080 OTm(3Tm) CpeaHui paspaa MalMHucToB & yen.-4 0,44 002112 982,04 20,74
91.05.06-007 Kpanbi Ha ry XOAY, Py 257 maw.-4 9,2 0,4416 1703,30 1,35 229946 101544
4-100-060 OTm(3tM) Cpeannit paspag 6 yen. 9.2 0,4416 982,04 433,67
91,07.04-002 Bubparopsl NOBEPXHOCTHLIS PENTES] 9,83 047184 8,54 1,46 12,47 5,88]
91.14.02-001 A 6unm Goprossie, rpy bAOST Maw- 1,32 0,06336 544,92 34,53
4-100-040 OTM(3Tm) CpeaHuit paspaj MaLLMHHCTOB 4 yen.-4 132 0,08336 731,08 46,32
91,18.01-007 81 P € ABUraTenem BHYTPEHHErO CTOpaHus, Maw.-4 46 0,2208 378,60 83,59
aaenenve po 0,7 MMNa (7 arm), NPOMIBOAUTENLHOCTL A0 5,4 M3/MUH
4-100-040 OTm(3TM) CpeaHui paspsa MaLMHUCTOB 4 wen.-4 46 0,2208 731,08 161,42
91.21.10-002 7 ve npu paboTe OT NePeABIKHBIX [YENTR 18,41 0,88368 211 163 3,44 304
KOMNPECCopos
4 M 61910
01.3.04.02-0004 Macno Av3ensHoe MoTopHoe M-100M Xr 53 0,2544 124,64 317
01.7.03.01-0001 Bopa m3 20 0,96 3571 1,53 54,64 5245
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01.7.15.068-0111 [BO3AM CTPOUTENBHBLIE T 0,005 0,00024 70 296,20 131 92 088,02 22,10
01.7.20.08-0162 Txanb R 950 mm, r 190 r/m2 10 m2 5,32 0,25536 592,04 16 94726 241,89
04.3.01.08-0014 Pacreop A knag W, L @, M100 m3 0,69 0,03312 377862 1.4 5290,07 175,21
11.1.03.06-0080 [locka obp @ NOPOA, “ W, AnuHa 2-6,5 M, M3 02 0,0096 5764,42 173 997245 9574
wwmpmra 100-250 mm, TonwuHa 44-50 mm, copT IV
H 04.1.02.02 Cmecu ansn P P 7] m3 101,65 4,872
H 11.1.03.06 Uumst us docox w2 18,7 0,8976
Wroro npambie 3aTpatb! 862343
@OT 6628,36
Np/812-031.0-1, Npnkas Ne HP B eun @ KOHCTPYKLMM rnap Py % 117 09 1053 7 190,26
812/np o7 21.12.2020 n 25
Npi774-031.0, Npwkas Ne Cr Betoutibie 1 wene3oBeToHHbIe KOHCTPYKUMM Map! P % 49 0,85 41,65 284401
774/np or 11.12.2020 n 16
Bcero no no3nuumK 388 702,08 18 657,70
21 ®CBL1-11.1.03.06-0001 Jocka o6p " Anvna 4- M3 0,8976 1 0,8976 16 819,99 1,35 22706,99 20 381,79
6 w, wipyrHa 150 mm, TonumHa 40 mm, copr "
Beero no noauuun 20 381,79
22 DCHBLL-04.1.02.02-0164 Cmecu e (BCT) AnA rMAapOTeXHUHECKUX M3 4,872 1 4,872 6921,89 1,28 8 860,02 43 166,02
COOpYXeHui Ha webHe u3 rpasus, knacc B25, F(1)300, W12
Bcero no noauumn 43 166,02
23 3CH06-03-004-12 Y X A " je 4 no 20 kr : ¢ 0,0124 1 0,0124
1 OT(3T) ven.-u 0,7192 496,36
1-100-35 CpenHwit paspsag padotst 3,5 uen. -y 58 0,7192 690,16 496,36
2 3M 4,03
OTm(3Tm) ven.-4 0,004092 342
91.05.05-015 Kparwi Ha 6 M XOAY, FPY 16T Maw.-y 0,14 0,001736 1 585,56 275
4-100-060 OTm(3™w) Cp i paspag [ wen.-4 0,14 0,001736 982,04 1,70
91,14 02-001 Ast 6 Gop . TPY bAOST Maw.-4 0,19 0,002356 54492 1,28
4-100-040 OTm(3™) Cp W paspag 4 wen. -4 0,19 0,002356 731,08 172
H 08.4.01.02 [ ) u d m 1 0,0124
Wroro npsMbie 3aTpatil 503,81
@OT 49978
MNp/812-006.0-1, MNpukas Ne HP B e un 6 KOHCTPYKUMW ¥ paboTel B % 102 09 918 458 80
812/np or 21.12.2020 n.25 cTpouTenscTee
Np/774-006.0, Mpwwaa Ne CI1 B " 6 KOHCTPYKUMW ¥ paboTh B % 58 0,85 493 246,39
774/np or 11.12.2020 n.16 cTpouTenscree
Bcero no no3vummu 97 500,00 1 209,00
24 @CEL|-08.4.01.02-0011 [eranu 3aknagmbie v i€ uar ie 6e3 np T 0,0124 1 0,0124 115 095,05 1,29 148 472,61 1841,06
PKM, THYTbA, CBEP (np ) oTBEpPCTHA e
o1AensLHo
Bcero no no3vMuuun 1841,06
25 r3CHO06-03-004-14 Apmup cnoes u T 0,3968 1 0,3968
1 OT(3T) uen. 4,60288 3101,37
1-100-33 CpegHni paapsg pabotsl 3,3 yen.-y 116 4,60288 673,79 3 101,37
20M 137,61
OTm(3Tm) yen.-y 0,13888 116,47
91.05.05-015 KpaHbi Ha GUNEHOM XOAY, rPY emHOCTL 16 T mauw.- 0,15 0,05952 1585,56 94,37
4-100-080 OTm(3w) Cp A paspsia o8 6 yen.-4 0,15 0,05952 982,04 58,45
91.14.02-001 AaTomob P , TPy A0ST [YENTRE] 02 0,07938 544,92 43,24
4-100-040 OTm(3T™) Cp i paIpsa 4 uen.-4 02 0,07936 731,08 58,02
4M 828,60
08.3.03.04-0012 [Mpc L A P 1.1 Mm T 0,028 0,0111104 88 783,86 0,84 74 578,44 828,60
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H 08.4.03.03 3azomoexu apMamypHbie m 1 0,3968
Wroro npsiMbie 3aTpaThl 4 184,05
0T 321784
Mp/812-006.0-1, MNpwkas Ne HP BeTOHHbIE U Kene30BeTOHHLIE MOHONUTHBIE KOHCTPYKUwv v paboTel B Yo 102 09 91,8 2 953,98
812/np or 21.12.2020 n.25 cTponTenscree
Np/774-006.0, Npwkas Ne CI BeTOHHbIE U Xene306eTOHHbIE MOHONUTHbIE KOHCTPYKLMM 1 paboTel 8 % 58 0,85 493 1 586,40
774inp ot 11.12.2020 n.16 cTpouTenscTee
Bcero no noanummn 21 986,97 872443
26 ©CHL1-08.4.01.02-0011 ferarm Hble W ie u e 6e3 np T 0,398 1 0,398 115 095,05 1,29 148 472,61 59 092,10
PKM, FHYTLA, CBep: (npo6ueKw) OTBEPCTHH e
OTAENLHO
Bcero no nonumn 59 092,10
YCTPOWCTEO OrPANAGHUA
27 3CHO7-05-016-04 yeTpon orpaxa 6e3 nopy 100m 1,04 1 1,04
1 OT(@T) wen .-y 43,16 30 846,88
1-100-38 Cpepanuit pa3psa padoTsl 38 ven-y 415 43,16 714,71 30 846,88/
23M 1 470,06
OTwm(3Tm) yen.-u 26936 1936,89
91.08.06-048 Noa oAt 18, rpy HEMHOCTH A0 500 Kr, BbICOTA NOALEMA Maw.- 0,38 0,3952 37,32 157 58,59 23,15
45 m
4-100-030 OTM(31M) Cpeanwit paspsia MawmHucTos 3 wen.-y 0,38 0,3952 649,24 256,58
91.14.02-001 As 61 P , TPy bAOST Maw.-4 221 2,2984 544 92 125244
4-100-040 OTm(3m) Cp A paspag 4 yen.-y 221 2,2984 731,08 1 680,31
91.17.04-233 Annaparbi CBApOuHbIE ANK Py-HOA AYTOBON CBAPKN, ceapoyMuIi TOK 40 350 A [TENTR 58 6,032 32,24 194 47
aM 351011
01.7.03.01-0001 Bona M3 0.1 0,104 3571 1,53 54,64 568
01.7.11.07-0054 SneKTPOALI CBAPOHHLIE ANA CBAPKA P wyrnep T 0,02 0,0208 148 198,02 0.77 114 112,48 237354
cranei AHO-6, 342, auametp 6 MM
03.2.01.01-0001 MNopTnanauemenT 6en # obuyecTpo W LIEM 0 32 5H 0,15 0,156 4 800,85 1,51 724928 1 130,89
nH 07.2.05.01 Ozpaxdoenun P M 0 0
Mroro npAMbIe 3aTpaThl 37 763,94
0T 32 783,77
Np/812-007.1-1, Mpuxas Ne HP B ie u 6 @ CHOPHBIE KOHCTRYKUMMA XUNBIX, % 116 09 1044 34 226,26
812/np ot 21.12.2020 n.25 obLecTBeHHbIX M 8a WBHO-BLITOBLIX 3AaHWIA NP
nNpeanpusTMA
Np/774-007.1, Mpwkas Ne CMNB " e COOpHbLIE KOHCTPYKLMAW HMNbiX, % 80 0,85 68 22 292,96
774inp ot 11.12.2020 n 16 obuiecTBeHHbIX ¥ ag| BLITOBbLIX JAaHUA NP TeHHBLIX
NPeANPUATHIA
Beero no no3vumMmn 90 656,88 94 283,16
28 ©CBL-01.7.15.02-0002 Bontel pHBIE C rainkon Hiie HPMKLUMOHHBIe PACKNMHUBAIOWMECH, 100 wr 1,04 1 1,04 797,93 1,08 861,76 896,23/
© HapywHO# pe3s6oit M8, anameTp 10 mm, anvna 100 Mm
Beero no no3uuvu 896,23
29 ©CBL-07.2.07.12-0028 M eTannoKOHCTPYKLMK BCNOMOraTeNbHOroO HasHaYeHun ¢ npeobnaganuem T 0,60996 1 0,60996 127 392,04 1,28 163 061,81 99 461,18]
TONCTONUCTOBOM CTanNU Mnk Npod oro np c P n Ge3,
crank C345
Bcero no no3uuun 99 461,18
30 ©CHL-07.2.07.12-0001 HOro HasHaueHus ¢ npeobnananuem T 0,60996 1 0,60996 105 278,81 1,28 134 756,88 82 196,31
TONCTONUCTOBOM CTANK WNK NPOPUABLHOIO npokara, ¢ OTBEPCTUAMM W 6Ges
Beero no noavuumu 82 196,31
31 r3CH13-03-002-04 Orpy P 7 32 OAMH Pa3: rPYHTOBKOMR M®- 100 m2 1,04 1 1,04
021
1 OT(3T) yen.- 4,0768 3380,81
1-100-49 Cpeanwit paspsa padoTel 49 yen.-4 392 4,0768 829,28 338081
23M 3424
OTM(3Tm) ven.-u 0,0312 23,95

Crpanuua 8





rPAHA-CmeTa, Bepcua 2026.1

Onnara TpyAa MawwmkmucTos (OTw)

1 | 2 | 3 4 | 5 6 7 | 9 10 | 11 | 12
01.06.03-060 Nebearm IneKTPULEcKUe TArOBLIM younuem Ao 579kH (0.597) [YETTEN 0,01 0,0104 6,62 1.5 9,93 0,10]
91.06.05-011 MNorpy34uvka y P e p: bie Mauw-y 0,01 0,0104 1 545,36 16,07

HOMMHANbHAs BMECTUMOCT OCHOBHOTO KOBLUA 2,6 M3, rpy30noABbemMHoCT, 5r
4-100-050 OTm(3rm) Cpeannia paspaa 5 ven.-N 0,01 0,0104 840,19 8,74
91.14.02-001 AsTomoGuny 6op , FPY30NOA pAoST Maw.-y 0,02 0,0208 544,92 11,33
4-100-040 OTm(3r™) Cp  paspsa 4 yen - 0,02 0,0208 731,08 15,21
91.21.01-012 ArperaThl OKPacoMHbIE BLICOKOTO ABBNEHUA ANA OKpacku NOBEPXHOCTBH Mau-4 1,12 1,16848 4,52 1,28 579 8,74
KOHCTPYKUMIA, MowHOCTb 1 KBT
H 14.4.01.14 py poce m 0,02 0,0208
H 14.5.09.07 Pacmsopumenu m 0,004 0,00416
Viroro npsimbie 3aTparth! 3439,00
@OT 3 404,76
Np/812-013.0-1, Npuxas Ne HP 3awura CTpouTenbHbiX KOHCTPYKLMIA W 0BOPYADBAHMA OT KOPPOIUK % 94 0,9 846 288043
812/np or 21.12.2020 n.25
Mp/774-013.0, Npukas Ne Cl 3aupra cTp PyKUmia U oBopy, OT KOpp % 51 0,85 4335 147596
774/np ot 11.12.2020 n. 16
EBcero no no3uumm 7 495,57 779539
32 ®CEL-14.4.01.14-0002 py ocpaTy wmapok BI1-02, BN-023 T 0,0208 1 0,0208 272 365,14 1,25 340 456,43 7081,49
Beero no noanuun 7 081,49
33 r9CH13-03-004-26 Oxp merans orpy X P Uk ne-115 100 m2 1,04 1 1,04
1 QT(@3T) wen -y 2,2152 152884
1-100-35 Cpepnvi paspaj pabors! 35 yen.-4 213 2,2152 690,16 152884
2 9M 2575
OTw(3Tm) ven.-y 0,0208 16,34
91.06.03-060 fleb anexTp TArOBLIM Y 205,79 ¢H (0,59 7) Mau.-N 0,01 0,0104 6,62 15 9,93 0,10
91.06.05-011 MNorpyauukn 0a yHuBepcansHbie dp e MaL- 0,01 0,0104 154536 16,07
" 0 koBWwa 2,6 M3, TPY30NOABEMHOCTE 5 T
4-100-050 OTm(3Tm) CpeaHuis paspaa 5 uen.-4 0,01 0,0104 840,19 8,74
91.14.02-001 Astomobunu 60pTOBbIE, rPYIONOALEMHOCTE RO 5t Maw.- 0,01 0,0104 544,92 567
4-100-040 OTm(3Tm) Cpeanui paspag o8 4 yen.-4 0,01 0,0104 731,08 760
91.21.01-012 ArperaTsl OKPACONHbIE BICOKOrO ABBNEHUS ANG OKpACKW NOBEPXHOCTE Maw.- 0,65 0,676 4,52 1,28 579 391
KOHCTPYKLMIA, MOWHOCTD 1 kBT
4M 117207
14.4.04.08-0001 Omans MNe-115 T 0,009 0,00936 80 32225 1,39 111 647,93 104502
14.5.09.11-0102 Ya#t-cnvmpur ar 14 1,456 60,60 1,44 87,26 127,05
W10ro npsMbie 3aTparsl 2743,00
0T 154518
MNp/812-013.0-1, Mpukas Ne HP 3awmra CTpoMTenbHbiX KOHCTPYKL{U# 1 OBOPYAOBAHUA OT KOPPOINU % 94 09 B46 130722
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-013.0, MNpwkas N2 CM 3aupra CTPOUTENbHLIX KOHCTPYKLA 1 0GOpyACBaHNA OT KOPPOIUK % 51 0,85 43,35 669,84
774/np or 11.12.2020 n. 16
Beero no noavunu 4 538,52 4 720,06
Yerp NAKTLI NaHAY
Beero no pasaeny 4 YCTPOMCTBO MOHOIUTHOIO 3AE3[A 449 505,92
Paspen 5. MoHTax Hageca
Bcero no pasaeny 5 MoHTax Haseca
Wrorm no cmere:
Bcero nNpAMble 3aTpatsl (cnpaBsoyHO) 908 465,49
B TOM Yucne:
Onnara Tpyaa pabounx 9B 485,62
Skennyarayya MawmH 20 595,76
12 261,39
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rPAHZ-Cmerta, Bepcun 2026.1

1 | 2 3 4 7 | 9 | 10 | 11 Ju= 12
Marepuanb! 777 121,72
Crpourenshbie paboThbl 1081 149,50
B8 TOM yncne:
onnara TpyAa 98 485,62
IKCNNyaTaLUsA MBLLKH W 20 596,76
onnara TPyAa MalwmHUCTOB (O™™) 12 261,39
marepuans! 777 121,72
HaknajHsie Pacxoabl 108 565,77
cmeTHan npubbine 64 118,24
Beero ®OT (cnpaso4Ho) 110 747,01
Beero P (cnp ) 108 565,77
Beero cmeTHas npubbins (CNpasoyHo) 64 118,24
HAC 22% 237 852,89
BCEIO no cmere 1319 002,39
CNPEBOMHO:
Barparsl TpyAa paboumx 145,276426
Barpar! TPYA@ MALIMHKCTOB 14,143763 =
/,,
Cocrasun: (Hurmuna HA.)
10 ]
Mposepun: f § P (Kyunams U.B)

-
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Устройство эстакады.  Вар.2,1 -

																																Приложение № 3

																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2026.1

		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр																																										Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр																		

		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр																																																																										Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр																		

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09																																																																																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 																																Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 																																																																																																																						Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 																														

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 																																																																																																																																																																																						Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 																														

		Наименование субъекта Российской Федерации 												77. г. Москва																						77. г. Москва																																																																																																																																																																																				Наименование субъекта Российской Федерации 												77. г. Москва																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												город Москва																						город Москва																																																																																																																																																																																																																				Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												город Москва																		



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

		(наименование стройки)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		Выполнение работ по возведению автомобильной эстакады в Учебном центре подготовки водителей РТУ МИРЭА																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство эстакады																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		Ведомость объемов работ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Ведомость объемов работ								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				II квартал 2026 года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												II квартал 2026 года						



		Сметная стоимость 						1,319.00		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				1,081.15		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								98.49		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								12.26		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								145.28		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								14.14		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Подготовительные работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ГЭСН01-02-058-02		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2    ( под опорные блоки 8 шт толщина 500мм										100 м3		0.0156		1		0.0156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2    ( под опорные блоки 8 шт толщина 500мм								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						4.368										2,597.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-20		Средний разряд работы 2,0										чел.-ч		280				4.368						594.68				2,597.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 2,0

						Итого прямые затраты																										2,597.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										2,597.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом										%		89		0.9		80.1										2,080.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

				Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом										%		40		0.85		34										883.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

						Всего по позиции																						356,498.72				5,561.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		2		ГЭСН01-02-058-02		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  (разработка гр. под съезд толщина 400мм)										100 м3		0.064		1		0.064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  (разработка гр. под съезд толщина 400мм)								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						17.92										10,656.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-20		Средний разряд работы 2,0										чел.-ч		280				17.92						594.68				10,656.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 2,0

						Итого прямые затраты																										10,656.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										10,656.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом										%		89		0.9		80.1										8,535.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

				Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом										%		40		0.85		34										3,623.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

						Всего по позиции																						356,498.91				22,815.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		3		ГЭСН01-02-027-05		Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 с										1000 м2		0.0472		1		0.0472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 с								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						5.8056										3,769.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-30		Средний разряд работы 3,0										чел.-ч		123				5.8056						649.24				3,769.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,0

						Итого прямые затраты																										3,769.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										3,769.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										%		89		0.9		80.1										3,019.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

				Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										%		41		0.85		34.85										1,313.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

						Всего по позиции																						171,651.69				8,101.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		4		ГЭСН08-01-002-01		Устройство основания под фундаменты: песчаного										м3		9.44		1		9.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство основания под фундаменты: песчаного								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						7.3632										4,459.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-22		Средний разряд работы 2,2										чел.-ч		0.78				7.3632						605.59				4,459.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 2,2

				2		ЭМ																										910.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.6608										555.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.06.05-057		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т										маш.-ч		0.07				0.6608						1,257.19				830.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.07				0.6608						840.19				555.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.09-024		Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора										маш.-ч		0.36				3.3984						23.54				80.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора

				4		М																										77.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		0.15				1.416		35.71		1.53		54.64				77.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вода

						Итого прямые затраты																										6,002.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										5,014.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Конструкции из кирпича и блоков										%		110		0.9		99										4,964.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Конструкции из кирпича и блоков

				Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Конструкции из кирпича и блоков										%		69		0.85		58.65										2,940.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Конструкции из кирпича и блоков

						Всего по позиции																						1,473.24				13,907.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		5		ФСБЦ-02.3.01.02-1116		Песок природный для строительных работ II класс, мелкий										м3		10.384		1		10.384		616.20		1.83		1,127.65				11,709.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Песок природный для строительных работ II класс, мелкий								

						Всего по позиции																										11,709.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		6		ГЭСН27-04-007-02		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных										1000 м2		0.0472		1		0.0472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						1.5576										968.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-25		Средний разряд работы 2,5										чел.-ч		33				1.5576						621.96				968.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 2,5

				2		ЭМ																										3,045.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						1.658136										1,390.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		1.6				0.07552		1,933.00		1.29		2,493.57				188.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.6				0.07552						982.04				74.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										маш.-ч		7.96				0.375712						1,545.36				580.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		7.96				0.375712						840.19				315.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-013		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т										маш.-ч		15.5				0.7316		1,373.91		1.39		1,909.73				1,397.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		15.5				0.7316						840.19				614.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		6.9				0.32568						2,003.95				652.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		6.9				0.32568						840.19				273.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.07-015		Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм										маш.-ч		0.57				0.026904		1,790.51		1.2		2,148.61				57.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.57				0.026904						840.19				22.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.13.01-038		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		2.6				0.12272						1,380.65				169.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		2.6				0.12272						731.08				89.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										77.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		30				1.416		35.71		1.53		54.64				77.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вода

		Н		02.2.05.04		Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм										м3		189				8.9208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм

		Н		02.2.05.04		Щебень для дорожного строительства М 600, расклинивающая фракция 8-16 мм										м3		15				0.708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Щебень для дорожного строительства М 600, расклинивающая фракция 8-16 мм

						Итого прямые затраты																										5,482.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

		6.1		ФСБЦ-02.2.05.04-1922		Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм										м3		15				0.708		2,289.83		1.63		3,732.42				2,642.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм

						ФОТ																										2,359.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Автомобильные дороги										%		147		0.9		132.3										3,121.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги										%		134		0.85		113.9										2,687.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						295,201.48				13,933.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		7		ФСБЦ-02.2.05.04-2006		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм										м3		8.9208		1		8.9208		1,535.67		1.36		2,088.51				18,631.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм								

						Всего по позиции																										18,631.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		8		ГЭСН01-02-014-01		Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2										100 м3		0.096288		1		0.096288																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						1.9835328										1,244.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														ОТ(ЗТ)

				1-100-26		Средний разряд работы 2,6										чел.-ч		20.6				1.9835328						627.42				1,244.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Средний разряд работы 2,6

				2		ЭМ																										57.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														ЭМ

				91.08.09-502		Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт										маш.-ч		11				1.059168						54.11				57.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт

						Итого прямые затраты																										1,301.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,244.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		92		0.9		82.8										1,030.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		46		0.85		39.1										486.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																						29,275.40				2,818.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции



						Всего по разделу 1 Подготовительные работы																										94,660.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по разделу 1 Подготовительные работы

		Раздел 2. Устройство опорных блоков																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раздел 2. Устройство опорных блоков

		8		ГЭСН07-01-001-15		Укладка балок фундаментных длиной: до 6 м										100 шт		0.08		1		0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Укладка балок фундаментных длиной: до 6 м								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						30										21,441.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-38		Средний разряд работы 3,8										чел.-ч		375				30						714.71				21,441.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,8

				2		ЭМ																										6,389.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						3.2368										3,027.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.06-007		Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т										маш.-ч		32.94				2.6352		1,703.30		1.35		2,299.46				6,059.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		32.94				2.6352						982.04				2,587.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.07.04-001		Вибраторы глубинные										маш.-ч		2.3				0.184		10.37		1.2		12.44				2.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вибраторы глубинные

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		7.52				0.6016						544.92				327.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		7.52				0.6016						731.08				439.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										232.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.7.15.06-0111		Гвозди строительные										т		0.00276				0.0002208		70,296.20		1.31		92,088.02				20.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Гвозди строительные

				04.3.01.09-0012		Раствор готовый кладочный, цементный, М50										м3		0.42				0.0336		3,486.80		1.4		4,881.52				164.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раствор готовый кладочный, цементный, М50

				11.1.03.06-0076		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV										м3		0.01				0.0008		5,764.42		1.73		9,972.45				7.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV

				11.1.03.06-0080		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV										м3		0.05				0.004		5,764.42		1.73		9,972.45				39.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV

		Н		04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона										м3		3.05				0.244																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона

		Н		05.1.05.01		Балки фундаментные										шт		100				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Балки фундаментные

		Н		11.1.03.06		Щиты из досок										м2		5.65				0.452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Щиты из досок

						Итого прямые затраты																										31,090.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										24,468.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве										%		110		0.9		99										24,224.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве

				Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве										%		73		0.85		62.05										15,183.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве

						Всего по позиции																						881,227.13				70,498.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		9		ФСБЦ-11.1.03.06-0072		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV										м3		0.452		1		0.452		5,764.42		1.73		9,972.45				4,507.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV								

						Всего по позиции																										4,507.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		10		ФСБЦ-05.1.05.01-0037		Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3										м3		5.184		1		5.184		20,545.50		1.26		25,887.33				134,199.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3								

						Всего по позиции																										134,199.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		11		ФСБЦ-04.1.02.05-0134		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6										м3		0.244		1		0.244						6,237.36				1,521.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6								

						Всего по позиции																										1,521.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		12		ГЭСН06-01-001-01		Устройство бетонной подготовки										100 м3		0.0468		1		0.0468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство бетонной подготовки								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						6.318										3,757.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-20		Средний разряд работы 2,0										чел.-ч		135				6.318						594.68				3,757.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 2,0

				2		ЭМ																										880.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.848016										831.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т										маш.-ч		18				0.8424						1,036.96				873.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны башенные, грузоподъемность 8 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		18				0.8424						982.04				827.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.07.04-002		Вибраторы поверхностные										маш.-ч		5.93				0.277524		8.54		1.46		12.47				3.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вибраторы поверхностные

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		0.12				0.005616						544.92				3.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		0.12				0.005616						731.08				4.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										163.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		1.75				0.0819		35.71		1.53		54.64				4.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вода

				01.7.07.12-0024		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм										м2		250				11.7		12.83		1.06		13.60				159.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

		Н		04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона										м3		102				4.7736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона

						Итого прямые затраты																										5,632.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										4,588.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		102		0.9		91.8										4,212.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

				Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		58		0.85		49.3										2,262.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

						Всего по позиции																						258,690.38				12,106.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		13		ФСБЦ-04.1.02.05-0134		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6										м3		4.7736		1		4.7736						6,237.36				29,774.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6								

						Всего по позиции																										29,774.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции



						Всего по разделу 2 Устройство опорных блоков																										252,608.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по разделу 2 Устройство опорных блоков

		Раздел 3. Монтаж  дорожных плит ПДН-14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раздел 3. Монтаж  дорожных плит ПДН-14

		14		ГЭСН27-06-026-01		Розлив вяжущих материалов										т		0.012		1		0.012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Розлив вяжущих материалов								

				2		ЭМ																										3.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.00792										6.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.08.02-001		Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л										маш.-ч		0.33				0.00396		779.28		1.28		997.48				3.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л

				4-100-045		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 										чел.-ч		0.66				0.00792						785.64				6.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 

		Н		01.2.01.01		Битум										т		1.03				0.01236																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Битум

						Итого прямые затраты																										10.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										6.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Автомобильные дороги										%		147		0.9		132.3										8.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги										%		134		0.85		113.9										7.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						2,123.33				25.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		15		ФСБЦ-01.2.01.01-0001		Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200										т		0.01236		1		0.01236		25,889.78		0.81		20,970.72				259.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200								

						Всего по позиции																										259.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		16		ГЭСН07-01-002-01		Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов										100 м2		0.2291		1		0.2291																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						0.471946										306.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-30		Средний разряд работы 3,0										чел.-ч		2.06				0.471946						649.24				306.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,0

				2		ЭМ																										152.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.066439										65.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.06-007		Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т										маш.-ч		0.29				0.066439		1,703.30		1.35		2,299.46				152.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.29				0.066439						982.04				65.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

		Н		04.3.01.09		Раствор цементный										м3		2.16				0.494856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Раствор цементный

						Итого прямые затраты																										524.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										371.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве										%		110		0.9		99										367.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве

				Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве										%		73		0.85		62.05										230.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве

						Всего по позиции																						4,901.75				1,122.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		17		ГЭСН07-05-001-08		Установка блоков  подвалов на растворе из сухой смеси массой: свыше 1,5 т										100 шт		0.06		1		0.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Установка блоков  подвалов на растворе из сухой смеси массой: свыше 1,5 т								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						7.434										5,008.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-33		Средний разряд работы 3,3										чел.-ч		123.9				7.434						673.79				5,008.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,3

				2		ЭМ																										6,365.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						4.0302										3,625.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										маш.-ч		13.8				0.828						1,585.56				1,312.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		13.8				0.828						982.04				813.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.05.06-007		Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т										маш.-ч		31.5				1.89		1,703.30		1.35		2,299.46				4,345.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		31.5				1.89						982.04				1,856.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										маш.-ч		0.52				0.0312						1,545.36				48.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.52				0.0312						840.19				26.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.07.08-032		Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л										маш.-ч		1.21				0.0726		3.59		1.65		5.92				0.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л

				4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 										чел.-ч		1.21				0.0726						649.24				47.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		20.14				1.2084						544.92				658.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		20.14				1.2084						731.08				883.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										4,570.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		1.0425				0.06255		35.71		1.53		54.64				3.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вода

				04.3.02.09-3606		Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50										т		7.09				0.4254		9,255.48		1.16		10,736.36				4,567.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50

		Н		04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона										м3		0.71				0.0426																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона

		Н		05.2.02.01		Блоки бетонные для стен подвалов										шт		100				6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Блоки бетонные для стен подвалов

						Итого прямые затраты																										19,571.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										8,634.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий										%		116		0.9		104.4										9,014.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий

				Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий										%		80		0.85		68										5,871.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий

						Всего по позиции																						574,302.50				34,458.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		18		ФСБЦ-04.1.02.05-0132		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4										м3		0.0426		1		0.0426						6,503.27				277.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4								

						Всего по позиции																										277.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		19		ФСБЦ-05.1.08.06-0114		Плиты для строительства транспортной инфраструктуры железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3										м3		10.08		1		10.08		23,453.41		1.05		24,626.08				248,230.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Плиты для строительства транспортной инфраструктуры железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3								

						Всего по позиции																										248,230.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции



						Всего по разделу 3 Монтаж  дорожных плит ПДН-14																										284,373.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по разделу 3 Монтаж  дорожных плит ПДН-14

		Раздел 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЗАЕЗДА																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раздел 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЗАЕЗДА

		20		ГЭСН37-04-001-01		Устройство из монолитного бетона и железобетона: плитных оснований										100 м3		0.048		1		0.048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство из монолитного бетона и железобетона: плитных оснований								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						9.264										6,166.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-32		Средний разряд работы 3,2										чел.-ч		193				9.264						665.61				6,166.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,2

				2		ЭМ																										1,175.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.74688										662.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										маш.-ч		0.44				0.02112						1,585.56				33.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.44				0.02112						982.04				20.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.05.06-007		Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т										маш.-ч		9.2				0.4416		1,703.30		1.35		2,299.46				1,015.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		9.2				0.4416						982.04				433.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.07.04-002		Вибраторы поверхностные										маш.-ч		9.83				0.47184		8.54		1.46		12.47				5.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вибраторы поверхностные

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		1.32				0.06336						544.92				34.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		1.32				0.06336						731.08				46.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				91.18.01-007		Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин										маш.-ч		4.6				0.2208						378.60				83.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		4.6				0.2208						731.08				161.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				91.21.10-002		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров										маш.-ч		18.41				0.88368		2.11		1.63		3.44				3.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

				4		М																										619.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.3.04.02-0004		Масло дизельное моторное М-10ДМ										кг		5.3				0.2544						124.64				31.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Масло дизельное моторное М-10ДМ

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		20				0.96		35.71		1.53		54.64				52.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вода

				01.7.15.06-0111		Гвозди строительные										т		0.005				0.00024		70,296.20		1.31		92,088.02				22.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Гвозди строительные

				01.7.20.08-0162		Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2										10 м2		5.32				0.25536		592.04		1.6		947.26				241.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2

				04.3.01.09-0014		Раствор готовый кладочный, цементный, М100										м3		0.69				0.03312		3,778.62		1.4		5,290.07				175.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раствор готовый кладочный, цементный, М100

				11.1.03.06-0080		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV										м3		0.2				0.0096		5,764.42		1.73		9,972.45				95.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV

		Н		04.1.02.02		Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений										м3		101.5				4.872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений

		Н		11.1.03.06		Щиты из досок										м2		18.7				0.8976																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Щиты из досок

						Итого прямые затраты																										8,623.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										6,828.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-031.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений										%		117		0.9		105.3										7,190.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

				Пр/774-031.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений										%		49		0.85		41.65										2,844.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

						Всего по позиции																						388,702.08				18,657.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		21		ФСБЦ-11.1.03.06-0001		Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II										м3		0.8976		1		0.8976		16,819.99		1.35		22,706.99				20,381.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II								

						Всего по позиции																										20,381.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		22		ФСБЦ-04.1.02.02-0164		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12										м3		4.872		1		4.872		6,921.89		1.28		8,860.02				43,166.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12								

						Всего по позиции																										43,166.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		23		ГЭСН06-03-004-12		Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг										т		0.0124		1		0.0124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						0.7192										496.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-35		Средний разряд работы 3,5										чел.-ч		58				0.7192						690.16				496.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,5

				2		ЭМ																										4.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.004092										3.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										маш.-ч		0.14				0.001736						1,585.56				2.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.14				0.001736						982.04				1.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		0.19				0.002356						544.92				1.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		0.19				0.002356						731.08				1.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

		Н		08.4.01.02		Детали закладные и накладные										т		1				0.0124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Детали закладные и накладные

						Итого прямые затраты																										503.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										499.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		102		0.9		91.8										458.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

				Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		58		0.85		49.3										246.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

						Всего по позиции																						97,500.00				1,209.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		24		ФСБЦ-08.4.01.02-0011		Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно										т		0.0124		1		0.0124		115,095.05		1.29		148,472.61				1,841.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								

						Всего по позиции																										1,841.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		25		ГЭСН06-03-004-14		Армирование подстилающих слоев и набетонок										т		0.3968		1		0.3968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Армирование подстилающих слоев и набетонок								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						4.60288										3,101.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-33		Средний разряд работы 3,3										чел.-ч		11.6				4.60288						673.79				3,101.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,3

				2		ЭМ																										137.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.13888										116.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										маш.-ч		0.15				0.05952						1,585.56				94.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.15				0.05952						982.04				58.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		0.2				0.07936						544.92				43.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		0.2				0.07936						731.08				58.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										828.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				08.3.03.04-0012		Проволока светлая, диаметр 1,1 мм										т		0.028				0.0111104		88,783.86		0.84		74,578.44				828.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

		Н		08.4.03.03		Заготовки арматурные										т		1				0.3968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Заготовки арматурные

						Итого прямые затраты																										4,184.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										3,217.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		102		0.9		91.8										2,953.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

				Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		58		0.85		49.3										1,586.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

						Всего по позиции																						21,986.97				8,724.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		26		ФСБЦ-08.4.01.02-0011		Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно										т		0.398		1		0.398		115,095.05		1.29		148,472.61				59,092.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								

						Всего по позиции																										59,092.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		Устройство ограждения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство ограждения

		27		ГЭСН07-05-016-04		Устройство металлических ограждений: без поручней										100 м		1.04		1		1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Устройство металлических ограждений: без поручней								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						43.16										30,846.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-38		Средний разряд работы 3,8										чел.-ч		41.5				43.16						714.71				30,846.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,8

				2		ЭМ																										1,470.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						2.6936										1,936.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										маш.-ч		0.38				0.3952		37.32		1.57		58.59				23.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

				4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 										чел.-ч		0.38				0.3952						649.24				256.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		2.21				2.2984						544.92				1,252.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		2.21				2.2984						731.08				1,680.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А										маш.-ч		5.8				6.032						32.24				194.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

				4		М																										3,510.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		0.1				0.104		35.71		1.53		54.64				5.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Вода

				01.7.11.07-0054		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм										т		0.02				0.0208		148,198.02		0.77		114,112.48				2,373.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

				03.2.01.01-0001		Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н										т		0.15				0.156		4,800.85		1.51		7,249.28				1,130.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

		П,Н		07.2.05.01		Ограждения лестничных проемов										м		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Ограждения лестничных проемов

						Итого прямые затраты																										37,763.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										32,783.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий										%		116		0.9		104.4										34,226.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий

				Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий										%		80		0.85		68										22,292.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий

						Всего по позиции																						90,656.88				94,283.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		28		ФСБЦ-01.7.15.02-0002		Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм										100 шт		1.04		1		1.04		797.93		1.08		861.76				896.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм								

						Всего по позиции																										896.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		29		ФСБЦ-07.2.07.12-0028		Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345										т		0.60996		1		0.60996		127,392.04		1.28		163,061.81				99,461.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345								

						Всего по позиции																										99,461.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		30		ФСБЦ-07.2.07.12-0001		Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без										т		0.60996		1		0.60996		105,278.81		1.28		134,756.88				82,196.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без								

						Всего по позиции																										82,196.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		31		ГЭСН13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021										100 м2		1.04		1		1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						4.0768										3,380.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-49		Средний разряд работы 4,9										чел.-ч		3.92				4.0768						829.28				3,380.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 4,9

				2		ЭМ																										34.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.0312										23.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.06.03-060		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)										маш.-ч		0.01				0.0104		6.62		1.5		9.93				0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

				91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										маш.-ч		0.01				0.0104						1,545.36				16.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.01				0.0104						840.19				8.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		0.02				0.0208						544.92				11.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		0.02				0.0208						731.08				15.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				91.21.01-012		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт										маш.-ч		1.12				1.1648		4.52		1.28		5.79				6.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

		Н		14.4.01.14		Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие										т		0.02				0.0208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие

		Н		14.5.09.07		Растворители										т		0.004				0.00416																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Растворители

						Итого прямые затраты																										3,439.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										3,404.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										%		94		0.9		84.6										2,880.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

				Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										%		51		0.85		43.35										1,475.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

						Всего по позиции																						7,495.57				7,795.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		32		ФСБЦ-14.4.01.14-0002		Грунтовка фосфатирующая, марок ВЛ-02, ВЛ-023										т		0.0208		1		0.0208		272,365.14		1.25		340,456.43				7,081.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Грунтовка фосфатирующая, марок ВЛ-02, ВЛ-023								

						Всего по позиции																										7,081.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		33		ГЭСН13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115										100 м2		1.04		1		1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						2.2152										1,528.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТ(ЗТ)

				1-100-35		Средний разряд работы 3,5										чел.-ч		2.13				2.2152						690.16				1,528.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Средний разряд работы 3,5

				2		ЭМ																										25.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.0208										16.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ОТм(ЗТм)

				91.06.03-060		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)										маш.-ч		0.01				0.0104		6.62		1.5		9.93				0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

				91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										маш.-ч		0.01				0.0104						1,545.36				16.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.01				0.0104						840.19				8.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		0.01				0.0104						544.92				5.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		0.01				0.0104						731.08				7.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				91.21.01-012		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт										маш.-ч		0.65				0.676		4.52		1.28		5.79				3.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

				4		М																										1,172.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						М

				14.4.04.08-0001		Эмаль ПФ-115										т		0.009				0.00936		80,322.25		1.39		111,647.93				1,045.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Эмаль ПФ-115

				14.5.09.11-0102		Уайт-спирит										кг		1.4				1.456		60.60		1.44		87.26				127.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Уайт-спирит

						Итого прямые затраты																										2,743.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,545.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ФОТ

				Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										%		94		0.9		84.6										1,307.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

				Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										%		51		0.85		43.35										669.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

						Всего по позиции																						4,538.52				4,720.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по позиции

		Устройство плиты пандуса																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Устройство плиты пандуса



						Всего по разделу 4 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЗАЕЗДА																										449,505.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по разделу 4 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЗАЕЗДА

		Раздел 5. Монтаж навеса																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Раздел 5. Монтаж навеса



						Всего по разделу 5 Монтаж навеса																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Всего по разделу 5 Монтаж навеса



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										908,465.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										98,485.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										20,596.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										12,261.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										777,121.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               Материалы

						     Строительные работы																										1,081,149.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								          в том числе:

						               оплата труда																										98,485.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																										20,596.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               эксплуатация машин и механизмов

						               оплата труда машинистов (Отм)																										12,261.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               оплата труда машинистов (Отм)

						               материалы																										777,121.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               материалы

						               накладные расходы																										108,565.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               накладные расходы

						               сметная прибыль																										64,118.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               сметная прибыль

						     Всего ФОТ (справочно)																										110,747.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										108,565.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										64,118.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     Всего сметная прибыль (справочно)

						     НДС 22%																										237,852.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										1,319,002.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     справочно:

						          Затраты труда рабочих																145,276426																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																14,143763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          Затраты труда машинистов





				Составил:														(Никитина Н.А.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														(Коновалов М.Е.)										

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

				Проверил:														(Кучмин И.В.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						(Кучмин И.В.)										

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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