ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по производству имиджевого проморолика

для ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

Цель и задачи

Цель: создать динамичный имиджевый проморолик о КамГУ им. Витуса Беринга продолжительностью до 2 минут, объединяющий университетскую жизнь и уникальную природную среду Камчатки, для показа на презентациях и мероприятиях, размещения на официальном сайте и использования в информационных материалах университета.

Задачи:

- показать КамГУ как современный университет, органично связанный с Камчаткой, её природой, характером и образом жизни;

- соединить кадры учёбы, общения, студенческой жизни и инфраструктуры университета с выразительными природными локациями Камчатского края;

- создать цельный эмоциональный рассказ, а не формальную экскурсию по университету;

- обеспечить полный производственный цикл: концепция — съёмки — постпроизводство — передача мастер-файлов.

Этап № 1. Разработка концепции и сценария

Срок: в течение недели с даты подписания Договора.

Состав работ

- Разработка концепции с описанием творческой идеи, настроения, драматургии, визуального языка и ключевых сцен.

- Подготовка сценарного плана утверждённой концепции: последовательность сцен, предполагаемые герои, локации, действия в кадре, графические и звуковые решения.

- Подготовка съёмочного плана с распределением сцен по локациям и съёмочным дням.

- Определение необходимости интервью, реплик героев и профессионального закадрового диктора (включаются в производство только после утверждения концепции).

- Подготовка перечня требований к одежде героев, реквизиту, времени суток и погодным условиям для каждой сцены.

Результаты этапа (передаваемые материалы)

- Утверждённая Заказчиком концепция ролика.

- Сценарный план и съёмочный план.

- Перечень организационных требований к подготовке съёмок.

Этап № 2. Проведение видеосъёмок

Срок: в течение 10 дней календарных дней после утверждения концепции; количество и продолжительность съёмочных смен определяются утверждённым съёмочным планом.

Место съёмок: помещения и территория КамГУ, а также природные локации Камчатского края, определённые после утверждения концепции.

Состав работ

- Съёмка по утверждённому сценарию и съёмочному плану: достаточное количество общих, средних, крупных и детальных планов для динамичного монтажа.

- Плавные проходы, статичные композиции, движение героев, атмосферные планы природы и связующие кадры между локациями.

- Организация работы в кадре студентов, преподавателей и иных героев, которых подбирает и предоставляет Заказчик.

- Ежедневное копирование отснятого материала на независимый носитель.

Состав съёмочной группы

- Режиссёр — реализация концепции, постановка сцен и работа с героями в кадре.

- Продюсер (координатор) — график, локации, перемещения команды, взаимодействие с Заказчиком.

- Оператор — композиция, экспозиция, движение камеры, техническое качество изображения.

- Ассистент оператора / специалист по свету — установка камеры, стабилизации и постановочного света.

- Звукорежиссёр — привлекается при записи интервью, реплик героев и синхронного звука.

- Монтажёр, специалист по цветокоррекции и графический дизайнер — завершающие работы.

Требования к съёмочной технике

- Основная цифровая камера с записью в разрешении не ниже 4K UHD, глубиной цвета не менее 10 bit и съёмкой в логарифмическом профиле (S-Log3) для последующей цветокоррекции.

- Основная частота съёмки — 25 кадров/с; для сцен с замедлением движения — не менее 50 кадров/с.

- Комплект сменной оптики для общих, средних и крупных планов, включая широкоугольный объектив для интерьеров и пейзажей.

- Штатив и электронный стабилизатор для плавных проходов и съёмки движущихся героев; при необходимости — монопод, слайдер или иные системы поддержки камеры.

- Комплект нейтральных фильтров и защитных аксессуаров для съёмки при ярком свете, ветре и переменчивой погоде.

- Мобильный комплект постоянного LED-света с рассеивателями и отражателями для съёмки в помещениях и постановочных сцен.

- При записи речи — беспроводные петличные микрофоны, направленный микрофон, отдельный аудиорекордер и контроль звука в наушниках.

Результаты этапа

- Отснятый исходный материал в разрешении 4K с резервными копиями, достаточный для монтажа ролика по утверждённой концепции.

Этап № 3. Монтаж и завершающие работы

Срок: в течение 14 календарных дней после завершения съёмок.

Состав работ

- Отбор лучших дублей и сборка ролика по утверждённой концепции; динамичный монтаж с понятной драматургией, аккуратными переходами и чередованием университетских и природных сцен.

- Профессиональная цветокоррекция с приведением кадров, снятых в разных условиях, к единой выразительной цветовой стилистике.

- Разработка заставки, титров и финального экрана с логотипом КамГУ; использование простой 2D-графики при необходимости.

- Стабилизация отдельных кадров, устранение технических шумов, базовая ретушь изображения.

- Подбор музыкального сопровождения, соответствующего динамике и эмоциональному строю ролика и допустимого для публичного показа и размещения на сайте.

- Обработка синхронного звука, добавление атмосфер и звуковых акцентов, финальное сведение.

- Если утверждённая концепция предусматривает диктора — подготовка текста, подбор голоса и профессиональная запись закадрового текста.

Результаты этапа (передаваемые материалы)

- Один завершённый проморолик продолжительностью до 2 минут в формате 16:9.

- Мастер-файл в разрешении 4K UHD и версия Full HD 1920×1080 в формате MP4 (кодек H.264 или эквивалентный по совместимости и качеству).

- Финальная версия с графикой, логотипом, музыкой и сведённым звуком, готовая к показу на презентациях и размещению на сайте.

Общие требования к результатам и качеству

- Соответствие утверждённой концепции, хронометражу и формату 16:9.

- Разборчивая речь при её наличии; отсутствие перегрузов, резких скачков громкости и выраженных посторонних шумов.

- Стабильная экспозиция, единая цветовая стилистика, отсутствие технического брака и артефактов монтажа.

- Корректное использование наименования, логотипа и фирменных элементов КамГУ.

- Итоговые материалы передаются в электронном виде; используемая музыка допускает публичное размещение.

Порядок взаимодействия и сдачи-приёмки

Заказчик обеспечивает:

- предоставление логотипа, фирменных материалов и актуальных сведений об университете;

- подбор студентов, преподавателей и других участников съёмки;

- организацию доступа в корпуса, аудитории, лаборатории и другие согласованные помещения КамГУ;

- согласование природных локаций, съёмочного графика и организационное сопровождение команды;

- утверждение концепции, сценарного плана и перечня обязательных объектов показа до начала съёмок.

По завершении оказания услуг Исполнитель передаёт результаты и направляет акт. Заказчик в течение трех рабочих дней принимает услуги либо направляет мотивированные замечания. Приёмка оформляется Актом об оказании услуг.

Требования к Исполнителю

Для обеспечения качества результата и минимизации издержек на погружение в предметную область Заказчик устанавливает следующие квалификационные требования к Исполнителю:

- Подтверждённая специализация в области создания медиаконтента для организаций высшего образования и научно-исследовательского сектора: понимание внутренних процессов, структурных и коммуникационных особенностей вузов, а также специфики целевых аудиторий (абитуриенты, студенты, научно-педагогические работники, выпускники, индустриальные и государственные партнёры).

- Портфолио реализованных проектов для вузов: имиджевые и презентационные видеоролики, документальные фильмы, подкасты и иные форматы, адаптированные под академическую аудиторию.

- Опыт медиасопровождения федеральных программ развития высшего образования (в том числе программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и/или аналогичных государственных инициатив), подтверждающий понимание актуальных государственных приоритетов в области развития высшей школы, науки и технологий.

- Наличие собственной съёмочной команды полного цикла (режиссёр, продюсер, оператор, специалисты по свету и звуку, монтаж, цветокоррекция, графика) и профессионального съёмочного комплекта, соответствующего требованиям настоящего ТЗ.

- Опыт производства имиджевых роликов с натурными съёмками в сложных природно-климатических условиях и умение объединять в одном произведении образ организации и территории.

- Опыт работы в рамках государственных программ и закупок: знание процедур согласования, требований к отчётности и корректному представлению информации, соблюдение внутренних регламентов, уважение к корпоративной культуре и истории университета.

- Соответствие требованиям, установленным закупочной документацией и применимым законодательством о закупках.

Права на результаты и конфиденциальность

- Исключительные права на результаты услуг передаются Заказчику в полном объёме, если иное не установлено Договором.

- Используемые музыкальные произведения, шрифты, изображения и иные элементы не должны нарушать прав третьих лиц и должны допускать публичное использование Заказчиком.

- Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в ходе оказания услуг.