ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по производству имиджевого проморолика
для ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»
Цель и задачи
Цель: создать динамичный имиджевый проморолик о КамГУ им. Витуса Беринга продолжительностью до 2 минут, объединяющий университетскую жизнь и уникальную природную среду Камчатки, для показа на презентациях и мероприятиях, размещения на официальном сайте и использования в информационных материалах университета.
Задачи: 
1. показать КамГУ как современный университет, органично связанный с Камчаткой, её природой, характером и образом жизни;
1. соединить кадры учёбы, общения, студенческой жизни и инфраструктуры университета с выразительными природными локациями Камчатского края;
1. создать цельный эмоциональный рассказ, а не формальную экскурсию по университету;
1. обеспечить полный производственный цикл: концепция — съёмки — постпроизводство — передача мастер-файлов.
Этап № 1. Разработка концепции и сценария
Срок: в течение недели с даты подписания Договора.
Состав работ
1. Разработка концепции с описанием творческой идеи, настроения, драматургии, визуального языка и ключевых сцен.
1. Подготовка сценарного плана утверждённой концепции: последовательность сцен, предполагаемые герои, локации, действия в кадре, графические и звуковые решения.
1. Подготовка съёмочного плана с распределением сцен по локациям и съёмочным дням.
1. Определение необходимости интервью, реплик героев и профессионального закадрового диктора (включаются в производство только после утверждения концепции).
1. Подготовка перечня требований к одежде героев, реквизиту, времени суток и погодным условиям для каждой сцены.
Результаты этапа (передаваемые материалы)
1. Утверждённая Заказчиком концепция ролика.
1. Сценарный план и съёмочный план.
1. Перечень организационных требований к подготовке съёмок.
Этап № 2. Проведение видеосъёмок
Срок: в течение 10 дней календарных дней после утверждения концепции; количество и продолжительность съёмочных смен определяются утверждённым съёмочным планом.
Место съёмок: помещения и территория КамГУ, а также природные локации Камчатского края, определённые после утверждения концепции.

Состав работ
1. Съёмка по утверждённому сценарию и съёмочному плану: достаточное количество общих, средних, крупных и детальных планов для динамичного монтажа.
1. Плавные проходы, статичные композиции, движение героев, атмосферные планы природы и связующие кадры между локациями.
1. Организация работы в кадре студентов, преподавателей и иных героев, которых подбирает и предоставляет Заказчик.
1. Ежедневное копирование отснятого материала на независимый носитель.
Состав съёмочной группы
1. Режиссёр — реализация концепции, постановка сцен и работа с героями в кадре.
1. Продюсер (координатор) — график, локации, перемещения команды, взаимодействие с Заказчиком.
1. Оператор — композиция, экспозиция, движение камеры, техническое качество изображения.
1. Ассистент оператора / специалист по свету — установка камеры, стабилизации и постановочного света.
1. Звукорежиссёр — привлекается при записи интервью, реплик героев и синхронного звука.
1. Монтажёр, специалист по цветокоррекции и графический дизайнер — завершающие работы.
Требования к съёмочной технике
1. Основная цифровая камера с записью в разрешении не ниже 4K UHD, глубиной цвета не менее 10 bit и съёмкой в логарифмическом профиле (S-Log3) для последующей цветокоррекции.
1. Основная частота съёмки — 25 кадров/с; для сцен с замедлением движения — не менее 50 кадров/с.
1. Комплект сменной оптики для общих, средних и крупных планов, включая широкоугольный объектив для интерьеров и пейзажей.
1. Штатив и электронный стабилизатор для плавных проходов и съёмки движущихся героев; при необходимости — монопод, слайдер или иные системы поддержки камеры.
1. Комплект нейтральных фильтров и защитных аксессуаров для съёмки при ярком свете, ветре и переменчивой погоде.
1. Мобильный комплект постоянного LED-света с рассеивателями и отражателями для съёмки в помещениях и постановочных сцен.
1. При записи речи — беспроводные петличные микрофоны, направленный микрофон, отдельный аудиорекордер и контроль звука в наушниках.
Результаты этапа
1. Отснятый исходный материал в разрешении 4K с резервными копиями, достаточный для монтажа ролика по утверждённой концепции.
Этап № 3. Монтаж и завершающие работы
Срок: в течение 14 календарных дней после завершения съёмок.
Состав работ
1. Отбор лучших дублей и сборка ролика по утверждённой концепции; динамичный монтаж с понятной драматургией, аккуратными переходами и чередованием университетских и природных сцен.
1. Профессиональная цветокоррекция с приведением кадров, снятых в разных условиях, к единой выразительной цветовой стилистике.
1. Разработка заставки, титров и финального экрана с логотипом КамГУ; использование простой 2D-графики при необходимости.
1. Стабилизация отдельных кадров, устранение технических шумов, базовая ретушь изображения.
1. Подбор музыкального сопровождения, соответствующего динамике и эмоциональному строю ролика и допустимого для публичного показа и размещения на сайте.
1. Обработка синхронного звука, добавление атмосфер и звуковых акцентов, финальное сведение.
1. Если утверждённая концепция предусматривает диктора — подготовка текста, подбор голоса и профессиональная запись закадрового текста.
Результаты этапа (передаваемые материалы)
1. Один завершённый проморолик продолжительностью до 2 минут в формате 16:9.
1. Мастер-файл в разрешении 4K UHD и версия Full HD 1920×1080 в формате MP4 (кодек H.264 или эквивалентный по совместимости и качеству).
1. Финальная версия с графикой, логотипом, музыкой и сведённым звуком, готовая к показу на презентациях и размещению на сайте.
Общие требования к результатам и качеству
1. Соответствие утверждённой концепции, хронометражу и формату 16:9.
1. Разборчивая речь при её наличии; отсутствие перегрузов, резких скачков громкости и выраженных посторонних шумов.
1. Стабильная экспозиция, единая цветовая стилистика, отсутствие технического брака и артефактов монтажа.
1. Корректное использование наименования, логотипа и фирменных элементов КамГУ.
1. Итоговые материалы передаются в электронном виде; используемая музыка допускает публичное размещение.
Порядок взаимодействия и сдачи-приёмки
Заказчик обеспечивает:
1. предоставление логотипа, фирменных материалов и актуальных сведений об университете;
1. подбор студентов, преподавателей и других участников съёмки;
1. организацию доступа в корпуса, аудитории, лаборатории и другие согласованные помещения КамГУ;
1. согласование природных локаций, съёмочного графика и организационное сопровождение команды;
1. утверждение концепции, сценарного плана и перечня обязательных объектов показа до начала съёмок.
По завершении оказания услуг Исполнитель передаёт результаты и направляет акт. Заказчик в течение трех рабочих дней принимает услуги либо направляет мотивированные замечания. Приёмка оформляется Актом об оказании услуг.
Требования к Исполнителю
Для обеспечения качества результата и минимизации издержек на погружение в предметную область Заказчик устанавливает следующие квалификационные требования к Исполнителю:
1. Подтверждённая специализация в области создания медиаконтента для организаций высшего образования и научно-исследовательского сектора: понимание внутренних процессов, структурных и коммуникационных особенностей вузов, а также специфики целевых аудиторий (абитуриенты, студенты, научно-педагогические работники, выпускники, индустриальные и государственные партнёры).
1. Портфолио реализованных проектов для вузов: имиджевые и презентационные видеоролики, документальные фильмы, подкасты и иные форматы, адаптированные под академическую аудиторию.
1. Опыт медиасопровождения федеральных программ развития высшего образования (в том числе программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и/или аналогичных государственных инициатив), подтверждающий понимание актуальных государственных приоритетов в области развития высшей школы, науки и технологий.
1. Наличие собственной съёмочной команды полного цикла (режиссёр, продюсер, оператор, специалисты по свету и звуку, монтаж, цветокоррекция, графика) и профессионального съёмочного комплекта, соответствующего требованиям настоящего ТЗ.
1. Опыт производства имиджевых роликов с натурными съёмками в сложных природно-климатических условиях и умение объединять в одном произведении образ организации и территории.
1. Опыт работы в рамках государственных программ и закупок: знание процедур согласования, требований к отчётности и корректному представлению информации, соблюдение внутренних регламентов, уважение к корпоративной культуре и истории университета.
1. Соответствие требованиям, установленным закупочной документацией и применимым законодательством о закупках.
Права на результаты и конфиденциальность
1. Исключительные права на результаты услуг передаются Заказчику в полном объёме, если иное не установлено Договором.
1. Используемые музыкальные произведения, шрифты, изображения и иные элементы не должны нарушать прав третьих лиц и должны допускать публичное использование Заказчиком.
1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в ходе оказания услуг.
