          

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по демонтажу перегородок в рамках текущего ремонта 

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса».
2. Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Оренбургская, д.15 Б
Выполнение работ происходит в рабочее время Заказчика – с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 по московскому времени 
(за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
           ОКПД2: 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки.
      3.	Срок выполнения работ: 40 (Сорок) календарных дней с даты заключения Контракта.

«Виды работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	

	Раздел 1. Демонтаж перегородок

	1
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	м2
	303,88

	2
	Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
	м2
	303.88

	3
	Разборка облицовки из древесно- струженной листов (ДСП): стен и перегородок
	м2
	102,00

	4
	Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
	м2
	303.88

	5
	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев
	м2
	102,00

	6
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами
	м2
	        30,00

	7
	Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	       10,00

	Раздел 2. Демонтаж напольных покрытий

	8
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	81,00

	9
	Разборка покрытий полов: из линолеума и паркета (в 2 слоя)
	м2
	348.00

	10
	Разборка деревянной обрешетки  
	м2
	348

	11
	Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3

	Раздел 3. Демонтаж отделки покрытия потолков

	12
	Разборка потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами
	м2
	95,7

	13
	Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2

	Раздел 4. Демонтаж заполнения дверных и оконных проёмов

	14
	Разборка решеток на окнах массой: до 25 кг/м2
	т
	0,275

	15
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	10,92

	16
	Снятие дверных полотен
	м2
	9,45

	17
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	5

	18
	Погрузка в автотранспортное средство(контейнер): мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2


4. Перечень демонтажных работ, которые необходимо произвести:
Перечень работ, которые необходимо выполнить, представлен в локальном сметном расчете, являющемся неотъемлемой частью данного технического задания. 
5. Требования к качеству работ и технической документации:
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с контрактом; в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом РФ № 44 - ФЗ от 5 апреля 2013 года, Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ; в соответствии со СНиП, ПУЭ, ГОСТ, ТУ; Частичное выполнение работ не допускается.
6.Требования к безопасности выполнения работ: 
В соответствии с установленными требованиями по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности; в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, гигиенических норм и правил; в соответствии с требованиями нормативов и правил по пожарной безопасности. 
Пожарная безопасность при проведении работ обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Подрядчик может принять на себя по заключаемому контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленным контрактом обязательствами.
 
            7. Требования к порядку производства и сдачи работ:
 
До начала непосредственного производства работ Подрядчик назначает своего представителя, ответственного за производство работ.
           Подрядчик предоставляет список сотрудников, имеющих право доступа на объект, с приложением копий паспортов сотрудников. В случае, если сотрудники не являются гражданами Российской Федерации, Подрядчик представляет копии разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства.
После окончания работ и до подписания приемо-сдаточной документации, Подрядчик обязан вывезти за пределы строительного объекта все принадлежащие ему строительные машины, инструменты, оборудование и обеспечить готовность объекта к приемке в чистом виде.

8.    Требования к гарантийному сроку: 
На выполненные работы – в течение 1 (Одного) месяца, с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ, на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки. В случае выявления дефектов материалов, смонтированных конструкций или иных результатов выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент, материал или конструкцию продлевается на период устранения их дефекта.
9. Состав технического задания:
                                                                                                                                                      Неотъемлемой частью данного технического задания являются, следующие документы:
- Локальный сметный расчет (Смета).
             
10. Требования к исполнительной документации:

	1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ форма (КС 2, КС 3), подписанным обеими сторонами.
2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акты освидетельствования скрытых работ на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- фотоотчет по скрытым работам в электронном архиве;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.
3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2).

