
Техническое задание

[bookmark: _Hlk236296708][bookmark: _Hlk236296661]Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт зданий ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава России"

1. Основные данные
Заказчик – ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава России" 
Исполнитель - организация, привлекаемая Заказчиком, для осуществления строительного контроля в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.
Подрядчик – организация, привлеченная для выполнения работ по объекту: "Капитальный ремонт зданий ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава России"
2. Место оказания услуг 
Место нахождения объекта капитального ремонта (место оказания услуг): Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», д.3 к.7
3. Сроки оказания услуг
Услуги оказываются с даты заключения Контракта, и по 31.12.2026 (включительно). Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком. (Сроком окончания оказания услуг является дата приемки результата работ, в отношении которых осуществляется выполнение строительного контроля). 
4. Требования к строительному контролю *
Осуществление строительного контроля призвано исключить нарушение: строительных норм, соответствия объемов утвержденной проектно-сметной документации, сводов правил и иных требований к строительному производству, предъявляемых на территории Российской Федерации. Строительный контроль необходимо осуществлять в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
Проведение строительного контроля и контроля в области производственной безопасности в строительстве должно соответствовать требованиям нормативно-правовых и законодательных актов РФ, нормативно-технических документов РФ, в том числе, но не ограничиваясь:
•	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
•	ФЗ-69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994;
•	ФЗ-197 «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001.
•	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ
•	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5. Требования к контролю за использованием материалов при капитальном ремонте объекта:
5.1. Все применяемые при капитальном ремонте объекта материалы, изделия и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном действующим законодательством порядке; использоваться в соответствии с их функциональным назначением, иметь сертификаты качества или сертификаты соответствия, технические паспорта.
5.2. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны соответствовать требованиям Контракта на капитальный ремонт объекта и требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Достаточным условием соблюдения требований законодательства о техническом регулировании (соблюдения всех требований безопасности строительных материалов, изделий и конструкций) является применение действующих национальных стандартов и правил.
5.3. Осуществление контроля за соответствием применяемых материалов и изделий подрядчиком является обязанностью лица, осуществляющего строительный контроль.
5.4. Осуществлять контроль за качеством приобретаемого подрядчиком оборудования и материалов, изделий, конструкций, т.е. наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
5.5. Направлять письменные запросы на заводы-изготовители, в случае если качество и/или подлинность поступивших оборудования, материалов, строительной продукции, либо подлинность сертификатов (паспортов) на данные изделия вызывает сомнение у специалистов строительного контроля Исполнителя или по требованию Заказчика.
5.6. Требовать дополнительной проверки качества материалов, оборудования и изделий, их замены, в случае несоответствия требованиям по качеству.
6. Требования к контролю за выполнением работ при капитальном ремонте объекта
6.1. Проводить проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного ремонтом объекта Заказчика требованиям проектной и иной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации;
6.2. Обеспечивать проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектно-сметной документации, Контракту на капитальный ремонт объекта, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
6.3. Осуществлять контроль за выполнением подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых на объекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
6.4. Назначить своих представителей, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением работ.
6.5. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.
6.6. Контролировать соответствие объемов выполняемых подрядчиком работ объемам, предусмотренным проектной документацией. 
6.7. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту объекта в соответствии с графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.
6.8. В случае привлечения подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) - согласование и проверка соответствия требованиям законодательства Российской Федерации таких лиц на легитимность выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования (проверять наличие необходимых лицензий, допусков, разрешений, сертификатов у субподрядных организаций).
6.9. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной документации, ее соответствия «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденным приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», исполнения замечаний по ведению работ на объекте.
6.10. В случае обнаружения брака и дефектов, отклонения от утвержденной проектной документации, нарушения требований СНиП, СП, ГОСТ и технических регламентов при производстве работ, своевременно и оперативно отражать свои замечания в журнале производства работ и/или в предписаниях.
6.11. Требовать исправление некачественно выполненных работ. 
6.12. Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ.
6.13. Давать конкретные указания подрядчику о приостановке работ при обнаружении отступлений от проектной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП, СП до исправления обнаруженных дефектов.
6.14. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приёмочного контроля, Исполнитель обязан выдавать подрядчику письменные предписания об устранении нарушений правил производства работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в общем журнале работ и/или в предписаниях. При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи предписания, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в справке, предоставляемой Заказчику.
6.15 По решению Заказчика принимать участие в комиссии по проведению контрольных обмеров, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
6.16. Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, с вынесением предписания о приостановке выполнения следующего вида работ до подписания актов. Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе капитального ремонта этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.
6.17. Осуществлять проверку представленных подрядчиком документов, подтверждающих выполненные работы, в течение пяти рабочих дней с момента их представления.
6.18. При наличии замечаний, влекущих необходимость отказа в приемке выполненных подрядчиком работ, письменно в течение двух рабочих дней по окончанию срока проверки, уведомить подрядчика и Заказчика, представив отчет, с указанием конкретных причин, являющихся основанием для отказа в приемке выполненных работ (несоответствие объемов работ, неправильное применение расценок, завышение стоимости строительных материалов, отсутствие подтверждающих документов, недостатки в оформлении документации и т.д.).
6.20. Исполнитель обязан ежедневно, а также по требованию Заказчика посещать объект капитального ремонта, еженедельно формировать отчет об оказанных услугах и предоставлять его  на адрес электронной почты, согласованной с Заказчиком, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.
6.22. Исполнитель обязан принимать участие в ежедневных, еженедельных производственных совещаниях с участием представителей Заказчика и Подрядчика по вопросам качества выполнения строительно-монтажных работ с отражением вопросов строительного контроля в решениях и протоколах.
6.23. Давать разъяснения Заказчику по поводу возникших у него претензий к качеству работ.
6.24. Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
6.25. Осуществлять контроль за освидетельствованием и оценки совместно с работниками подрядной организации выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ, актов ответственных конструкций и иной исполнительной документации.
6.26. Осуществлять промежуточную приемку ответственных конструкций по мере готовности, с участием представителей подрядной, специализированной (монтажной) и проектной организации.
6.27. Следить за правильным проведением индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, пусконаладочными работами с надлежащим оформлением их результатов.
6.28. Осуществляет проверку и контроль исполнительной и иной документации, оформленной при производстве работ по капитальному ремонту. 
6.29. Подтверждать необходимость выполнения дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе капитального ремонта, с предоставлением копий обосновывающих материалов.
7. Отчетность
7.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику отчет о ходе оказания услуг. 




[bookmark: _GoBack]*Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (за исключением случаев, перечисленных в ч. 2.1 и 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ). Соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44‑ФЗ, подтверждается наличием в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах информации о таком участнике закупки, о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированного в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом совокупный размер обязательств, принятых на себя участником закупки по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше предложения участника закупки о цене контракта
ПОДРЯДЧИК:	ЗАКЗАЧИК: 

________________А.А. Вихлянцев	___________________А.М. Бондарев
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