Государственный контракт № _________________________/________/______

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Завершение реконструкции корпуса № 6а (II этап)» (выполнение общестроительных работ – облицовка дверных откосов) ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, расположенного по адресу: Новосибирская область,

р.п. Кольцово (в рамках гособоронзаказа)

р.п. Кольцово, Новосибирская область                                            «____» ____________ 2026 г.

| Идентификационный код закупки | 261543316134254330100100000000000413 |
| --- | --- |
| Идентификатор государственного контракта | 2626141900012000000000000 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по административно-хозяйственной работе, руководителя контрактной службы Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора) Волковского Константина Валерьевича, действующего на основании доверенности № 1004/5466 от 24.12.2025 и Соглашения № 3 о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов от лица Роспотребнадзора на реконструкцию объекта, находящегося в федеральной собственности от 01.03.2021 г., с одной стороны,

и ________________________________________________________ (______________________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее - Закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим Контрактом, выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции объекта капитального строительства «Завершение реконструкции корпуса № 6а (II этап)» (выполнение общестроительных работ-облицовка дверных откосов), расположенного на территории ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Новосибирская область, р. п. Кольцово (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

  - Содержание и объем Работ изложены в:

- Локальном сметном расчете № 02-006а/23.01.2026-АР (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

- Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Результатом выполненных Работ является завершение всех работ в полном объеме и сдача Заказчику всего объема работ без замечаний.

- Срок и место ВЫПОЛНЕНИЯ работ

  - Работы, по настоящему Контракту выполняются в следующие сроки:

    - начало оказания Работ – не позднее 5 дней от даты подписания Контракта;

    - окончание выполнения Работ – не позднее 45 рабочих дней от даты подписания Контракта.

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ, указанных в п.п. 2.1.1. и 2.1.2. Контракта.

  - Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

## 2.4. Датой исполнения основных обязательств (за исключением гарантийных) по Контракту, а также датой прекращения ответственности Подрядчика за сохранность объекта является дата подписания без замечаний к качеству и объему выполненных работ итогового акта приемки работ в соответствии с условиями Контракта.

## 2.5. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по настоящему Контракту (в том числе сроков устранения дефектов и недоделок) более чем на 10 (десять) дней является существенным нарушением настоящего Контракта.

## 2.6. Место оказания Работ: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, корпус № 6а (по тексту также - Объект).

- Порядок приемки ВЫПОЛНЕННЫХ работ

3.1. По завершении выполнения объема Работ на Объекте Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

3.1.1. 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика (по форме № КС-2).

3.1.2. 2 (два) экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных со стороны Подрядчика (по форме № КС-З).

3.1.3. Счет-фактуру (счет).

3.1.4. Комплект исполнительной документации по утверждённому сторонами перечню.

3.2. Порядок приемки выполненных Работ устанавливается следующий:

3.2.1. Заказчик в 10-дневный (десятидневный) срок с момента передачи подписанного со стороны Подрядчика Акта о приемке выполненных работ обязан подписать такой Акт и передать один экземпляр Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от приемки Работ.

3.2.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения.

3.2.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные замечания и устанавливающего сроки их устранения, Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя и документально подтвердить его полномочия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае если Подрядчик не обеспечил явку своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить акт, фиксирующий выявленные замечания и установить сроки, необходимые для устранения таких замечаний, без участия представителя Подрядчика. Один экземпляр акта, фиксирующего выявленные замечания и устанавливающий сроки для их устранения, передается Подрядчику и становится обязательным для него с момента его составления.

3.2.4. После устранения замечаний в установленный Заказчиком срок, Подрядчик на следующий рабочий день после истечения установленного Заказчиком срока на устранение несоответствий представляет соответствующие документы Заказчику для подписания.

3.2.5. В случае не устранения либо ненадлежащего устранения замечаний, изложенных Заказчиком в установленный им срок, а также в случае нарушения срока выполнения установленного разделом 2 Контракта, Подрядчик после фактического исполнения требований заказчика (работ) корректирует также дату окончания работ на дату фактического их завершения и предоставления Заказчику актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-З надлежащим образом оформленных в установленной форме и количестве экземпляров.

3.2.6. Заказчик вправе не рассматривать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-З в случае не предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных в полном объеме документов, необходимых для надлежащей приемки и принятия к оплате выполненных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.

3.2.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику сообщается в письменном виде. В случае установления Заказчиком при приемке Работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

3	.2.8. Моментом исполнения обязательства Подрядчика по выполнению Работ по настоящему Контракту является момент сдачи результата выполненных Работ Заказчику, что подтверждается подписанным Сторонами Актом о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по качеству и объему выполненных Работ.

3.2.9. Подписание Акта о приемке выполненных работ не лишает Заказчика права предъявить Подрядчику требования об устранении недостатков в случае выявления скрытых дефектов в пределах гарантийного срока.

3.3. В течение 20 (двадцати) дней, если иной срок не установлен отдельными положениями Контракта, уполномоченным лицом Заказчика при участии представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации, формируется Акт в соответствии с унифицированной формой 0510452 Акта приемки товаров, работ, услуг, утвержденной приказом Минфина РФ №61н от 15.04.2021, на основании документов, подтверждающих факт выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ).

Документ составляется и подписывается сторонами в соответствии с приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н.

Наличие или отсутствие данного документа не является препятствием для предъявления претензий сторонами друг к другу и устранения допущенных недостатков.

4.  ЦЕНА Контракта И Порядок расчетов

  - Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Источник финансирования настоящего Контракта – Федеральный бюджет в рамках непрограммной части Федеральной адресной целевой программы.

Принятие Государственным заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах, утвержденных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

  - Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Контракту (по тексту также – Цена Контракта) составляет _____________________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС__%/ без НДС на основании ________________________.

4.4. Все платежи по настоящему Контракту производятся в рублях РФ. В случае изменения законодательства РФ в части установления новых ставок НДС, Стороны соглашаются применять такие изменения автоматически с даты их вступления в силу, без заключения Сторонами дополнительного соглашения в отношении каждой конкретной сделки в рамках Контракта. При этом Стороны признают, что изменение ставки НДС не влечет за собой изменение цены Контракта. Поставщик вправе выделить соответствующую сумму НДС по ставке, установленной НК РФ и применимой на дату реализации товаров, дату составления товарно-сопроводительных документов (товарная накладная/универсальный передаточный документ/счет-фактура), без изменения цены контракта.

4.5. Цена Контракта включает в себя все налоги, все таможенные, все транспортные и иные расходы, связанные с выполнением Работ, расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения Работ, все иные расходы (работы под ключ).

4.6.	Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7, 16.4 Контракта.

Сумма, подлежащая ушате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.8. Оплата выполненных Работ по настоящему Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-З, а также при наличии оформленных в соответствии с законодательством РФ счетов, счетов-фактур и исполнительной документации.

4.9. Порядок расчетов по настоящему Контракту:

4.9.1. Расчет по Контракту осуществляется с учетом Аванса в размере 30%. В течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта и выставления счета Подрядчику предоставляется аванс в размере 30 % (процентов) от цены Контракта, что составляет ______________ (_____________) рублей __ копеек, но не более годового объема финансирования в текущем году.

Далее, оплата работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года, но не более годового объема финансирования в текущем году, от даты подписания Сторонами Контракта Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за соответствующий отчетный этап на основании представленных Подрядчиком счета на оплату, счета–фактуры (предоставляется, если Подрядчик является плательщиком НДС), с зачетом Аванса в размере 30% в счет оплаты работ.

4.9.2. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости Работ, установленных Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Выполнение дополнительных работ допускается только на основании заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик имеет право:

    - Получить оплату за оказанные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    - Требовать документацию, необходимую для выполнения Работ.

    - При наличии технической возможности подключиться к сетям электроснабжения Заказчика в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Контракта Заказчиком.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен контракт, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.2. Обязанности Подрядчика:

5.2.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в соответствии с техническим заданием.

5.2.2. В течение 5 дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных по строительному контролю на объекте, соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и промышленной санитарии, ответственного лица за электробезопасность, ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте, заверенные копии документов, подтверждающих право на выполнение данного вида работ (при необходимости свидетельства, выданные саморегулируемой организацией, о допуске к таким видам работ, лицензии, сертификаты, и др.).

5.2.3. Подрядчик в течение 10 дней со дня заключения Контракта осуществляет входной контроль по реализации условий Контракта на наличие обстоятельств, препятствующих осуществлению выполнения подрядных работ на Объекте, а именно: наличие упущенных объемов в сметах. Результат такого контроля (Акт о соответствии) Подрядчик направляет официальным письмом в адрес Заказчика. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком замечания на факт подтверждения и направляет Подрядчику мотивированный ответ. При этом, Подрядчик не вправе не начинать работы по строительству объекта или приостанавливать начатые работы по объекту в целом или в части, ссылаясь на наличие таких замечаний, если только не докажет, что имеющиеся несоответствия препятствуют выполнению работ по объекту в целом или в части.

Срок проведения входного контроля входит в общий срок выполнения работ по Контракту. Подтверждение Заказчиком предъявленных Подрядчиком замечаний не являются основанием для увеличения сроков выполнения работ.

В случае, если Подрядчик не исполнил своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта по проверке и извещении Заказчика о выявленных недостатках, то он принимает на себя соответствующие риски и в дальнейшем может ссылаться на недостатки только если докажет, что недостатки в переданных Заказчиком документах не могли быть своевременно обнаружены Подрядчиком.

5.2.4. Предоставлять отчеты в рамках исполнения настоящего Контракта по заявке Заказчика в срок не позднее 3-х дней с момента запроса Заказчика.

5.2.5. Вести журнал производства Работ и журналы специальных работ (при необходимости), в которых отражается весь ход производства Работ.

5.2.6. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами; качество выполнения всех Работ; своевременное устранение дефектов (недоделок), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

5.2.7. При производстве строительно-монтажных работ, при выполнении которых требуется наличие лицензии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией.

5.2.8. Согласовывать с Заказчиком размещение временных объектов и сооружений.

5.2.9. Предоставлять в адрес Заказчика в письменном виде информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Подрядчиком, в течение десяти дней с момента заключения контракта или контрактов с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

5.2.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2.12. Обеспечивать качество всех выполняемых Работ и используемых материалов. Сведения обо всех процедурах и документы о соответствии качества должны предоставляться Заказчику в порядке информирования до начала каждой стадии выполнения Работ. Каждый предоставляемый Заказчику технический документ должен сопровождаться заверенным подписью свидетельством утверждения его самим Подрядчиком. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также, по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставлять Заказчику образцы запрашиваемых используемых материалов (товаров).

5.2.13. При выполнении Работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила охраны труда и промышленной санитарии.

5.2.14. Обеспечить осуществление строительного контроля при выполнении работ по Контракту непосредственно на объекте.

5.2.15. Исполнять полученные в ходе работ законные и обоснованные требования Заказчика.

5.2.16. Обеспечить принятие Заказчиком скрытых строительных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.2.17. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ до даты утверждения Акта приемки работ Заказчиком.

5.2.18. Вывезти до момента утверждения итогового акта приемки работ принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.2.19. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам.

5.2.20. В срок, согласованный Сторонами, устранить дефекты и недоделки, выявленные при приемке Работ и в период гарантийного срока.

5.2.21. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

5.3.2. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3.3. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

5.3.4. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, изделий, оборудования и комплектующих (далее, «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или лица, заявителя подтверждающего документа, в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.

5.3.5. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях условий Контракта, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии).

5.3.6. Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ, в том числе после подписания актов о приемке выполненных работ (форм КС-2, КС-З).

5.3.7. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.3.8. Выдавать Подрядчику предписания об отстранении от работы, или снятия с объекта конкретных инженерно-технических работников и конкретных рабочих, в случае выявления у них признаков алкогольного или наркотического опьянения. В случае несогласия, Подрядчик обязан направить таких инженерно-технических работников или рабочих на прохождение установленных законом процедур, для подтверждения или опровержения опьянения.

5.3.9. Заказать проведение экспертизы, в случае неявки представителя Подрядчика для составления акта обнаруженных дефектов и/или недостатков, отказа представителя Подрядчика от подписания акта о дефектах и/или недостатках, не согласия с выводами Заказчика, изложенными в акте о дефектах и/или недостатках. В случае выявления фактов выполнения работы ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать с Подрядчика компенсацию затрат на проведение экспертизы.

5.3.10. Без предоставления необходимого объема необходимых документов не рассматривать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.3.11. Произвести оплату выполненных работ по Контракту за вычетом суммы начисленных Подрядчику штрафных санкций, в том числе в случае отказа Подрядчика от его надлежащего оформления и/или подписания, либо подписания с разногласиями относительно применения мер ответственности.

5.3.12. Заказчик вправе давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений к нему, при этом письменные указания Подрядчику могут заноситься Заказчиком в Общий журнал работ, который постоянно находится на Объекте.

5.3.13. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание выполнения Работ к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе потребовать возмещения всех причиненных убытков.

5.3.14. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования поручить исправление результата выполненных Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.3.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае существенного нарушения Контракта Подрядчиком.

5.3.16. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4. Обязанности Заказчика:

5.4.1. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.2. По письменному запросу Подрядчика обеспечить доступ на Объект сотрудников Подрядчика для организации, производства и сдачи Работ по Контракту в соответствии с действующими инструкциями и правилами.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленнымдокументацией о закупке требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - На все выполненные работы устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

  - Гарантии качества выполненных работ распространяются на все конструктивные элементы и все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Подрядчик гарантирует:

6.2.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

6.2.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

6.2.3. своевременное устранение недостатков результата выполненных работ, дефектов (недоделок), выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

6.2.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в случае, если функционирование инженерных систем и оборудования связано с выполненными Работами.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недоделки), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения таких дефектов (недоделок).

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недоделки) и сроки их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя и документально подтвердить его полномочия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае если Подрядчик не обеспечил явку своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить акт, фиксирующий дефекты (недоделки) и установить сроки, необходимые для устранения таких дефектов (недоделок), без участия представителя Подрядчика. Один экземпляр акта, фиксирующего дефекты (недоделки) и установленные сроки для их устранения, передается Подрядчику и становится обязательным для него с момента его составления.

7. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

7.1.	Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, изделий и оборудования.

7.2. При осуществлении контроля и надзора за ведением работ представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.3. Для проверки соответствия качества используемых при выполнении работ строительных материалов, изделий, оборудования требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с установленной формой, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. Подрядчик так же обязан вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и предоставлять его Заказчику совместно с формами КС-2 и КС-З.

7.5. Заказчик имеет право в любое время, в том числе, несмотря на наличие актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-З), провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.

7.6. В случае установления Заказчиком и (или) Контрольным органом несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в Контракте, фактически выполненным объемам работ, а также их стоимости в результате указания в Контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования Заказчика, в противном случае, Заказчик так же вправе начислить проценты в размере, определенном в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с момента перечисления денежных средств Подрядчику до даты их возврата Заказчику и/или фактического исполнения работ.

8. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Неявка представителя Заказчика к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не является основанием считать данные работы принятыми. Продолжение работ возможно только после подписания актов освидетельствования скрытых работ всеми сторонами.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика соответственно, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Заказчика, согласно его указанию, а затем  восстановить ее.

8.3. Готовность принимаемых скрытых работ, подтверждается подписанием представителем Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования и скрытых работ по форме акта в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.11.2017 № 470.

9. ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

9.1.	Подрядчик не позднее, чем за 2 дня уведомляет Заказчика о дате доставки любого оборудования или материалов на Объект.

9.2.	Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение и охрану оборудования и/или материалов, необходимых для выполнения Работ.

9.3.	Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба и расходов (включая судебные издержки и прочие расходы), которые могут возникнуть в связи с доставкой материалов на Объект, и будет отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой.

10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10.1.	Заказчик при наличии технической возможности по письменному запросу предоставляет Подрядчику точку подключения к имеющимся сетям электроснабжения (водоснабжения) для выполнения Работ по контракту (подключение строительных бытовок, электроинструмента, использование воды на технологию).

10.2.	Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет установку в точке подключения к сетям электроснабжения (водоснабжения), предоставленной Заказчиком, работоспособных и поверенных в установленном порядке приборов учета электрической энергии (воды), согласовывает схему подключения и установку приборов учета с Заказчиком.

10.3.	Подрядчик возмещает Заказчику расходы за приобретенную Заказчиком и фактически использованную Подрядчиком электрическую энергию (воду), объем которой определяется на основании данных приборов учета электрической энергии (воды). Стоимость потребленной электрической энергии определяется по нерегулируемой цене, устанавливаемой гарантирующим поставщиком в соответствии с действующим законодательством. Стоимость потребленной воды определяется по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.

10.4.	Заказчик выставляет Подрядчику счета на оплату потребленной электрической энергии (воды) до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Претензии по выставленным счетам предъявляются в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Если претензии по выставленным счетам не поступили, счета считаются принятыми и подлежат оплате.

10.5.	В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты потребленной электрической энергии (воды), неполной оплаты потребленной электрической энергии (воды) Заказчик вправе отказать Подрядчику в дальнейшей эксплуатации точки подключения к сетям электроснабжения (водоснабжения) и прекратить подачу электрической энергии (воды) Подрядчику.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.3., 11.4. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от З млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет 10 процентов цены Контракта (этапа).

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает З млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет 1000 рублей.

11.4. В случае просрочки начала и/или окончания работ (видов, этапов), по настоящему Контракту, устранения дефектов и недостатков, сроки, устранения которых установлены соответствующим актом сторон (или односторонним актом, в случае неявки представителя Подрядчика), нарушения сроков, установленных графиком производства работ, Заказчик начисляет Подрядчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.5. Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню за просрочку исполнения Заказчиком его обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить Заказчику штраф в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

11.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.9. Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку исполнения Подрядчиком его обязательства, предусмотренного Контрактом в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

11.10. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный им в процессе выполнения работ ущерб, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, не зависящих от действий Подрядчика.

11.11. Выплата неустоек не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Контракту.

11.12. Стороны освобождаются от ответственности в виде неустойки (пени, штраф) за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непредвиденной и непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта, или произошло по вине другой стороны.

11.13. Штрафные санкции за нарушение обязательств по настоящему Контракту, подлежат взысканию только после предъявления письменного требования об этом.

11.14. В случае полного или частичного нарушения условий Контракта одной из сторон, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном размере без учёта штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.15. Применение мер гражданско-правовой ответственности не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

11.16. Заказчик вправе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту;

11.17. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной п. 5.2.12. Контракта, Подрядчик лишается права в будущем ссылаться на какие-либо обстоятельства, послужившие ненадлежащему исполнению принятых им обязательств по Контракту, в качестве освобождающих от ответственности.

11.18. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь, следующими: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и/или материалов, необходимых для выполнения указанных в настоящем Контракте Работ, несет Подрядчик.

13.2. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненной Работы до приемки Заказчиком несет Подрядчик.

13.3. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненной Работы переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания итогового Акта о приемке выполненных работ Сторонами.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

•	 задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 дней;

•  нарушения Подрядчиком сроков окончания работ (видов работ), установленных настоящим Контрактом более чем на 5 дней;

•	 нарушение Подрядчиком сроков, установленных графиком производства работ, разработанным и согласованным в соответствии с условиями Контракта, более чем на 10 дней;

• если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

• не предъявления Подрядчиком представителю Заказчика надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право субподрядчика на выполнение порученных ему Подрядчиком работ по объекту (контракт субподряда);

•	начала процедуры ликвидации Подрядчика или принятия Арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;

•	приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

•	 предоставление Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, предоставляемых в рамках исполнения настоящего Контракта,

•	 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в обязательном порядке, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.4. Любая из Сторон Контракта имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта (Решение) в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

14.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.3. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящей статьи, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.4. Каналы уведомления ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора о нарушениях каких-либо положений настоящей статьи: тел/факс: 8 (383) 363-47-00, 8 (383) 363-47-14, e-mail: vector@vector.nsc.ru.

15.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения настоящей статьи с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до «31» декабря 2026 года, а в части выполнения обязательств сторон – до полного их исполнения.

16.2. Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется в соответствии действующим законодательством Российской Федерации по соглашению обеих Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

16.3. Договоренность между сторонами, не противоречащая установленным действующим законодательством ограничениям и влекущая за собой новые обстоятельства, предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, исключительно если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.4. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг по соглашению сторон (ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

16.5. Стороны обязуются в течение 10 календарных дней извещать друг друга об изменениях места нахождения, платежных реквизитах (полностью или в любой их части), а так всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать Сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами по контракту. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств в результате отсутствия информации об указанных изменениях, исполнение, произведенное не имеющей указанной информации Стороной, будет считаться надлежащим.

16.6. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе с письменного уведомления Заказчика привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, выданным саморегулируемой организацией, о допуске к таким видам работ, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

16.7. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.

16.8. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и в течение 10 (десяти) дней дает другой Стороне письменный мотивированный ответ с приложением подлинных документов или их заверенных копий. Отсутствие ответа на претензию, полное или частичное неудовлетворение требований претензии квалифицируются как окончание досудебного порядка урегулирования спора, и дело может быть передано в суд.

16.9. Документы, передаваемые друг другу Сторонами в рамках действия настоящего Контракта путем факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу, если они надлежащим образом подписаны Стороной-отправителем и способ их отправки позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны Контракта, до обмена оригиналами таких документов. Документы, направленные Стороной по факсимильной или электронной связи, должны быть отправлены в виде оригиналов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня отправки факсимильной/электронной копии.

16.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.12. Настоящий Контракт составляется на русском языке.

16.13. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

16.13.1. Локальный сметный расчет № 02-006а/26.03.2026-АР (Приложение № 1);

16.13.2. Техническое задание (Приложение № 2).

17. Адреса, реквизиты И ПОДПИСИ Сторон

| Заказчик: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7 ИНН 7707515984, КПП 770701001 Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека л/счет 03951001410) р/счет 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701 БИК банка - 044501002 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области Тел/факс: 8 (383) 363-47-10 / 363-47-14 ИНН 5433161342 / КПП 543301001 Реквизиты по переданным полномочиям: УФК по Новосибирской области (Роспотребнадзор л/с 14511Х89540) № казначейского счета получателей средств ФБ: 03211643000000015100 № единого казначейского счета: 40102810445370000043 БИК 015004950 ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе, руководитель контрактной службы ______________________ К.В. Волковский М.П. | Подрядчик: ___________________ ____________________ __________ М.П. |
| --- | --- |