## приложение 2
Приложение № 2
к Государственному контракту № ________
от "_____" ______________ 2026г.
Календарный график
на проведение авторского надзора за объектом ремонта моста через реку Золотой Китат на км 366+155 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровская область
Года | Всего, руб. | 2026-2027 | [5 empty] | 2028
Дата выездов |  | I этап с даты заключения Контракта - 20.05.2027 | II этап (21.05. - 20.06.) | III этап (21.06. - 20.07.) | IV этап (21.07. - 20.08.) | V этап (21.08. - 20.09.) | VI этап (21.09. - 20.10.) | I этап (10.10.2027 - 20.04.) | II этап (21.04. - 20.05.) | III этап (21.05. - 20.06.) | IV этап (21.06. - 20.07.) | V этап (21.07. - 20.08.) | VI этап (21.08. - 20.09.) | VII этап (21.09. - 30.10.)
Количество выездов | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Стоимость работ по годам, руб. | 431388 | 198269 | [5 empty] | 233119
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПРОЕКТИРОВЩИК:
| ___________________ | [5 empty] | ____________________
| М. П. | [5 empty] | М.П.
Примечание:
1. Время и количество выездов уточняются в соответствии с графиком выполнения подрядчиками основных и скрытых работ.
2. Точная дата прибытия бригады на объект будет сообщаться Исполнителю за три дня до выезда.
3. Заказчик вправе определить дату внепланового выезда бригады Исполнителя.