Контракт N__________
Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств с. Ивантеевка" Саратовской области (устройство входа в подвал)
(Идентификационный код закупки N 263641400417764140100100220000000243)

_______________ 				                                                             «__» ___________ 2026 г.


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Ивантеевка Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сечиной Марины Александровны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _____________, в дальнейшем по тексту «Подрядчик», в лице  ________________, действующего(ей) на основании  Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

I. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы «Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств с. Ивантеевка" Саратовской области (устройство входа в подвал)" (далее - работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

II. Условия выполнения работ
2.1. Работы выполняются подрядчиком в соответствии с сметным расчетом (приложение к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и выполнения работ, действующими в Российской Федерации.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Подрядчик вправе:
а) привлекать к выполнению настоящего Контракта субподрядчиков.
В отношении соисполнителей Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в рамках выполнения работ в соответствии с гражданским законодательством.
Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта; 
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;
[bookmark: Par47]в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
г) по согласованию с Заказчиком путем заключения дополнительного соглашения выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте;
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX Контракта;
3.2. Подрядчик обязан: 
а) выполнить работы в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику; 
г) обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
[bookmark: Par69]д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком выполненных работ;
е) в случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость использовать результаты интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Подрядчику или третьим лицам, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком такое использование и все условия получения прав использования (лицензий) на такие РИД в письменной форме, а также обеспечить предоставление прав использования Заказчику с учетом необходимости предоставления прав использования третьим лицам, привлекаемым Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях последующего технического обслуживания и/или ремонта оборудования. Стоимость вознаграждения за права использования таких РИД Подрядчика и/или третьих лиц включается в цену Контракта, указанную в пункте 6.1. Контракта.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом IX Контракта, причиненных по вине Подрядчика;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
[bookmark: Par107]е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить выполненные работы в соответствии с Контрактом;
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 
г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта  не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в Единой информационной системе в сфере закупок, направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику; 
д) Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX Контракта.

IV. Место и сроки выполнения работ
4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Контракте.
	Начало выполнения работ – с даты подписания контракта по 04.09.2026г.
	4.2. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Место выполнения работ: Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.20. 

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
[bookmark: Par153]5.1. Подрядчик должен уведомить Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче в срок: за 2 дня до окончания срока выполнения работ. Подрядчик направляет Заказчика акт выполненных работ в течение 5 рабочих дней с даты окончания исполнения обязательств.
Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экземплярах. К акту выполненных работ прилагаются также иные документы (КС-2, КС-3).
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом  в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и документов, указанных в пункте 5.1 Контракта, осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта, принимает выполненные работы, передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.
	5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ  в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
VI. Цена Контракта и порядок расчетов
6.1. Цена Контракта составляет _____________________________.
6.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить  в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
6.5. Источник финансирования Контракта  - ______________________________________________________ .
6.6. Заказчик производит оплату по контракту в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта выполненных работ). 
6.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

VII. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: Par208]	7.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
	
VIII. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполнения работ в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.
8.2. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантия на товар, используемый при выполнении работ, составляет 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не менее срока установленного производителем. 
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.
[bookmark: Par259]IX.. Ответственность Сторон
	9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
	9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
	9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
	9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), в размере:
 	10 процентов цены Контракта (этапа).
	9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:
	а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
	10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
	5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
	10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
	5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
	9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в размере:
	1000 рублей.
	9.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
	9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в размере:
	1000 рублей.
	9.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
	9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	9.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Кон-тракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
	
X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта) или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
11.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Саратовской области.

XII. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2026года. Окончание срока действия настоящего Контракта  не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

XIII. Иные положения
13.1. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
XIV.  Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
1. Локальный сметный расчет.
2. Ведомость объемов работ

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон


	Заказчик:
ГБУ ДО «ДШИ с. Ивантеевка» Саратовской области
Адрес:413950, Саратовская обл., с. Ивантеевка, ул. Советская, д.20
ИНН 6414004177 КПП 641401001
Банковские реквизиты: 
Банк: ОКЦ №3 ВВГУ Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов 
БИК 016311121
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГБУ ДО «ДШИ с. Ивантеевка» Саратовской области)
р/с 03224643630000006001
к/с 40102810845370000052
л/сч 019030233
(ОКТМО): 63619422101


________________/Сечина М.А./
	Подрядчик:
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Приложение №1 к контракту № _____________ от ___________ 2026 г.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств с. Ивантеевка" Саратовской области (устройство входа в подвал)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	446,96
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	366,36
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	64,85
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	7,66
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	208,58
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	20,75
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство перекрытий в подвале

	1
	ГЭСН06-03-014-03
	Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в построечных условиях, площадь щитов: свыше 2 м2
	10 м2
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,5064
	
	
	
	
	4 044,37

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,81
	
	1,3122
	
	
	298,85
	
	392,15

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,91
	
	11,1942
	
	
	326,26
	
	3 652,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	460,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3888
	
	
	
	
	171,45

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,2268
	
	
	1 626,81
	
	368,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,2268
	
	
	493,51
	
	111,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,162
	
	
	564,25
	
	91,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,162
	
	
	367,39
	
	59,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	988,26

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,38
	
	5,4756
	
	
	8,15
	
	44,63

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,00648
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	555,73

	 
	01.7.15.14-0092
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 90 мм
	кг
	1,85
	
	2,997
	106,09
	1,22
	129,43
	
	387,90

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные
	м3
	0,028
	
	0,04536
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Доски обрезные
	м3
	0,514
	
	0,83268
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 664,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 215,82

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	3 077,55

	 
	Пр/774-108.0
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	1 433,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 281,10
	 
	10 175,38

	2
	ФСБЦ-11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,04536
	1
	0,04536
	16 496,03
	1,04
	17 155,87
	 
	778,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	778,19

	3
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,83268
	1
	0,83268
	10 082,68
	1,65
	16 636,42
	 
	13 852,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 852,81

	4
	ГЭСН06-16-001-02
	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий
	10 м2
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,53
	
	
	
	
	3 146,89

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	6,5
	
	10,53
	
	
	298,85
	
	3 146,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 357,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,969
	
	
	
	
	1 748,30

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,2
	
	1,944
	
	
	1 045,52
	
	2 032,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,2
	
	1,944
	
	
	493,51
	
	959,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,3564
	
	
	1 626,81
	
	579,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,3564
	
	
	493,51
	
	175,89

	 
	91.06.06-051
	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м
	маш.-ч
	0,7
	
	1,134
	249,17
	1,57
	391,20
	
	443,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	1,134
	
	
	367,39
	
	416,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	
	0,5346
	
	
	564,25
	
	301,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,33
	
	0,5346
	
	
	367,39
	
	196,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	765,81

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,00486
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	416,80

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,019
	
	0,03078
	5 764,42
	1,57
	9 050,14
	
	278,56

	 
	01.3.04.08-0012
	Масло антраценовое
	т
	0,0021
	
	0,003402
	26 894,82
	0,77
	20 709,01
	
	70,45

	П,Н
	01.7.16.04
	Опалубка инвентарная (амортизация)
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 018,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 895,19

	 
	Пр/812-006.1-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	5 286,81

	 
	Пр/774-006.1
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 692,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 492,42
	 
	16 997,72

	5
	ГЭСН06-03-010-04
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	0,3442
	1
	0,3442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,577068
	
	
	
	
	4 689,61

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	36,54
	
	12,577068
	
	
	372,87
	
	4 689,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	795,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,030978
	
	
	
	
	14,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,01721
	
	
	1 626,81
	
	28,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,01721
	
	
	493,51
	
	8,49

	 
	91.06.08-003
	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,075724
	7,83
	1,51
	11,82
	
	0,90

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,013768
	
	
	1 217,33
	
	16,76

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,013768
	
	
	422,22
	
	5,81

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,013768
	
	
	186,24
	
	2,56

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	17,94
	
	6,174948
	
	
	108,57
	
	670,41

	 
	91.21.19-021
	Станки для гибки арматуры
	маш.-ч
	2,1
	
	0,72282
	
	
	31,38
	
	22,68

	 
	91.21.19-026
	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,4
	
	0,48188
	86,39
	1,31
	113,17
	
	54,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0082
	
	0,0028224
	148 198,02
	0,93
	137 824,16
	
	388,99

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1,01
	
	0,347642
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 888,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 703,91

	 
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	3 433,85

	 
	Пр/774-108.0
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	1 599,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 731,32
	 
	10 921,92

	6
	ФСБЦ-08.4.03.03-0004
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,347642
	1
	0,347642
	 
	 
	39 045,00
	 
	13 573,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 573,68

	7
	ГЭСН06-17-002-01
	Установка арматуры
	т
	0,3442
	1
	0,3442
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,250276
	
	
	
	
	3 386,38

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	29,78
	
	10,250276
	
	
	330,37
	
	3 386,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	205,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,199636
	
	
	
	
	92,88

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,123912
	
	
	1 045,52
	
	129,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,123912
	
	
	493,51
	
	61,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,030978
	
	
	1 626,81
	
	50,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,030978
	
	
	493,51
	
	15,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,044746
	
	
	564,25
	
	25,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,044746
	
	
	367,39
	
	16,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,79

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,004
	
	0,0013768
	88 783,86
	0,89
	79 017,64
	
	108,79

	Н
	08.4.03.03
	Заготовки арматурные
	т
	1
	
	0,3442
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 793,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 479,26

	 
	Пр/812-006.1-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	3 757,60

	 
	Пр/774-006.1
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 913,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 496,92
	 
	9 464,44

	8
	ГЭСН06-16-005-07
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса толщиной: свыше 16 до 20 см
	10 м2
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,3534
	
	
	
	
	1 107,86

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,07
	
	3,3534
	
	
	330,37
	
	1 107,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 715,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,6848
	
	
	
	
	886,90

	 
	91.07.02-011
	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч
	маш.-ч
	1,04
	
	1,6848
	2 390,07
	1,41
	3 370,00
	
	5 677,78

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,04
	
	1,6848
	
	
	526,41
	
	886,90

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,67
	
	2,7054
	8,54
	1,62
	13,83
	
	37,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,45

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,007
	
	0,01134
	35,71
	0,88
	31,42
	
	0,36

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	0,098
	
	0,15876
	592,04
	1,65
	976,87
	
	155,09

	П,Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 865,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 994,76

	 
	Пр/812-006.1-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	2 154,34

	 
	Пр/774-006.1
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 097,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 862,27
	 
	11 116,87

	9
	ФСБЦ-04.1.02.05-0150
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	3
	1
	3
	 
	 
	7 417,78
	 
	22 253,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 253,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство перекрытий в подвале :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	82 688,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 375,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10 534,17

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 913,83

	 
	
	               Материалы
	52 865,32

	 
	
	     Строительные работы
	109 134,35

	 
	
	          Строительные работы
	59 832,37

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 641,13

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9 277,96

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 728,08

	 
	
	                    материалы
	23 283,39

	 
	
	                    накладные расходы
	11 198,75

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 703,06

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	49 301,98

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 733,98

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 256,21

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	185,75

	 
	
	                    материалы
	29 581,93

	 
	
	                    накладные расходы
	6 511,40

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 032,71

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	19 288,94

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 710,15

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 735,77

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство перекрытий в подвале
	109 134,35

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	49,217144
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	6,273214
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Устройство стяжки

	10
	ГЭСН46-04-010-02
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	1,863
	1
	1,863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,87739
	
	
	
	
	16 997,81

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	56,87739
	
	
	298,85
	
	16 997,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	398,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,79995
	
	
	
	
	2 218,55

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	6,79995
	37,32
	1,57
	58,59
	
	398,41

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	6,79995
	
	
	326,26
	
	2 218,55

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	1,4904
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 614,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 216,36

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	17 486,89

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	9 992,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 278,67
	 
	47 094,17

	11
	ГЭСНр57-01-001-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	1,863
	1
	1,863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,28921
	
	
	
	
	4 270,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,67
	
	14,28921
	
	
	298,85
	
	4 270,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	1,3041
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 270,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 270,33

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	3 800,59

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 092,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 455,38
	 
	10 163,38

	12
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,7945
	1
	2,7945
	 
	 
	890,14
	 
	2 487,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 487,50

	13
	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	1т груза
	2,7945
	1
	2,7945
	 
	 
	274,50
	 
	767,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	767,09

	14
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,863
	1
	1,863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	66,3228
	
	
	
	
	20 184,02

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	66,3228
	
	
	304,33
	
	20 184,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,36601
	
	
	
	
	771,93

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	
	2,36601
	37,32
	1,57
	58,59
	
	138,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	2,36601
	
	
	326,26
	
	771,93

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	
	14,56866
	8,54
	1,62
	13,83
	
	201,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	6,5205
	35,71
	0,88
	31,42
	
	204,87

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	3,80052
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 500,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 955,95

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	23 470,66

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	13 621,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 450,86
	 
	58 592,95

	15
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	1,863
	1
	1,863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	увеличение толщины до 85мм ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,65636
	
	
	
	
	3 243,05

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	13
	10,65636
	
	
	304,33
	
	3 243,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	967,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,08599
	
	
	
	
	1 659,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	13
	5,08599
	37,32
	1,57
	58,59
	
	297,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	13
	5,08599
	
	
	326,26
	
	1 659,36

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	13
	48,438
	8,54
	1,62
	13,83
	
	669,90

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	13
	12,35169
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 870,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 902,41

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	5 490,70

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 186,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 808,68
	 
	14 547,57

	16
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	16,15221
	1
	16,15221
	 
	 
	5 737,82
	 
	92 678,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 678,47

	17
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	1,863
	1
	1,863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,21526
	
	
	
	
	3 781,24

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01863
	
	
	274,17
	
	5,11

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	
	0,42849
	
	
	298,85
	
	128,05

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	
	7,48926
	
	
	326,26
	
	2 443,45

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	
	3,27888
	
	
	367,39
	
	1 204,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22356
	
	
	
	
	91,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,09315
	
	
	1 626,81
	
	151,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,09315
	
	
	493,51
	
	45,97

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,05589
	37,32
	1,57
	58,59
	
	3,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,05589
	
	
	326,26
	
	18,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,07452
	
	
	564,25
	
	42,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,07452
	
	
	367,39
	
	27,38

	Н
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	188,163
	
	
	
	
	 

	Н
	11.3.03.15
	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона
	100 шт
	5,0894
	
	9,4815522
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 069,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 872,82

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	4 337,56

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 517,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 863,97
	 
	10 924,57

	18
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	188,163
	1
	188,163
	93,45
	1,05
	98,12
	 
	18 462,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 462,55

	19
	ФСБЦ-11.3.03.15-1014
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм
	100 шт
	9,4815522
	1
	9,4815522
	145,90
	1,09
	159,03
	 
	1 507,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 507,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство стяжки :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	171 229,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	48 476,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 903,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 741,42

	 
	
	               Материалы
	112 853,74

	 
	
	               Перевозка
	3 254,59

	 
	
	     Строительные работы
	257 226,10

	 
	
	          Строительные работы
	253 971,51

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	48 476,45

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 903,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 741,42

	 
	
	                    материалы
	112 853,74

	 
	
	                    накладные расходы
	54 586,40

	 
	
	                    сметная прибыль
	31 410,24

	 
	
	          Перевозка
	3 254,59

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	53 217,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	54 586,40

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	31 410,24

	 
	
	Всего по разделу 2 Устройство стяжки
	257 226,10

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	159,36102
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	14,47551
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	253 917,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	64 851,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 437,43

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 655,25

	 
	
	               Материалы
	165 719,06

	 
	
	               Перевозка
	3 254,59

	 
	
	     Строительные работы
	366 360,45

	 
	
	          Строительные работы
	313 803,88

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 117,58

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 181,22

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 469,50

	 
	
	                    материалы
	136 137,13

	 
	
	                    накладные расходы
	65 785,15

	 
	
	                    сметная прибыль
	37 113,30

	 
	
	          Перевозка
	3 254,59

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	49 301,98

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 733,98

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 256,21

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	185,75

	 
	
	                    материалы
	29 581,93

	 
	
	                    накладные расходы
	6 511,40

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 032,71

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	72 506,81

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	72 296,55

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	40 146,01

	 
	
	     НДС 22%
	80 599,30

	 
	
	ВСЕГО по смете
	446 959,75

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	208,578164
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	20,748724
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Приложение №2 к контракту № _____________ от ___________ 2026 г.	

	Ведомость объёмов работ

	Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств с. Ивантеевка" Саратовской области (устройство входа в подвал)

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	
	Материалы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	Раздел 1. Устройство перекрытий в подвале															

	1
	1
	Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в построечных условиях, площадь щитов: свыше 2 м2
	10 м2
	1,62
	 
	 
	

	2
	2
	
	м3
	0,04536
	
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	
	

	3
	3
	
	м3
	0,83268
	
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II				
	

	4
	4
	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий				
	10 м2
	1,62
	 
	 
	

	5
	5
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	0,3442
	 
	
	

	6
	6
	
	т
	0,347642
	
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм				
	

	7
	7
	Установка арматуры				
	т
	0,3442
	 
	 
	

	8
	8
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса толщиной: свыше 16 до 20 см
	10 м2
	1,62
	 
	
	

	9
	9
	
	м3
	3
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6				
	 

	Раздел 2. Устройство стяжки											

	10
	10
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	1,863
	
	
	

	11
	11
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	1,863
	
	
	

	12
	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,7945
	
	
	

	13
	13
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	1т груза
	2,7945
	
	
	

	14
	14
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,863
	
	
	

	15
	15
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	1,863
	
	
	

	16
	16
	
	м3
	16,15221
	
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	
	

	17
	17
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	1,863
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]18
	18
	
	м2
	188,163
	
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм		
	

	19
	19
	
	100 шт
	9,4815522
	
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм	
	





	Заказчик
	Подрядчик



