Приложение № 3
к договору № ______ от «____» июля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку эскиза для художественной росписи фасада (мурала)

1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание определяет состав, содержание, сроки и порядок выполнения работ по разработке художественной концепции и подготовке эскиза мурала.
1.2. Цель – создание авторского художественного эскиза для росписи фасада 9-этажного многоквартирного дома, отражающего культурную и духовную идентичность калмыцкого этноса на тему «Цаган-Аав – хранитель жизни и степи».

2. Состав и содержание работ (этапы)
Работы выполняются поэтапно в следующем порядке:
	№
	Наименование этапа
	Содержание этапа
	Результат
	Срок (дней с даты начала)

	1
	Предпроектное исследование и аналитика
	Сбор и анализ исторических, этнографических, культурных материалов на заданную тему, с учетом местной флоры, фауны, архитектурных особенностей; подготовка перечня использованных источников.
	Пояснительная записка с историческим обоснованием, перечень источников, предварительные цветовые и композиционные решения.
	2

	2
	Концептуальная разработка
	Разработка художественной концепции, смысловой нагрузки, символики; выбор цветовой гаммы; создание общего композиционного замысла с учётом архитектурного облика здания и окружающей среды.
	Утверждённая концепция (описание, схемы, цветовые раскладки).
	3

	3
	Создание чернового эскиза (форэскиза)
	Выполнение нескольких черновых вариантов эскиза (не менее 2-х) с проработкой основных образов, композиции, деталей; согласование с Заказчиком выбранного варианта.
	Форэскизы в цифровом виде (формат JPEG/PDF), один утверждённый вариант для дальнейшей детализации.
	5

	4
	Детализация, техническая подготовка и создание финального файла
	Проработка всех деталей выбранного эскиза в высоком разрешении; цветокоррекция; адаптация под масштаб фасада; подготовка файла с разметкой для переноса; визуализация на фасаде здания.
	Финальный эскиз в формате PDF/JPEG с визуализацией на фасаде, технический файл для переноса (с координатной сеткой, при необходимости).
	5



3. Требования к эскизу
3.1. Тематика: «Цаган-Аав – хранитель жизни и степи», с обязательным изображением образа белого старца Цаган Аав и сайгаков. Изображение должно отражать культурную и духовную идентичность калмыцкого этноса, включая характерные элементы флоры и фауны Республики Калмыкия, духовно-патриотическую тематику, традиционные ценности.
3.2. Эскиз должен быть авторским, исключающим прямое копирование чужих произведений.
3.3. Обеспечить историческую достоверность образов, символики, национального костюма и иных объектов, с учетом культурных, национальных, религиозных и этнографических особенностей региона, а также местный природный ландшафт.
3.4. Обеспечить гармоничное соответствие архитектурному облику здания и окружающей городской среде.

4. Использование искусственного интеллекта
4.1. Исполнитель обязан указать, применялись ли технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании эскиза.
4.2. В случае использования ИИ необходимо перечислить программные продукты и сервисы, указать ориентировочную долю применения ИИ в итоговом эскизе (в процентах), описать, какие элементы выполнены вручную, какие созданы с использованием ИИ и какие переработаны автором.

5. Порядок сдачи и приёмки
5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику результаты этапа для согласования.
5.2. Заказчик в течение одного рабочего дня рассматривает представленные материалы и направляет замечания или подтверждает приёмку.
5.3. После получения утверждённого форэскиза (этап 3) Исполнитель приступает к финальной детализации.
5.4. Окончательный результат (этап 4) сдаётся по акту приёма-передачи выполненных работ с приложением всех материалов, перечисленных в разделе 6.

6. Передаваемые материалы
По итогам всех работ Исполнитель передаёт Заказчику:
1. Основной цветной эскиз в формате PDF или JPEG высокого разрешения.
2. Визуализацию эскиза на фасаде 9-этажного дома по указанному адресу.
3. Пояснительную записку с описанием концепции, символики, цветового решения; использованных источников.
4. При необходимости – технический файл с разметкой для переноса изображения на стену.

Все материалы передаются в электронном виде на съёмном носителе или через облачное хранилище.

