## график вып. работ
Приложение №2 к электронному контракту по закупке №
Календарный график выполнения работ (услуг)
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Выполнение работ (услуг) по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, участки км 132+1190 - км 144+700, км 154+350 - км 206+000, Орловская область
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, руб. | Сроки проведения работ
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0 | 7746.78 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 | 0 | 11558.73 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 Смесь асфальтобетонная А16 ВТ (стоимость отпускная) | 100 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 0 | 0 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0 | 242058.72 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 0 | 491502.79 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 | 100 м2 | 2.1845 | 480476.23 | С момента заключения Контракта по 25.09.2026
| Итого |  |  | 480476.23
| НДС 22% |  |  | 105704.77
| Всего |  |  | 586181
| Заказчик |  | Подрядчик
Начальник
ФКУ Упрдор Москва-Харьков
_________________А.Е. Турчанинов