## приложение 2
Приложение № 2
к Государственному контракту № ________
Календарный график
на проведение авторского надзора за объектом ремонта моста через Лог на км 21+426 автомобильной дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан, Алтайский край
Года | Всего, руб. | 2027
Дата выездов |  | июнь с даты заключения контракта - 20.06.2027 | июль 21.06.2027-20.07.2027 | август 21.07.2027-20.08.2027 | сентябрь 21.08.2027-20.09.2027 | октябрь 21.09.2027-20.10.2027 | ноябрь 21.10.2027-01.11.2027
Количество выездов | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Стоимость работ по годам, руб. | 110391 | 110391
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПРОЕКТИРОВЩИК:
| ___________________ |  |  |  | ___________________
| М. П. |  |  |  | М. П.
Примечание:
1. Время и количество выездов уточняются в соответствии с графиком выполнения подрядчиками основных и скрытых работ.
2. Точная дата прибытия бригады на объект будет сообщаться Исполнителю за три дня до выезда.
3. Заказчик вправе определить дату внепланового выезда бригады Исполнителя.