## Ф4 для расчета (hidden)
Приложение №4
СПРАВКА
о затратах заказчика и затратах подрядчика в составе сводного сметного расчета
Заказчик: | ФКУ Упрдор «Кавказ»
Наименование объекта: | Капитальный ремонт моста (левый) через реку Малка на км 405+438 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Ставропольский край
тыс. руб.
Наименование затрат | Распределение затрат по годам, тыс. руб. в ценах 4 кв. 2019г. (в уровне цен утвержденной проектной документации) |  |  |  |  | Обоснование | база | К | с К | НДС | ВСЕГО
| До 25.04.2020 | 2020 | 2021 | Экономия | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | СК | 6827.23
1.Затраты заказчика | 5430.603 | 2582.23 | 16318.45 | 2559.987 | 26891.27 |  |  |  | 22409.5 | 4481.76 | 26891.27 | РД | 6557.15
-индексируемые | 0 | 2582.23 | 16318.45 | 467.8 | 19368.48 |  |  |  | 16140.5137 | 3227.96 | 19368.48 | СМР | 186907.53
Строительный контроль | 0 | 82.23 | 7871.83 | 0 | 7954.06 |  | 535.41 | 12.38 | 6628.3786 | 1325.68 | 7954.06 | Оборудование | 941.19
Рабочая документация | 0 | 2500 | 5139.4 | 0 | 7639.4 |  | 1249.71 | 5.0941 | 6366.165 | 1273.23 | 7639.4 | Прочие | 21057.5182
Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 3307.22 | 467.8 | 3775.02 |  |  |  | 3145.97 | 629.05 | 3775.02 | НДС
Строительный контроль 3% | [8 empty] | 198.8514 | 39.77 | 238.62
Рабочая документация 3% | [8 empty] | 190.985 | 38.2 | 229.18
Разбивка осей опор моста | [8 empty] | 2.37 | 0.47 | 2.84
Разборка конструкций моста | [8 empty] | 42.79 | 8.56 | 51.35
Восстановление оси трассы | [8 empty] | 0.06 | 0.01 | 0.07
Организация дорожного движения на период капитального ремонта | [8 empty] | 0.92 | 0.18 | 1.1
Разборка элементов дорожной одежды | [8 empty] | 21.89 | 4.38 | 26.27
Затраты на возмещение рыбному хозяйству | [8 empty] | 0.68 | 0 | 0.68
Технологическое присоединение к электрическим сетям | [8 empty] | 0.06 | 0.01 | 0.07
СМР по главам 2-7 | [8 empty] | 2410.315 | 482.06 | 2892.38
Оборудование | [8 empty] | 13.71 | 2.74 | 16.45
Временные здания и сооружения | [8 empty] | 200.05 | 40.01 | 240.06
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | [8 empty] | 46.01 | 9.2 | 55.21
Затраты на утилизацию мусора | [8 empty] | 17.28 | 3.46 | 20.74
-неиндексируемые | 5430.603 | 0 | 0 | 2092.187 | 7522.79 |  |  |  | 6268.99 | 1253.8 | 7522.79
ПИР+Экспертиза | 5430.603 | 0 | 0 | 1873.077 | 7303.68 |  |  |  | 6086.3981 | 1217.28 | 7303.68
Непредвиденные затраты 3% | 0 | 0 | 0 | 219.11 | 219.11 |  |  |  | 182.59 | 36.52 | 219.11
|  | 0.13662 | 0.86338
2.Затраты подрядчика | 0 | 2313.484 | 221473.376 | 0 | 223786.86 |  |  |  | 4584.79 | 37290.12 | 223786.86
-индексируемые | 0 | 2313.484 | 221473.376 | 0 | 223786.86 |  |  |  | 4584.7851 | 37290.12 | 223786.86
Разбивка осей опор моста | 0 | 189.66 | 0 | 0 | 189.66 |  | 28.7 | 5.5071 | 158.05 | 31.61 | 189.66
Разборка конструкций моста | 0 | 229.12 | 3194.28 | 0 | 3423.4 |  | 350.04 | 8.15 | 2852.83 | 570.57 | 3423.4
Восстановление оси трассы | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 |  | 0.71 | 5.5071 | 3.91 | 0.78 | 4.69
Организация дорожного движения на период капитального ремонта | 0 | 36.87 | 36.87 | 0 | 73.74 |  | 7.54 | 8.15 | 61.45 | 12.29 | 73.74
Разборка элементов дорожной одежды | 0 | 1750.91 | 0 | 0 | 1750.91 |  | 179.03 | 8.15 | 1459.09 | 291.82 | 1750.91
Затраты на возмещение рыбному хозяйству | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 45.5 |  | 3.95 | 11.5178 | 45.4951 | 0 | 45.5
Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75 |  | 0.32 | 12.375 | 3.96 | 0.79 | 4.75
СМР по главам 2-7 | 0 | 0 | 192823.66 | 0 | 192823.66 |  | 19716.12 | 8.15 | 160686.38 | 32137.28 | 192823.66
Оборудование | 0 | 0 | 1096.52 | 0 | 1096.52 |  | 209.58 | 4.36 | 913.77 | 182.75 | 1096.52
Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 16004.19 | 0 | 16004.19 |  | 1636.42 | 8.15 | 13336.82 | 2667.37 | 16004.19
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 0 | 102.234 | 3578.186 | 0 | 3680.42 |  | 376.32 | 8.15 | 3067.01 | 613.41 | 3680.42
Затраты на утилизацию мусора | 0 | 0 | 1382.2 | 0 | 1382.2 |  | 93.04 | 12.38 | 1151.835 | 230.37 | 1382.2
Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 3307.22 | 0 | 3307.22 |  |  |  | 2756.135 | 551.08 | 3307.22
Разбивка осей опор моста | 0 | [7 empty] | 2.37 | 0.47 | 2.84
Разборка конструкций моста | 0 | [7 empty] | 42.79 | 8.56 | 51.35
Восстановление оси трассы | 0 | [7 empty] | 0.06 | 0.01 | 0.07
Организация дорожного движения на период капитального ремонта | 0 | [7 empty] | 0.92 | 0.18 | 1.1
Разборка элементов дорожной одежды | 0 | [7 empty] | 21.89 | 4.38 | 26.27
Затраты на возмещение рыбному хозяйству | 0 | [7 empty] | 0.68 | 0 | 0.68
Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | [7 empty] | 0.06 | 0.01 | 0.07
СМР по главам 2-7 | 0 | [7 empty] | 2410.315 | 482.06 | 2892.38
Оборудование | 0 | [7 empty] | 13.71 | 2.74 | 16.45
Временные здания и сооружения | [8 empty] | 200.05 | 40.01 | 240.06
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | [8 empty] | 46.01 | 9.2 | 55.21
Затраты на утилизацию мусора | [8 empty] | 17.28 | 3.46 | 20.74
-неиндексируемые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0.01034 | 0.98966
ВСЕГО | 5430.603 | 4895.714 | 237791.826 | 2559.987 | 250678.13 |  |  |  | 26994.29 | 41771.88 | 250678.13
Возвратные суммы (справочно) | 0 | 0 | 826.31 | 0 | 826.31
Директор филиала ФКУ Упрдор "Кавказ" в г. Нальчике |  |  |  | Суншев С.А. | [5 empty] | 0 | 0
1.953
Исполнитель: Кясов З.А. 8 963-167-21-22

## Расчет Ф4
Приложение №4
СПРАВКА
о затратах заказчика и затратах подрядчика в составе сводного сметного расчета
Заказчик: | ФКУ Упрдор «Кавказ»
Наименование объекта: | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный, Чеченская Республика
тыс. руб.
Наименование затрат | Распределение затрат по годам, тыс. руб. в ценах 3 кв. 2023 г. (в уровне цен утвержденной проектной документации) | [5 empty] | Обоснование | база | К | с К | НДС | ВСЕГО
| До 01.01.2026 | 2026 | 2027 | 2028 | Экономия | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.Затраты заказчика | 2488.763 | 0 | 0 | 215.464 | 232.151 | 2936.378 |  | 0 |  | 2406.861 | 529.517 | 2936.378
-индексируемые | 0 | 0 | 0 | 215.464 | 157.487 | 372.951 |  | 0 |  | 305.697 | 67.254 | 372.951
Строительный контроль | 0 | 0 | 0 | 215.464 | 0 | 215.464 |  |  |  | 176.61 | 38.854 | 215.464
Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.487 | 157.487 |  |  |  | 129.087 | 28.4 | 157.487
Строительный контроль 3% | [9 empty] | 5.298 | 1.166 | 6.464
Подготовительные работы | [9 empty] | 4.239 | 0.933 | 5.172
Устройство объездной дороги | [9 empty] | 44.178 | 9.72 | 53.898
Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 | [9 empty] | 69.75 | 15.345 | 85.095
Временные здания и сооружения | [9 empty] | 3.876 | 0.853 | 4.729
Производство работ в зимнее время | [9 empty] | 0.879 | 0.193 | 1.072
Расчет дополнительных затрат на перевозку рабочих | [9 empty] | 0.838 | 0.184 | 1.022
Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух | [9 empty] | 0.029 | 0.006 | 0.035
-неиндексируемые | 2488.763 | 0 | 0 |  | 74.664 | 2563.427 |  | 0 |  | 2101.164 | 462.263 | 2563.427
ПИР+Экспертиза | 2488.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.763 |  |  |  | 2039.97 | 448.793 | 2488.763
Изыскания | [9 empty] | 1311.46 | 288.521 | 1599.981
Проектные работы | [9 empty] | 212.04 | 46.649 | 258.689
Экспертиза | [9 empty] | 516.47 | 113.623 | 630.093
Рабочая документация | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Непредвиденные затраты 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.664 | 74.664 |  |  |  | 61.194 | 13.47 | 74.664
|  | 0 | 0 | 1
2.Затраты подрядчика | 0 | 0 | 0 | 10068.17 | 151.022 | 10219.192 |  | 0 |  | 8376.389 | 1842.803 | 10219.192
-индексируемые | 0 | 0 | 0 | 10068.17 | 151.022 | 10219.192 |  |  |  | 8376.389 | 1842.803 | 10219.192
Подготовительные работы | 0 | 0 | 0 | 344.81 | 0 | 344.81 |  | 27.65 | 10.22 | 282.63 | 62.18 | 344.81
Устройство объездной дороги | 0 | 0 | 0 | 3593.17 | 0 | 3593.17 |  | 288.18 | 10.22 | 2945.22 | 647.95 | 3593.17
Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 | 0 | 0 | 0 | 5672.96 | 0 | 5672.96 |  | 454.98 | 10.22 | 4649.97 | 1022.99 | 5672.96
Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 315.24 | 0 | 315.24 |  | 25.28 | 10.22 | 258.39 | 56.85 | 315.24
Производство работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 71.47 | 0 | 71.47 |  | 5.73 | 10.22 | 58.58 | 12.89 | 71.47
Расчет дополнительных затрат на перевозку рабочих | 0 | 0 | 0 | 68.17 | 0 | 68.17 |  | 3.39 | 16.47 | 55.88 | 12.29 | 68.17
Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 |  | 0.12 | 16.47 | 1.93 | 0.42 | 2.35
Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.022 | 151.022 |  | #REF! |  | 123.789 | 27.233 | 151.022
Подготовительные работы | 0 | [8 empty] | 4.239 | 0.933 | 5.172
Устройство объездной дороги | 0 | [8 empty] | 44.178 | 9.719 | 53.897
Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 | 0 | [8 empty] | 69.75 | 15.345 | 85.095
Временные здания и сооружения | 0 | [8 empty] | 3.876 | 0.853 | 4.729
Производство работ в зимнее время | 0 | [8 empty] | 0.879 | 0.193 | 1.072
Расчет дополнительных затрат на перевозку рабочих | 0 | [8 empty] | 0.838 | 0.184 | 1.022
Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух | 0 | [8 empty] | 0.029 | 0.006 | 0.035
-неиндексируемые | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 1
ВСЕГО | 2488.763 | 0 | 0 | 10283.634 | 383.173 | 13155.57 |  | 0 |  | 10783.25 | 2372.32 | 13155.57
Возвратные суммы (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Заместитель начальника ОДС |  |  | А.А. Цеков | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
Исполнитель: Цеков А.А.

## Расчет Ф7
Приложение № 7
РАСЧЕТ
стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ
Заказчик: | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Кавказ")
Наименование объекта: | Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный, Чеченская Республика
тыс. руб.
| Стоимость работ по утвержденной проектной документации в ценах 3 квартала 2023 г. | Выполнено на 01.01.2026 г. | Экономия | Стоимость остатка работ в ценах утверждения ПСД | Индекс фактической инфляции | Стоимость остатка работ на дату формирования НМЦК (август 2026 год) | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | НМЦК с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | в том числе по годам |  |  | Стоимость в ценах соответствующих лет | Подлежит выполнению до конца строительства в ценах соответствующих лет
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11
Стоимость всего | 215.464 | 0 | 0 | 215.464 | - | 241.578 | - | 243.752 | 0 | 0 | 243.752 | 243.752 | 243.752
Затраты заказчика | 215.464 | 0 | 0 | 215.464 | - | 241.578 |  | 243.752 | 0 | 0 | 243.752 | 243.752 | 243.752
индексируемые: | 215.464 | 0 | 0 | 215.464 | 1.1212 | 241.578 | 1.009 | 243.752 | 0 | 0 | 243.752 | 243.752 | 243.752
Строительный контроль | 215.464 | 0 | 0 | 215.464 | 1.1212 | 241.578 | 1.009 | 243.752 | 0 | 0 | 243.752 | 243.752 | 243.752
* - С НДС 22%
Дата определения НМЦК - август 2026 год
Срок строительства по проектной документации - 1 мес.
Дата начала работ - октябрь 2026
Дата окончания работ - ноябрь 2026
1. Расчет индекса фактической инфляции
2023-10-01 | 1.0057
2023-11-01 | 0.9997
2023-12-01 | 1.0061
2024-01-01 | 1.0016
2024-02-01 | 1.0059
2024-03-01 | 1.0014
2024-04-01 | 1.0042
2024-05-01 | 1.0047
2024-06-01 | 1.0021
2024-07-01 | 1.0045
2024-08-01 | 1.0032
2024-09-01 | 1.0049
2024-10-01 | 1.0064
2024-11-01 | 1.0062
2024-12-01 | 1.0048
2025-01-01 | 1.0036
2025-02-01 | 0.9908
2025-03-01 | 0.9987
2025-04-01 | 0.9837
2025-05-01 | 1.0101
2025-06-01 | 1.0225
2025-07-01 | 1.0018
2025-08-01 | 0.9981
2025-09-01 | 1.0128
2025-10-01 | 1.0018
2025-11-01 | 1.0067
2025-12-01 | 1.001
2026-01-01 | 1.0072
2026-02-01 | 1.0008
2026-03-01 | 1.0169
2026-04-01 | 0.9874
2026-05-01 | 1.0013
2026-06-01 | 1.0088
2026-07-01 | 1
Итого ИФИ | 1.1212
2. Расчет доли сметной стоимости строительства для Заказчика и Подрядчика
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению Подрядчиком в 2026 году (1 мес/1 мес) |  |  |  | 1
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению Заказчиком в 2026 году (1 мес/1 мес) |  |  |  | 1
3. Расчет индекса прогнозной инфляции, мес
Индекс-дефлятор "инвестиции в основной капитал" Минэкономразвития России на 2025 год |  |  |  |  | 1.078
Индекс-дефлятор "инвестиции в основной капитал" Минэкономразвития России на 2026 год |  |  |  | 1.055
Кмес на 2025 год = | = | 1.0063
Кмес на 2026 год = = | 1.0045
4. Расчет индекса прогнозной инфляции на период строительства
К на 2026 год: |  | 1.009 | [11 empty] | 1.0045 | 1.018 | 1.009
К на 2026 год: (¹²√1,078)⁴ * [¹²√1,053 + (¹²√1,053)⁸] / 2 = |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
ИПИ подрядчик | (1,000*1,0090) = | 1.009
ИПИ заказчик | (1,000*1,0090) = | 1.009
Заместитель начальника ОДС | [7 empty] | А.А. Цеков
(должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи, печать)
Исполнитель: Цеков А.А.
√(12&1,055)
) + 1 =
К_(инфл.пер.)=((〖1,0045〗^(12−8)−1)/2) + 1 =