## Гранд Промывка системы и ремонт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ |  |  |  |  | 1 | 14.10.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № ЛС-02-01-01, Промывка системы и ремонт оборудования | [13 empty] | Смета № ЛС-02-01-01, Промывка системы и ремонт оборудования
Основание: | [14 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 94.22 | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 34.3 | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [5 empty] | 97.26 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Промывка системы и ремонт оборудования | [15 empty] | Раздел 1. Промывка системы и ремонт оборудования
1 | 1 | ГЭСНр65-02-007-02 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места |  | 5: 100 шт; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0.06 |  |  |  | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 10431.76 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 8973.1 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 13: 9242.29 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 13: 4666.01 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 405667.67; 13: 24340.06 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ГЭСНр65-02-007-01 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места |  | 5: 100 шт; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0.08 |  |  |  | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 8844.81 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 8384.05 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 13: 8635.57 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 13: 4359.71 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 273001.13; 13: 21840.09 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ГЭСНр65-02-012-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы |  | 5: 1000 м3; 6: 10.3; 7: 1; 8: 10.3 |  |  |  | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 4476.71 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 4476.71 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 13: 4611.01 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 13: 2327.89 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1108.31; 13: 11415.61 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ГЭСНр65-02-011-01 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания |  | 5: 100 шт; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0.06 |  |  |  | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 3893.48 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 3711.76 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 13: 3823.11 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 13: 1930.12 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 160778.5; 13: 9646.71 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ГЭСНр65-02-003-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0.03 |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 687.36 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 670.43 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 13: 583.27 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 13: 294.99 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52187.33; 13: 1565.62 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ГЭСНр65-02-003-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0.03 |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 454.61 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 447.64 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 13: 389.45 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 13: 196.96 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 34700.67; 13: 1041.02 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ГЭСН16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0.03 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 1044.31 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 908.03 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 7: 0.9; 8: 108.9; 13: 988.84 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 7: 0.85; 8: 61.2; 13: 555.71 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 86295.33; 13: 2588.86 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ГЭСН16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0.03 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 637.71 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 590.98 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 7: 0.9; 8: 108.9; 13: 643.58 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 7: 0.85; 8: 61.2; 13: 361.68 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54765.67; 13: 1642.97 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ГЭСН16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | [13 empty] | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | bar: 5 to 8
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 3843.3 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 2969.31 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 7: 0.9; 8: 108.9; 13: 3233.58 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 7: 0.85; 8: 61.2; 13: 1817.22 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8894.1; 13: 8894.1 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ГЭСН16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | [13 empty] | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | bar: 5 to 8
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 2916.34 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 2510.8 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 7: 0.9; 8: 108.9; 13: 2734.26 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 7: 0.85; 8: 61.2; 13: 1536.61 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7187.21; 13: 7187.21 | [6 empty] | Всего по позиции
|  |  | Всего по разделу 1 Промывка системы и ремонт оборудования |  | 13: 90162.25 | [7 empty] | Всего по разделу 1 Промывка системы и ремонт оборудования
Раздел 2. опрессовка бойлера | [15 empty] | Раздел 2. опрессовка бойлера
11 | 11 | ГЭСНм37-01-025-09 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: до 0,3 м3 | [13 empty] | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: до 0,3 м3 | bar: 5 to 8
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 2762.85 |  |  |  |  | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 909.54 | [5 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 13: 836.78 | [5 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 13: 445.67 | [5 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4060.04; 13: 4060.04 | [6 empty] | Всего по позиции
|  |  | Всего по разделу 2 опрессовка бойлера |  | 13: 4060.04 | [7 empty] | Всего по разделу 2 опрессовка бойлера
|  |  | Итоги по акту: | [18 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  | 13: 40007.98 | [9 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [19 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 13: 34302.32 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 13: 1591.44 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 250.03 | [9 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 13: 3864.19 | [9 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 13: 90162.25 | [9 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [19 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 13: 33565.51 | [9 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 13: 238.24 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 77.3 | [9 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | материалы |  | 13: 3349.34 | [9 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 13: 34884.96 | [9 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 13: 18046.9 | [9 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 13: 4060.04 | [9 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [19 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 13: 736.81 | [9 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 13: 1353.2 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 172.73 | [9 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | материалы |  | 13: 514.85 | [9 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 13: 836.78 | [9 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 13: 445.67 | [9 empty] | сметная прибыль
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  | 13: 34552.35 | [9 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  | 13: 35721.74 | [9 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  | 13: 18492.57 | [9 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 13: 94222.29 | [10 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | справочно: | [19 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих |  | 8: 97,25995 | [11 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов |  | 8: 0,56895 | [11 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Составил | [23 empty] | Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Проверил | [23 empty] | Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]